

**Администрация Ненецкого автономного округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_-п

г. Нарьян-Мар

**О внесении изменений   
в государственную программу Ненецкого   
автономного округа «Модернизация   
жилищно-коммунального хозяйства   
Ненецкого автономного округа»**

В соответствии с пунктом 33 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в государственную программу Ненецкого   
автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства   
Ненецкого автономного округа», утвержденную постановлением   
Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 399-п   
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации Ненецкого   
автономного округа от 06.08.2018 № 194-п[)](consultantplus://offline/ref=6D01839DBE0DD2FB6B0A7C156FD5D38216F8D63E84523C537FC4D887F2A8D427C11FF8B5C6ACD3BE7CD6EEr4A3J), согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Ненецкого автономного округа А.В. Цыбульский

Приложение   
к постановлению Администрации   
Ненецкого автономного округа  
от \_\_.\_\_.2018 № \_\_\_-п

«О внесении изменений вгосударственную программу   
Ненецкого автономного округа   
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства   
Ненецкого автономного округа»

**Изменения  
в государственную программу Ненецкого автономного округа**

**«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства   
Ненецкого автономного округа»**

1. В паспорте государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» (далее – Программа):

1) графу вторую строки «Участники государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Администрация МО «Муниципальный район «Заполярный район» (далее – Администрация Заполярного района);

Администрация МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого автономного округа (далее – Администрация п. Искателей);

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация г. Нарьян-Мара);

Администрации сельских поселений;

победители конкурсного отбора среди муниципальных образований Ненецкого автономного округа на право получения грантов на реализацию проектов по благоустройству территорий муниципальных образований (далее – победители конкурсного отбора);

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» (далее – КУ НАО «ЦСЗ»);

региональный оператор по обращению с отходами Ненецкого автономного округа (далее - региональный оператор);

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее – Департамент ПР и АПК НАО)»;

ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания (далее – ГУП НАО «НКК»);

3) строку «Перечень отдельных мероприятий и подпрограмм государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень отдельных мероприятий, региональных проектов (не входящих в подпрограммы), подпрограмм государственной программы, региональных проектов (включенных в подпрограммы) | Отдельное мероприятие 1 – «Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности»;  отдельное мероприятие 2 – «Предоставление грантов городскому округу, городскому и сельским поселениям на благоустройство территорий»;  отдельное мероприятие 3 – «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  отдельное мероприятие 4 – «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»;  отдельное мероприятие 5 – «Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий»;  отдельное мероприятие 6 – «Субсидии местным бюджетам городских поселений Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по водоотведению в части организации вывоза стоков из септиков и выгребных ям;  подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;  подпрограмма 2 «Обеспечение доступности коммунальных услуг»;  подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан»;  подпрограмма 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа»;  подпрограмма 5 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой»;  региональный проект Ненецкого автономного округа «Чистая вода»;  подпрограмма 6 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе» |

»;

4) строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем  бюджетных  ассигнований государственной программы  (в разбивке по источникам  финансирования) | Общий объем финансирования – 7 495 701,6 тыс. рублей, в том числе:  - средства окружного бюджета – 7 164 011,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 310 419,5 тыс. рублей;  - средства местных бюджетов – 38 391,7 тыс. рублей;  - иные источники (внебюджетные средства) – 293 298,0 тыс. рублей |

»;

5) дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем  бюджетных  ассигнований, предусмотренный на реализацию региональных проектов в рамках государственной программы (подпрограмм) (в разбивке по источникам финансирования) | Всего объем финансирования – 7 495 701,6 тыс. рублей, в том числе региональный проект Ненецкого автономного округа «Чистая вода» – 344 794,3 тыс. рублей, из них:  - средства окружного бюджета – 335 620,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 300 000,0 тыс. рублей;  - средства местных бюджетов – 9 174,3 тыс. рублей |

».

2.  После абзаца двадцать пятого раздела I дополнить абзацем следующего содержания:

«В рамках государственной программы реализуются мероприятия, предусмотренные региональным проектом Ненецкого автономного округа «Чистая вода».

3. После абзаца первого раздела II дополнить абзацем следующего содержания:

«Задачи и цели государственной программы определены в соответствии с приоритетами, установленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года.».

4. В паспорте подпрограммы 1:

1) в графе второй строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

2) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем  бюджетных  ассигнований подпрограммы  (в разбивке по  источникам  финансирования) | Общий объем финансирования – 458 560,1 тыс. рублей, в том числе:  - средства окружного бюджета – 443 237,5 тыс. рублей;  - средства местных бюджетов – 11 327,6 тыс. рублей,  - иные источники (внебюджетные средства) – 3 995,0 тыс. рублей |

».

5. В паспорте подпрограммы 2:

1)  в графе второй строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

2) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы  (в разбивке по  источникам  финансирования) | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета.  Общий объем финансирования – 5 116 766,6 тыс. рублей |

».

6. В паспорте подпрограммы 3:

1) графу вторую строки «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Администрации сельских поселений;

Администрация г. Нарьян-Мара;

Администрация п. Искателей»;

2) в графе второй строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

3) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы  (в разбивке по  источникам  финансирования) | Общий объем финансирования – 583 043,0 тыс. рублей, в том числе:  - средства окружного бюджета – 290 984,9 тыс. рублей;  - средства местных бюджетов – 2 755,1 тыс. рублей;  - иные источники (внебюджетные средства) – 289 303,0 тыс. рублей |

».

7. В паспорте подпрограммы 4:

1) графу вторую строки «Перечень целевых показателей подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«доля обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов;

доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов;

доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов;

доля размещенных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов»;

2) строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы  (в разбивке по  источникам  финансирования) | Общий объем финансирования – 606 624,3 тыс. рублей, в том числе:  - средства окружного бюджета – 603 385,3 тыс. рублей;  - средства местных бюджетов – 3 239,0 тыс. рублей;  - иные источники (внебюджетные средства) – 0,0 тыс. рублей |

».

8. В подпрограмме 5:

1) в паспорте:

графу вторую строки «Участники подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«ГУП НАО «НКК»;

графу вторую строки «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Модернизация систем водоснабжения и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение населения чистой водой, в том числе путем оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям «Городской округ «Город Нарьян-Мар», «Муниципальный район «Заполярный район»;

графу вторую строки «Перечень целевых показателей подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«доля населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

доля городского населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной/ муниципальными программами, нарастающим итогом»;

в графе второй строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2024»;;

строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы  (в разбивке по  источникам  финансирования) | Общий объем финансирования – 355 193,6 тыс. рублей, в том числе:  - средства окружного бюджета – 345 707,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 300 000,0 тыс. рублей;  - средства местных бюджетов – 9 486,3 тыс. рублей |

»;

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Начиная с 2019 года Ненецкий автономный округ участвует в реализации федерального проекта «Чистая вода», финансовое обеспечение региональной составляющей которого предусмотрено подпрограммой 5.».

9. В паспорте подпрограммы 6:

1) в графе второй строки «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

2) строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (в разбивке по источникам финансирования) | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета.  Общий объем финансирования – 180 425,5 тыс. рублей |

».

10. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к государственной программе Ненецкого автономного округа «Модернизация   
жилищно-коммунального хозяйства   
Ненецкого автономного округа»

**Сведения   
о целевых показателях государственной программы Ненецкого   
автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального   
хозяйства Ненецкого автономного округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | | | | | | Нормативный правовой акт, которым утверждена методика расчета показателя (указывается пункт федерального плана статистических работ, ссылка на методику, принятую международными организациями, методику, утвержденную федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа) |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2025 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельное мероприятие 1 «Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь вновь построенных гаражей для размещения коммунальной техники | кв. м | - | - | 340,0 | - | - | - | - | - | - | - | [Приказ](consultantplus://offline/ref=4EC7C5ABBFE81CDAA8ECD12CEBE05423A2427D607C46822343F290BF46D4FEA30FC2O) ДС и ЖКХ НАО от 22.02.2019 № 15 «Об утверждении методики расчета целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» (далее – Приказ ДС и ЖКХ НАО от 22.02.2019 № 15) |
| 1.2 | Обеспечение коммунальной техники гаражными боксами в МО «Карский сельсовет» | % | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Отдельное мероприятие 2 «Предоставление грантов городскому округу, городскому и сельским поселениям на благоустройство территорий» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество вновь построенных детских площадок | шт | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Приказ ДС и ЖКХ НАО от 22.02.2019 № 15 |
| 2.2 | Площадь вновь построенных тротуаров | кв. м | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Отдельное мероприятие 3 «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Приказ ДС и ЖКХ НАО от 22.02.2019 № 15 |
| 3.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 4 | Отдельное мероприятие 4 «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков) | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Приказ ДС и ЖКХ НАО от 22.02.2019 № 15 |
| 5 | Отдельное мероприятие 5 «Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий» | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество обустроенных территорий | шт | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Приказ ДС и ЖКХ НАО от 22.02.2019 № 15 |
| 6 | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, нуждающихся в замене | % | - | 13,0 | 12,0 | 11,5 | 7,1 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | - | Приказ ДС и ЖКХ НАО от 22.02.2019 № 15 |
| 6.2 | Количество аварий и инцидентов на объектах коммунальной инфраструктуры, % к уровню 2014 года | % | - | 100 | 90 | 85 | 82 | 62 | 68 | 65 | 63 | - |
| 7 | Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности коммунальных услуг» | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Средний рост размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ненецкому автономному округу | % | - | 104,6 | 108,9 | 104,4 | 103,9 | 103,9 | 104,1 | 102,4 | 102,4 | - | Приказ ДС и ЖКХ НАО от 22.02.2019 № 15 |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий проживания граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Общая площадь помещений в многоквартирных домах, отремонтированная в рамках региональной программы капитального ремонта | кв. м | - | - | 1 874,0 | 5 678,9 | 6 485,0 | 11 314,2 | 12 792,4 | 6924,9 | 0,0 | - | Приказ ДС и ЖКХ НАО от 22.02.2019 № 15 |
| 8.2 | Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса с восстановленной платежеспособностью | шт | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | Количество многоквартирных жилых домов, в которых устранены недостатки, обнаруженные в период эксплуатации в пределах гарантийного срока | шт | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Подпрограмма 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа» | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Количество населенных пунктов с организованной системой сбора отходов | шт | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 | Приказ ДС и ЖКХ НАО от 22.02.2019 № 15 |
| 9.2 | Количество созданных объектов инфраструктуры обращения с отходами | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 9.3 | Доля населенных пунктов обеспеченных инфраструктурой обращения с отходами | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 9.4 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок (существующие свалки населенных пунктов) | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 9.5 | Доля организаций в сфере обращения с отходами, у которых имеются договорные отношения с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 9.6 | Доля обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 9.7 | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 9.8 | Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 9.9 | Доля размещенных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 10 | Подпрограмма 5 - «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Доля сточных вод, очищенных до нормальных значений, в общем объеме сточных вод, проходящих через очистные сооружения | % | 50,7 | 50,7 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | - | Приказ ДС и ЖКХ НАО от 22.02.2019 № 15 |
| 10.2 | Удельный вес общей площади жилищного фонда оборудованного водопроводом | % | 52,4 | 54,6 | 55,7 | 63,4 | 65,6 | 65,3 | 65,8 | 66,8 | 68,8 | - |
| 10.3 | Удельный вес общей площади жилищного фонда оборудованного водоотведением (канализацией) | % | 38,6 | 41,1 | 42,6 | 56,2 | 56,2 | 56 | 56,6 | 57,6 | 59,5 | - |
| 10.4 | Доля населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | 51,4 | 52,5 | 55,0 | 83,8 |
| 10.5 | Доля городского населения Ненецкого автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | 84,3 | 84,9 | 90,5 | 100 |
| 10.6 | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной/ муниципальными программами, нарастающим итогом | шт | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Подпрограмма 6 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе» | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Мощность источников теплоснабжения | гигакал/ час | - | - | - | - | - | 213,5 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | - | Приказ ДС и ЖКХ НАО от 22.02.2019 № 15 |
| 11.2 | Число источников теплоснабжения | шт | - | - | - | - | - | 114 | 108 | 108 | 108 | - |

».

11. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к государственной программе   
Ненецкого автономного округа

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства

Ненецкого автономного округа»

**Перечень   
мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа   
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  отдельного  мероприятия,  регионального проекта  подпрограммы,  основного  мероприятия, детализированного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель, участник | Код целевой статьи расходов окружного бюджета | | | Срок нача-ла реализации | Срок окон-чания реализации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований  по годам реализации (тыс. руб.) | | | | | | | | | Целевой показа-тель, для достижения значений которого реализуется данное мероприятие |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2025 годы |
| ГП | Ц/ПГП | ОМ/П |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по государственной программе | | Х | Х | Х | 2015 год | 2025 год | всего | | | 7 495 701,6 | 1 283 870,9 | 1 088 261,9 | 1 272 610,0 | 1 177 466,3 | 1 245 451,3 | 554 539,9 | 55 873,2 | 817 628,1 | Х |
| 12 | 0 | 00 | ОБ всего, в том числе | | | 7 164 011,9 | 1 268 080,6 | 1 038 592,6 | 1 211 193,4 | 1 162 512,0 | 1 161 703,4 | 458 036,5 | 54 826,5 | 809 066,9 |
| Х | Х | Х |  | ОБ | | 6 853 592,4 | 1 268 080,6 | 1 038 592,6 | 1 200 773,9 | 1 162 512,0 | 1 151 778,8 | 434 807,5 | 5 507,3 | 591 539,7 |
| Х | Х | Х | ФБ | | 310 419,5 | - | - | 10 419,5 | 0,0 | 9 924,6 | 23 229,0 | 49 319,2 | 217 527,2 |
| Х | Х | Х | МБ | | | 38 391,7 | 13 579,3 | 1 400,2 | 7 654,3 | 2 449,9 | 3 305,0 | 395,1 | 1 046,7 | 8 561,2 |
| Х | Х | Х | ИИ | | | 293 298,0 | 2 211,0 | 48 269,1 | 53 762,3 | 12 504,4 | 80 442,9 | 96 108,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе:  всего по региональным проектам | | Х | Х | Х | 2019 год | 2024 год | всего | | | 344 794,3 | - | - | - | - | 13 610,1 | 26 219,9 | 55 873,2 | 249 091,1 | Х |
| 12 | 5 | G5 | ОБ всего, в том числе | | | 335 620,0 | - | - | - | - | 13 201,7 | 25 824,8 | 54 826,5 | 241 767,0 |
| Х | Х | Х |  | | ОБ | 35 620,0 | - | - | - | - | 3 277,1 | 2 595,8 | 5 507,3 | 24 239,8 |
| Х | Х | Х | ФБ | 300 000,0 | - | - | - | - | 9 924,6 | 23 229,0 | 49 319,2 | 217 527,2 |
| Х | Х | Х | МБ | | | 9 174,3 | - | - | - | - | 408,4 | 395,1 | 1 046,7 | 7 324,1 |
| 1. | Отдельное мероприятие 1 «Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности» | ДС и ЖКХ НАО, Администрация Заполярного района | Х | Х | Х | 2015 год | 2015 год | всего | | | 18 545,3 | 18 545,3 | - | - | - | - | - | - | - | Пункты 1.1, 1.2 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | Ц | 00 | ОБ | | | 9 783,2 | 9 783,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Х | Х | Х | МБ | | | 8 762,1 | 8 762,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Отдельное мероприятие 2 «Предоставление грантов городскому округу, городскому и сельским поселениям на благоустройство территорий» | ДС и ЖКХ НАО, победители конкурсного отбора | Х | Х | Х | 2015 год | 2015 год | всего | | | 100 000,0 | 100 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | Пункты 2.1, 2.2 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | Ц | 00 | ОБ | | | 100 000,0 | 100 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Отдельное мероприятие 3 «Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» | ДС и ЖКХ НАО,  Администрация г. Нарьян-Мара,  Администрация п. Искателей | Х | Х | Х | 2017 год | 2017 год | всего | | | 27 627,7 | - | - | 27 627,7 | - | - | - | - | - | Пункты 3.1, 3.2, 3.3 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | Ц | 00 | ОБ всего | | | 26 048,8 | - | - | 26 048,8 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | ОБ | | 15 629,3 | - | - | 15 629,3 | - | - | - | - | - |
| Х | Х | Х |  | ФБ | | 10 419,5 | - | - | 10 419,5 | - | - | - | - | - |
| Х | Х | Х | МБ | | | 1 578,9 | - | - | 1 578,9 | - | - | - | - | - |
| 4. | Отдельное мероприятие 4 «Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» | ДС и ЖКХ НАО, Администрация г. Нарьян-Мара | Х | Х | Х | 2017 год | 2017 год | всего | | | 4 359,1 | - | - | 4 359,1 | - | - | - | - | - | Пункт 4.1 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | Ц | 00 | ОБ | | | 4 228,3 | - | - | 4 228,3 | - | - | - | - | - |
| Х | Х | Х | МБ | | | 130,8 | - | - | 130,8 | - | - | - | - | - |
| 5. | Отдельное мероприятие 5 «Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий» | ДС и ЖКХ НАО, Администрация г. Нарьян-Мара | Х | Х | Х | 2017 год | 2017 год | всего | | | 33 304,8 | - | - | 33 304,8 | - | - | - | - | - | Пункт 5.1 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | Ц | 00 | ОБ | | | 32 305,4 | - | - | 32 305,4 | - | - | - | - | - |
| Х | Х | Х | МБ | | | 999,4 | - | - | 999,4 | - | - | - | - | - |
| 6. | Отдельное мероприятие 6 «Субсидии местным бюджетам городских поселений Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по водоотведению в части организации вывоза стоков из септиков и выгребных ям» | ДС и ЖКХ НАО, Администрация п. Искателей | Х | Х | Х | 2017 год | 2018 год | всего | | | 11 251,6 | - | - | 8 190,0 | 3 061,6 | - | - | - | - | - |
| 12 | Ц | 00 | ОБ | | | 11 139,1 | - | - | 8 108,1 | 3 031,0 | - | - | - | - |
| Х | Х | Х | МБ | | | 112,5 | - | - | 81,9 | 30,6 | - | - | - | - |
| 7. | Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | ДС и ЖКХ НАО, Администрация Заполярного района, Администрация  г. Нарьян-Мара, п. Искателей, КУ НАО «ЦСЗ» | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 458 560,1 | 174 638,8 | 62 171,9 | 71 792,4 | 66 374,0 | 83 583,0 | 0,0 | 0,0 | - | Х |
| 12 | 1 | 00 | ОБ | | | 443 237,5 | 170 722,3 | 59 887,7 | 68 463,7 | 63 577,2 | 80 586,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Х | Х | Х | МБ | | | 11 327,6 | 3 916,5 | 1 141,5 | 2 617,8 | 2 133,5 | 1 518,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Х | Х | Х | ИИ | | | 3 995,0 | - | 1 142,7 | 710,9 | 663,3 | 1 478,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» | ДС и ЖКХ НАО, Администрация Заполярного района, Администрация  г. Нарьян-Мара, п. Искателей | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 410 669,3 | 126 748,0 | 62 171,9 | 71 792,4 | 66 374,0 | 83 583,0 | 0,0 | 0,0 | - | Пункты 6.1, 6.2 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | 1 | 01 | ОБ | | | 395 346,7 | 122 831,5 | 59 887,7 | 68 463,7 | 63 577,2 | 80 586,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Х | Х | Х | МБ | | | 11 327,6 | 3 916,5 | 1 141,5 | 2 617,8 | 2 133,5 | 1 518,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Х | Х | Х | ИИ | | | 3 995,0 | 0,0 | 1 142,7 | 710,9 | 663,3 | 1 478,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7.1.1. | Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период | ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 123 907,6 | 46 551,5 | 24 102,7 | 10 101,2 | 10 180,2 | 32 972,0 | 0,0 | 0,0 | - | Х |
| 12 | 1 | 01 | ОБ | | | 121 551,5 | 46 551,5 | 23 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Х | Х | Х | ИИ | | | 2 356,1 | 0,0 | 1 102,7 | 101,2 | 180,2 | 972,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7.1.2. | Субсидии на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в части подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | ДС и ЖКХ НАО, Администрация Заполярного района, Администрация г. Нарьян-Мара, п. Искателей | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 286 761,7 | 80 196,5 | 38 069,2 | 61 691,2 | 56 193,8 | 50 611,0 | 0,0 | 0,0 | - | Х |
| 12 | 1 | 01 | ОБ | | | 273 795,2 | 76 280,0 | 36 887,7 | 58 463,7 | 53 577,2 | 48 586,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Х | Х | Х | МБ | | | 11 327,6 | 3 916,5 | 1 141,5 | 2 617,8 | 2 133,5 | 1 518,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Х | Х | Х | ИИ | | | 1 638,9 | 0,0 | 40,0 | 609,7 | 483,1 | 506,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7.2. | Основное мероприятие 2 «Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность для организации теплоснабжения населения» | ДС и ЖКХ НАО, КУ НАО «ЦСЗ» | Х | Х | Х | 2015  год | 2015 год | всего | | | 47 890,8 | 47 890,8 | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 12 | 1 | 02 | ОБ | | | 47 890,8 | 47 890,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности коммунальных услуг» | ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 5 116 766,6 | 904 337,5 | 927 496,3 | 987 959,3 | 1 002 421,0 | 862 340,8 | 432 211,7 | 0,0 | - | Х |
| 12 | 2 | 00 | ОБ | | | 5 116 766,6 | 904 337,5 | 927 496,3 | 987 959,3 | 1 002 421,0 | 862 340,8 | 432 211,7 | 0,0 | - |
| 8.1. | Основное мероприятие 1 «Государственная поддержка организаций жилищно-коммунального комплекса предоставляющих коммунальные ресурсы с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» | ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 5 116 766,6 | 904 337,5 | 927 496,3 | 987 959,3 | 1 002 421,0 | 862 340,8 | 432 211,7 | 0,0 | - | Пункт 7.1 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | 2 | 01 | ОБ | | | 5 116 766,6 | 904 337,5 | 927 496,3 | 987 959,3 | 1 002 421,0 | 862 340,8 | 432 211,7 | 0,0 | - |
| 8.1.1. | Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую населению, потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на территории Ненецкого автономного округа | ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 2 298 123,0 | 466 484,9 | 444 213,9 | 426 448,3 | 424 109,8 | 385 656,6 | 151 209,5 | 0,0 | - | Х |
| 12 | 2 | 01 | ОБ | | | 2 298 123,0 | 466 484,9 | 444 213,9 | 426 448,3 | 424 109,8 | 385 656,6 | 151 209,5 | 0,0 | - |
| 8.1.2. | Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, теплоноситель, реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории Ненецкого автономного округа | ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 1 465 617,1 | 150 329,8 | 213 784,4 | 344 383,2 | 347 580,1 | 305 831,6 | 103 708,0 | 0,0 | - | Х |
| 12 | 2 | 01 | ОБ | | | 1 465 617,1 | 150 329,8 | 213 784,4 | 344 383,2 | 347 580,1 | 305 831,6 | 103 708,0 | 0,0 | - |
| 8.1.3. | Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим в интересах населения, проживающего в городских поселениях, услугу по отоплению в соответствии с установленным Администрацией Ненецкого автономного округа предельным размером платы граждан за один квадратный метр отапливаемой площади жилых помещений | ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2015  год | 2017 год | всего | | | 233 618,3 | 127 480,5 | 89 955,9 | 16 181,9 | - | - | - | - | - | Х |
| 12 | 2 | 01 | ОБ | | | 233 618,3 | 127 480,5 | 89 955,9 | 16 181,9 | - | - | - | - | - |
| 8.1.4. | Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая подвоз холодной воды), водоотведение (включая очистку сточных вод, поступающих децентрализовано) для населения, потребителей, приравненных к населению, на территории Ненецкого автономного округа | ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 456 455,4 | 40 612,7 | 66 850,0 | 70 494,5 | 107 666,0 | 89 015,1 | 81 817,1 | 0,0 | - | Х |
| 12 | 2 | 01 | ОБ | | | 456 455,4 | 40 612,7 | 66 850,0 | 70 494,5 | 107 666,0 | 89 015,1 | 81 817,1 | 0,0 | - |
| 8.1.5. | Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на твердое топливо, реализуемое населению на территории Ненецкого автономного округа | ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 662 952,8 | 119 429,6 | 112 692,1 | 130 451,4 | 123 065,1 | 81 837,5 | 95 477,1 | 0,0 | - | Х |
| 12 | 2 | 01 | ОБ | | | 662 952,8 | 119 429,6 | 112 692,1 | 130 451,4 | 123 065,1 | 81 837,5 | 95 477,1 | 0,0 | - |
| 9. | Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности жилищного фонда и создание безопасных, благоприятных условий  проживания граждан» | ДС и ЖКХ НАО,  Администрации сельских поселений, Администрация п. Искателей, Администрация г. Нарьян-Мара | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 583 043,0 | 86 349,3 | 98 593,7 | 97 763,2 | 49 202,8 | 155 025,7 | 96 108,3 | 0,0 | - | Х |
| 12 | 3 | 00 | ОБ | | | 290 984,9 | 83 237,6 | 51 208,6 | 44 711,8 | 37 144,3 | 74 682,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Х | Х | Х | МБ | | | 2 755,1 | 900,7 | 258,7 | 0,0 | 217,4 | 1 378,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Х | Х | Х | ИИ | | | 289 303,0 | 2 211,0 | 47 126,4 | 53 051,4 | 11 841,1 | 78 964,8 | 96 108,3 | 0,0 | - |
| 9.1. | Основное мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного округа» | ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 477 424,3 | 42 800,2 | 89 713,3 | 97 763,2 | 41 957,8 | 109 081,5 | 96 108,3 | 0,0 | - | Пункт 8.1 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | 3 | 01 | ОБ | | | 188 121,3 | 40 589,2 | 42 586,9 | 44 711,8 | 30 116,7 | 30 116,7 | 0,0 | 0,0 | - |
| Х | Х | Х | ИИ | | | 289 303,0 | 2 211,0 | 47 126,4 | 53 051,4 | 11 841,1 | 78 964,8 | 96 108,3 | 0,0 | - |
| 9.1.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых  за счет средств окружного бюджета | ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 73 692,4 | 1 000,0 | 15 692,4 | 27 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | - | Х |
| 12 | 3 | 01 | ОБ | | | 73 692,4 | 1 000,0 | 15 692,4 | 27 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9.1.2. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств собственников | ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2016  год | 2021 год | всего | | | 280 386,0 | - | 40 420,4 | 53 051,4 | 11 841,1 | 78 964,8 | 96 108,3 | 0,0 | - | Х |
| Х | Х | Х | ИИ | | | 280 386,0 | - | 40 420,4 | 53 051,4 | 11 841,1 | 78 964,8 | 96 108,3 | 0,0 | - |
| 9.1.3. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту, осуществляемых за счет средств ГК-Фонд содействия реформированию ЖКХ | ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2015  год | 2016 год | всего | | | 8 917,0 | 2 211,0 | 6 706,0 | - | - | - | - | - | - | Х |
| Х | Х | Х | ИИ | | | 8 917,0 | 2 211,0 | 6 706,0 | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.4. | Имущественный взнос в целях обеспечения деятельности некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» | ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 114 428,9 | 39 589,2 | 26 894,5 | 17 711,8 | 15 116,7 | 15 116,7 | 0,0 | 0,0 | - | Х |
| 12 | 3 | 01 | ОБ | | | 114 428,9 | 39 589,2 | 26 894,5 | 17 711,8 | 15 116,7 | 15 116,7 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9.2. | Основное мероприятие 2 «Государственная поддержка органов местного самоуправления по организации работы, направленной на сохранность муниципального жилищного фонда» | ДС и ЖКХ НАО, Администрации сельских поселений,  Администрация п. Искателей, Администрация г. Нарьян-Мара | Х | Х | Х | 2015  год | 2021 год | всего | | | 85 416,7 | 23 347,1 | 8 880,4 | 0,0 | 7 245,0 | 45 944,2 | 0,0 | 0,0 | - | Пункт 8.3 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | 3 | 02 | ОБ | | | 82 863,6 | 22 648,4 | 8 621,7 | 0,0 | 7 027,6 | 44 565,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| Х | Х | Х | МБ | | | 2 553,1 | 698,7 | 258,7 | 0,0 | 217,4 | 1 378,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9.3. | Основное мероприятие 3 «Государственная поддержка органов местного самоуправления по организации работы, направленной на предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального комплекса» | ДС и ЖКХ НАО, Администрация п. Искателей | Х | Х | Х | 2015  год | 2015 год | всего | | | 20 202,0 | 20 202,0 | - | - | - | - | - | - | - | Пункт 8.2 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | 3 | 03 | ОБ | | | 20 000,0 | 20 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Х | Х | Х | МБ | | | 202,0 | 202,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Подпрограмма 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа» | ДС и ЖКХ НАО, Администрация г. Нарьян-Мара, Администрация Заполярного района, КУ НАО «ЦСЗ, Департамент ПР и АПК НАО,  региональный оператор | Х | Х | Х | 2017  год | 2025 год | всего | | | 606 624,3 | - | - | 31 214,2 | 2 279,2 | 4 593,9 | 0,0 | 0,0 | 568 537,0 | Пункты 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | 4 | 00 | ОБ | | | 603 385,3 | - | - | 29 280,7 | 2 210,8 | 4 593,9 | 0,0 | 0,0 | 567 299,9 |
| Х | Х | Х | МБ | | | 3 239,0 | - | - | 1 933,5 | 68,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 237,1 |
| Х | Х | Х | ИИ | | | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1. | Основное мероприятие 1 «Создание объектов накопления и размещения твердых коммунальных отходов» | ДС и ЖКХ НАО, Администрация г. Нарьян-Мара, Администрация Заполярного района | Х | Х | Х | 2017  год | 2025 год | всего | | | 79 324,4 | - | - | 31 214,2 | 2 279,2 | 4 593,9 | 0,0 | 0,0 | 41 237,1 | Х |
| 12 | 4 | 01 | ОБ | | | 76 085,4 | - | - | 29 280,7 | 2 210,8 | 4 593,9 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| Х | Х | Х | МБ | | | 3 239,0 | - | - | 1 933,5 | 68,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 237,1 |
| 10.1.1. | Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по участию в организации  деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | ДС и ЖКХ НАО, Администрация г. Нарьян-Мара,  Администрация Заполярного района | Х | Х | Х | 2017  год | 2025 год | всего | | | 74 730,5 | - | - | 31 214,2 | 2 279,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 237,1 | Х |
| 12 | 4 | 01 | ОБ | | | 71 491,5 | - | - | 29 280,7 | 2 210,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| Х | Х | Х | МБ | | | 3 239,0 | - | - | 1 933,5 | 68,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 237,1 |
| 10.1.2. | Разработка технико-экономического обоснования схем обращения с твердыми коммунальными отходами в Ненецком автономном округе | ДС и ЖКХ НАО | Х | Х | Х | 2019  год | 2019 год | всего | | | 4 593,9 | - | - | - | - | 4 593,9 | - | - | - | Х |
| 12 | 4 | 01 | ОБ | | | 4 593,9 | - | - | - | - | 4 593,9 | - | - | - |
| 10.2. | Основное мероприятие 2 «Строительство объектов размещения, накопления, обезвреживания, обработки, утилизации отходов» | ДС и ЖКХ НАО, КУ НАО «ЦСЗ,  Департамент ПР и АПК НАО, региональный оператор | Х | Х | Х | 2018  год | 2025 год | всего | | | 357 784,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357 784,9 | Х |
| 12 | 4 | 02 | ОБ | | | 357 784,9 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357 784,9 |
| Х | Х | Х | ИИ | | | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3. | Основное мероприятие 3 «Поставка спецтехники и оборудования для обеспечения сбора, обработки, обезвреживания отходов» | ДС и ЖКХ НАО, Департамент ПР и АПК НАО, региональный оператор | Х | Х | Х | 2018  год | 2025 год | всего | | | 169 515,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169 515,0 | Х |
| 12 | 4 | 03 | ОБ | | | 169 515,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169 515,0 |
| Х | Х | Х | ИИ | | | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Подпрограмма 5 - «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» | ДС и ЖКХ НАО, Администрация г. Нарьян-Мара, Администрация Заполярного района,  КУ НАО «ЦСЗ», КУ НАО «НКК» | Х | Х | Х | 2017  год | 2024 год | всего | | | 355 193,6 | - | - | 10 399,3 | 0,0 | 13 610,1 | 26 219,9 | 55 873,2 | 249 091,1 | Х |
| 12 | 5 | 00 | ОБ | | | 345 707,3 | - | - | 10 087,3 | 0,0 | 13 201,7 | 25 824,8 | 54 826,5 | 241 767,0 |
| Х | Х | Х |  | | ОБ | 45 707,3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 3 277,1 | 2 595,8 | 5 507,3 | 24 239,8 |
| Х | Х | Х | ФБ | 300 000,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 9 924,6 | 23 229,0 | 49 319,2 | 217 527,2 |
| Х | Х | Х | МБ | | | 9 486,3 | - | - | 312,0 | 0,0 | 408,4 | 395,1 | 1 046,7 | 7 324,1 |
| 11.1. | Основное мероприятие 1 «Улучшение экологической обстановки путем реконструкции существующих и создания новых очистных сооружений, отвечающих современным требованиям» | ДС и ЖКХ НАО, Администрация г. Нарьян-Мара, Администрация Заполярного района,  КУ НАО «ЦСЗ» | Х | Х | Х | 2017  год | 2021 год | всего | | | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Пункт 10.1 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | 5 | 01 | ОБ | | | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Х | Х | Х | МБ | | | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 11.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой нормативного качества в достаточном количестве для удовлетворения питьевых нужд» | ДС и ЖКХ НАО, Администрация г. Нарьян-Мара, Администрация Заполярного района,  КУ НАО «ЦСЗ» | Х | Х | Х | 2017  год | 2021 год | всего | | | 10 399,3 | - | - | 10 399,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Пункты 10.2, 10.3 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | 5 | 02 | ОБ | | | 10 087,3 | - | - | 10 087,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Х | Х | Х | МБ | | | 312,0 | - | - | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 11.3 | Региональный проект Ненецкого автономного округа «Чистая вода» | ДС и ЖКХ НАО, КУ НАО «НКК», Администрация Заполярного района, Администрация г. Нарьян-Мара | Х | Х | Х | 2019 год | 2024 год | всего | | | 344 794,3 | - | - | - | - | 13 610,1 | 26 219,9 | 55 873,2 | 249 091,1 | Пункты 10.4, 10.5, 10.6 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | 5 | G5 | ОБ всего, в том числе | | | 335 620,0 | - | - | - | - | 13 201,7 | 25 824,8 | 54 826,5 | 241 767,0 |
| Х | Х | Х |  | | ОБ | 35 620,0 | - | - | - | - | 3 277,1 | 2 595,8 | 5 507,3 | 24 239,8 |
| Х | Х | Х | ФБ | 300 000,0 | - | - | - | - | 9 924,6 | 23 229,0 | 49 319,2 | 217 527,2 |
| Х | Х | Х | МБ | | | 9 174,3 | - | - | - | - | 408,4 | 395,1 | 1 046,7 | 7 324,1 |
| 11.3.1 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | ДС и ЖКХ НАО, КУ НАО «НКК», Администрация Заполярного района, Администрация г. Нарьян-Мара | Х | Х | Х | 2019 год | 2024 год | всего | | | 344 794,3 | - | - | - | - | 13 610,1 | 26 219,9 | 55 873,2 | 249 091,1 | Х |
| 12 | 5 | G5 | ОБ всего, в том числе | | | 335 620,0 | - | - | - | - | 13 201,7 | 25 824,8 | 54 826,5 | 241 767,0 |
| Х | Х | Х |  | | ОБ | 35 620,0 | - | - | - | - | 3 277,1 | 2 595,8 | 5 507,3 | 24 239,8 |
| Х | Х | Х | ФБ | 300 000,0 | - | - | - | - | 9 924,6 | 23 229,0 | 49 319,2 | 217 527,2 |
| Х | Х | Х | МБ | | | 9 174,3 | - | - | - | - | 408,4 | 395,1 | 1 046,7 | 7 324,1 |
| 11.3.1.1 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государствен-ным (муниципаль-ным) унитарным предприятиям | ДС и ЖКХ НАО, КУ НАО «НКК» | Х | Х | Х | 2019 год | 2024 год | всего | | | 38 987,6 | - | - | - | - | 0,0 | 13 048,6 | 20 984,3 | 4 954,7 | Х |
| 12 | 5 | G5 | ОБ всего, в том числе | | | 38 987,6 | - | - | - | - | 0,0 | 13 048,6 | 20 984,3 | 4 954,7 |
| Х | Х | Х |  | | ОБ | 3 917,3 | - | - | - | - | 0,0 | 1 311,9 | 2 107,5 | 497,5 |
| Х | Х | Х | ФБ | 35 070,3 | - | - | - | - | 0,0 | 11 736,7 | 18 876,4 | 4 457,2 |
| 11.3.1.2. | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государствен-ным (муниципаль-ным) унитарным предприятиям | ДС и ЖКХ НАО, Администрация Заполярного района, Администрация г. Нарьян-Мара | Х | Х | Х | 2019 год | 2024 год | всего | | | 305 806,7 | - | - | - | - | 13 610,1 | 13 171,3 | 34 888,9 | 244 136,4 | Х |
| 12 | 5 | G5 | ОБ всего, в том числе | | | 296 632,4 | - | - | - | - | 13 201,7 | 12 776,2 | 33 842,2 | 236 812,3 |
| Х | Х | Х |  | | ОБ | 31 702,7 | - | - | - | - | 3 277,1 | 1 283,9 | 3 399,4 | 23 742,3 |
| Х | Х | Х | ФБ | 264 929,7 | - | - | - | - | 9 924,6 | 11 492,3 | 30 442,8 | 213 070,0 |
| Х | Х | Х | МБ | | | 9 174,3 | - | - | - | - | 408,4 | 395,1 | 1 046,7 | 7 324,1 |
| 12. | Подпрограмма 6 - «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе» | ДС и ЖКХ НАО, КУ НАО «ЦСЗ» | Х | Х | Х | 2018  год | 2021 год | всего | | | 180 425,5 | - | - | - | 51 127,7 | 126 297,8 | 0,0 | 0,0 | - | Х |
| 12 | 6 | 00 | ОБ | | | 180 425,5 | - | - | - | 51 127,7 | 126 297,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| 12.1 | Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения» | ДС и ЖКХ НАО, КУ НАО «ЦСЗ» | Х | Х | Х | 2018  год | 2021 год | всего | | | 180 425,5 | - | - | - | 51 127,7 | 126 297,8 | 0,0 | 0,0 | - | Пункты 11.1, 11.2 Прилож ния 1 к Программе |
| 12 | 6 | 01 | ОБ | | | 180 425,5 | - | - | - | 51 127,7 | 126 297,8 | 0,0 | 0,0 | - |

».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

**к проекту постановления Администрации Ненецкого автономного округа**

**«О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»**

Заместитель губернатора

Ненецкого автономного округа А.В. Лидер

Исполняющий обязанности

руководителя ДС и ЖКХ НАО В.В. Саутина

Заместитель руководителя ДС и ЖКХ НАО А.А. Чинаров

Начальник управления

государственных программ и

приоритетных проектов ДС и ЖКХ НАО Е.М. Корельская

Начальник организационно-правового

управления ДС и ЖКХ НАО Е.В. Дорофеева

Начальник правового отдела

организационно-правового управления

ДС и ЖКХ НАО А.Ю. Ударов

Заместитель начальника управления

государственных программ и

приоритетных проектов ДС и ЖКХ НАО –

начальник отдела реализации

государственных программ Е.Г. Соколова

Исполнитель:

Главный консультант отдела реализации

государственных программ управления

государственных программ и приоритетных

проектов ДС и ЖКХ НАО Е.П. Чернышева