**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 24 декабря 2012 г. N 404-п**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ**

**И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ**

**НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2295i9QFG) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

В соответствии с [пунктом 1 статьи 21](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39D6153C78402DE22945A6925FE25684F387C6324E299EB08258DC5AiFQ5G) Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого обеспечения процессов управления Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#Par33) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа.

(п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2294i9Q8G) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

2. Определить Управление экономического развития Ненецкого автономного округа органом, уполномоченным на осуществление методического обеспечения и координацию деятельности по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа.

(п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2294i9QEG) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Ненецкого автономного округа

И.Г.ФЕДОРОВ

Утвержден

постановлением Администрации

Ненецкого автономного округа

от 24.12.2012 N 404-п

**ПОРЯДОК**

**РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2294i9QCG) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа (далее - государственные программы), а также контроля за ходом их реализации.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2294i9Q2G) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

2. Государственной программой является комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение стратегических целей и приоритетов в сфере социально-экономического развития Ненецкого автономного округа.

3. Государственная программа включает в себя подпрограммы и (или) ведомственные целевые программы Ненецкого автономного округа, отдельные мероприятия органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы.

Мероприятия подпрограмм одной государственной программы не могут быть одновременно включены в другую государственную программу.

Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач.

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2294i9Q3G) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

4. Разработка и реализация государственной программы осуществляется органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа либо иным главным распорядителем средств окружного бюджета, определенным Администрацией Ненецкого автономного округа в качестве ответственного исполнителя государственной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа - соисполнителями государственной программы (далее - соисполнитель) и (или) участниками государственной программы.

Соисполнителями являются органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) государственной программы.

Участниками государственной программы являются государственные органы Ненецкого автономного округа, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа, общественные, научные и иные организации, внебюджетные фонды, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы государственной программы.

(п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2297i9QEG) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

5. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач государственной программы;

цель государственной программы (подпрограммы) - планируемый результат реализации государственной программы (подпрограммы);

задача государственной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению государственных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации государственной программы (подпрограммы);

целевой показатель - количественная характеристика достижения цели государственной программы (подпрограммы);

перечень государственных программ - реестр государственных программ, содержащий наименование государственных программ, ответственных исполнителей и соисполнителей, основные направления реализации государственных программ;

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров государственной программы и анализа факторов, влияющих на ход реализации государственной программы;

эффективность реализации государственной программы - степень вклада результатов реализации государственной программы в социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа.

II. Требования к содержанию государственной программы

6. Государственные программы разрабатываются исходя из положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года в соответствии с федеральным и окружным законодательством.

7. Государственная программа состоит из паспорта государственной программы и основных разделов государственной программы.

8. [Паспорт](#Par235) государственной программы оформляется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

9. Основные разделы государственной программы:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2297i9Q3G) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

1) общая характеристика сферы реализации государственной программы (анализ текущего состояния в соответствующей сфере социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, включая описание основных проблем и путей их решения) и прогноз развития сферы в результате реализации государственной программы;

2) описание целей и задач государственной программы, которое должно содержать:

краткое описание целей и задач с определением целевых показателей государственной программы (рекомендуется не менее трех и не более 10 целевых показателей) с разбивкой по годам ее реализации;

перечень подпрограмм с обоснованием необходимости их включения в государственную программу и определением целевых показателей подпрограмм (рекомендуется не менее трех и не более 10 целевых показателей) с разбивкой по годам реализации. Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями государственной программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2296i9QAG) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

[Перечень](#Par322) целевых показателей государственной программы формируется по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

3) сроки и этапы реализации государственной программы;

4) основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей государственной программы.

В данном разделе приводятся обоснования основных положений и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов.

[Сведения](#Par372) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Ненецкого автономного округа оформляются согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;

5) информация о ресурсном обеспечении государственной программы, содержащая сведения об объемах и источниках финансирования государственной программы.

Информация о ресурсном [обеспечении](#Par434) государственной программы за счет всех источников финансирования оформляется согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

Информация о ресурсном [обеспечении](#Par516) государственной программы за счет средств окружного бюджета оформляется согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

При предоставлении субсидий и субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа государственная программа дополнительно должна содержать:

обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа для достижения целей и конечных результатов государственной программы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ;

прогнозируемый объем расходов бюджетов муниципальных образований Ненецкого автономного округа на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов государственной программы;

порядок предоставления и методику распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа;

6) [перечень](#Par589) мероприятий государственной программы с указанием наименования, исполнителей, сроков их реализации, источников финансирования и показателей ожидаемых результатов каждого мероприятия по годам формируется по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку;

7) характеристика подпрограмм государственной программы, которая включает:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2296i9QBG) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

[паспорт](#Par676) подпрограммы государственной программы (по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку);

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в государственную программу;

цели, задачи подпрограммы;

сроки реализации подпрограммы;

[прогноз](#Par744) сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Ненецкого автономного округа по подпрограмме (по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку);

участие органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и других организаций в реализации подпрограммы с указанием характеристики мероприятий, реализуемых данными органами и организациями;

объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

В случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов следует привести обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов подпрограммы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

8) анализ рисков реализации государственной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы и негативно влияющих на основные параметры государственной программы (подпрограммы)), и описание мер управления рисками реализации государственной программы;

(пп. 8 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2296i9Q8G) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

9) описание ожидаемых результатов реализации государственной программы, количественная и качественная оценка ожидаемых результатов реализации государственной программы.

III. Порядок разработки государственной программы

10. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого Администрацией Ненецкого автономного округа.

11. Проект перечня государственных программ формируется Управлением экономического развития Ненецкого автономного округа на основании Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года, федеральных законов, законов Ненецкого автономного округа, иных нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Администрации Ненецкого автономного округа, а также с учетом предложений органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа.

Внесение изменений в перечень государственных программ производится по решению Управления экономического развития Ненецкого автономного округа на основании предложений ответственных исполнителей.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2296i9QEG) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

Перечень государственных программ содержит:

1) наименование государственных программ;

2) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей государственных программ и подпрограмм;

3) основные направления реализации государственных программ.

12. Разработка проекта государственной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

13. Согласованный со всеми соисполнителями и участниками государственной программы проект государственной программы ответственный исполнитель представляет в Совет по вопросам разработки государственных программ при Администрации Ненецкого автономного округа (далее - Совет). Положение о Совете утверждается постановлением Администрации Ненецкого автономного округа.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2296i9QCG) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

По итогам рассмотрения Совет рекомендует ответственному исполнителю направить государственную программу для утверждения в Администрацию Ненецкого автономного округа либо доработать с учетом замечаний и предложений членов Совета и других заинтересованных лиц.

14. После рассмотрения Советом проект государственной программы, согласованный всеми соисполнителями и участниками, на бумажном носителе и в электронном виде направляется в Управление экономического развития Ненецкого автономного округа, Управление финансов Ненецкого автономного округа, Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа (если государственная программа затрагивает вопросы строительства, в том числе проектно-изыскательские работы, работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, сооружений и линейных объектов).

Вместе с проектом государственной программы на согласование в Управление экономического развития Ненецкого автономного округа представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому мероприятию и (или) ведомственной целевой программе.

Если проект государственной программы не согласован соисполнителями (участниками), к нему также прилагаются замечания соисполнителей (участников).

Участники государственной программы согласовывают проект государственной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ.

(п. 14 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2296i9Q2G) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

15. Проект государственной программы направляется в Счетную палату Ненецкого автономного округа для проведения финансово-экономической экспертизы не менее чем за 15 календарных дней до дня внесения на рассмотрение на заседании Администрации Ненецкого автономного округа.

16. Государственная программа утверждается постановлением Администрации Ненецкого автономного округа не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта закона об окружном бюджете в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа.

(п. 16 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2291i9Q9G) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

17. Ответственный исполнитель не позднее чем через 14 дней после утверждения государственной программы представляет в Управление экономического развития Ненецкого автономного округа план ее реализации на первый год. В дальнейшем [план](#Par809) реализации государственной программы представляется ежегодно, в срок до 1 марта текущего года по форме согласно приложению N 9 к настоящему Порядку.

План реализации государственной программы утверждается распоряжением ответственного исполнителя государственной программы после утверждения соответствующей государственной программы Администрацией Ненецкого автономного округа.

В план реализации государственной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм.

18. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2291i9QFG) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п.

19. Внесение изменений в государственную программу осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Порядком для разработки проектов государственных программ, при этом изменения в государственную программу не подлежат рассмотрению Советом.

(п. 19 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2291i9QCG) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

IV. Общественное обсуждение (публичное слушание)

проектов государственных программ

20. Общественное обсуждение проектов государственных программ (далее - общественное обсуждение) проводится в целях обеспечения открытости для общества информации о планируемом изменении состояния соответствующей сферы социально-экономического развития округа вследствие реализации государственной программы.

21. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения общественного обсуждения осуществляется ответственным исполнителем государственной программы.

22. Для проведения общественного обсуждения проект государственной программы, а также информация о порядке представления замечаний и предложений к проекту не менее чем за месяц до дня вынесения на рассмотрение Администрации Ненецкого автономного округа подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо на странице ответственного исполнителя на Портале органов власти Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

23. По решению Администрации Ненецкого автономного округа по проектам государственных программ, имеющих наиболее важное значение для социально-экономического развития округа, проводятся публичные слушания.

24. Решение о проведении публичных слушаний принимается в форме распоряжения Администрации Ненецкого автономного округа, которое должно содержать следующую информацию:

дату, время и место проведения публичных слушаний;

определение докладчика на публичных слушаниях;

порядок доведения информации о дате, времени, месте проведения публичных слушаний и о представлении предложений и замечаний к проекту государственной программы.

25. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний осуществляет ответственный исполнитель государственной программы.

26. Предложения и замечания, поступившие в результате общественных обсуждений или публичных слушаний проектов государственных программ, учитываются ответственными исполнителями при доработке проектов государственных программ.

V. Финансовое обеспечение реализации

государственных программ

27. Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств Ненецкого автономного округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее - бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ утверждается окружным законом об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2291i9Q2G) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п в пункт 28 внесены изменения: слова "и долгосрочных целевых программ" исключены.

28. Расходы указываются по государственной программе в целом, с распределением по подпрограммам государственной программы, ведомственным целевым программам и долгосрочным целевым программам.

29. Внесение изменений в государственные программы, предусматривающие изменение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы, является основанием для подготовки проекта закона о внесении изменений в закон об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

30. Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2291i9Q3G) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках государственной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Администрацией Ненецкого автономного округа для формирования и реализации окружной адресной инвестиционной программы.

31. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, регулирующими порядок составления проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и планирования бюджетных ассигнований.

32. Если в реализации государственных программ принимают участие общественные, научные и иные организации, внебюджетные источники, то в финансовое обеспечение реализации государственных программ включаются расходы федерального бюджета, окружного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

33. Включение в проект государственной программы финансирования мероприятий за счет средств иных источников, кроме окружного бюджета, должно быть подтверждено соглашениями (договорами) о намерениях между ответственным исполнителем (соисполнителями) государственной программы и общественными, научными и иными организациями, внебюджетными фондами, органами местного самоуправления, федеральными органами государственной власти, подтверждающими финансирование государственной программы за счет средств внебюджетных источников, местных бюджетов, федерального бюджета.

VI. Управление и контроль за реализацией

государственной программы

34. Текущее управление и контроль за реализацией государственной программы осуществляется ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с планом реализации государственной программы.

В целях контроля реализации государственных программ Управление экономического развития Ненецкого автономного округа осуществляет мониторинг реализации государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

Управление финансов Ненецкого автономного округа представляет в Управление экономического развития Ненецкого автономного округа информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации государственных программ в части их финансового обеспечения:

1) лимиты бюджетных обязательств в сроки и по форме их доведения до государственных заказчиков;

2) в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, кассовое исполнение бюджета в виде ведомственной структуры расходов.

(п. 34 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2290i9QAG) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

35. Ответственный исполнитель государственной программы представляет в Управление экономического развития Ненецкого автономного округа:

1) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - [отчет](#Par856) о выполнении мероприятий государственной программы (по форме согласно приложению N 10 к настоящему Порядку);

2) ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, - годовой отчет о выполнении государственной программы.

36. Годовой отчет о выполнении государственной программы содержит:

1) [отчет](#Par856) о выполнении мероприятий государственной программы за отчетный год с указанием причин их невыполнения (по форме согласно приложению N 10 к настоящему Порядку);

2) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

3) [отчет](#Par907) о достижении целевых показателей государственной программы по итогам отчетного года (по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку);

4) [отчет](#Par958) о достижении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Ненецкого автономного округа по государственной программе (по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку);

5) [оценку](#Par1038) применения мер правового регулирования в сфере реализации государственной программы (по форме согласно приложению N 13 к настоящему Порядку);

6) [сведения](#Par1096) о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу (по форме согласно приложению N 14 к настоящему Порядку);

7) расчет оценки эффективности реализации государственной программы, проведенный в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа (далее - Методика);

(пп. 7 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2290i9QDG) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

8) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2290i9Q3G) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п.

37. Управление экономического развития Ненецкого автономного округа:

1) ежеквартально, до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг выполнения запланированных мероприятий по каждой государственной программе и доводит информацию о реализации государственных программ до заместителей главы Администрации Ненецкого автономного округа, курирующих работу ответственных исполнителей государственных программ;

2) проводит проверку расчетов оценки эффективности реализации государственных программ, представленных ответственными исполнителями в течение 15 рабочих дней со дня представления годового отчета и при отсутствии замечаний согласовывает представленные расчеты.

37.1. Результаты мониторинга реализации государственной программы рассматриваются на заседании Администрации Ненецкого автономного округа не менее 2 раз в год.

Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации государственных программ осуществляются заместителями главы Администрации Ненецкого автономного округа, курирующими работу ответственных исполнителей государственных программ.

(п. 37.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2293i9QBG) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

37.2. По результатам оценки эффективности реализации государственной программы Администрация Ненецкого автономного округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или государственной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

(п. 37.2 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2293i9QEG) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

38. После согласования с Управлением экономического развития Ненецкого автономного округа, на основании оценки эффективности реализации государственной программы, полученной по итогам ее выполнения за отчетный финансовый год, ответственный исполнитель вносит на рассмотрение Администрации Ненецкого автономного округа проект распоряжения Администрации Ненецкого автономного округа об утверждении годового отчета.

39. Утвержденный Администрацией Ненецкого автономного округа годовой отчет в течение 10 рабочих дней направляется в Счетную палату Ненецкого автономного округа и подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо на странице ответственного исполнителя на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

VII. Полномочия ответственного исполнителя,

соисполнителей и участников при разработке

и реализации государственных программ

40. Ответственный исполнитель:

1) определяет структуру государственной программы, а также перечень соисполнителей и участников государственной программы;

2) обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение Администрации Ненецкого автономного округа;

3) организует реализацию государственной программы, принимает решение о внесении изменений в государственную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей государственной программы, а также ее конечных результатов;

4) представляет в Управление экономического развития Ненецкого автономного округа сведения для проведения мониторинга реализации государственной программы;

5) запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов, представляемых в Управление экономического развития Ненецкого автономного округа;

6) проводит оценку эффективности реализации государственной программы в соответствии с Методикой;

(пп. 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2293i9QCG) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

7) запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчетов о ходе ее реализации;

8) организует разработку проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации государственной программы;

9) подготавливает годовой отчет о реализации государственной программы и представляет его в Управление экономического развития Ненецкого автономного округа.

41. В процессе реализации государственной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и участниками государственной программы, Управлением экономического развития Ненецкого автономного округа, Управлением финансов Ненецкого автономного округа вносить на рассмотрение Администрации Ненецкого автономного округа проекты постановлений Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в перечень мероприятий программы, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм и государственной программы в целом.

Решения о внесении указанных проектов постановлений Администрации Ненецкого автономного округа принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приводят к изменению общих параметров государственной программы, утвержденных Администрацией Ненецкого автономного округа, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей государственной программы, а также к увеличению сроков выполнения ее мероприятий.

42. Соисполнители:

1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта государственной программы с участниками государственной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

2) осуществляют реализацию мероприятий подпрограмм государственной программы в рамках своей компетенции;

3) запрашивают у участников государственной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

4) представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий подпрограмм государственной программы;

5) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации государственной программы и подготовки отчетов о ходе ее реализации;

6) несут ответственность за достижение целевых показателей мероприятий государственной программы, в отношении которых они являются исполнителями.

43. Участники государственной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в рамках своей компетенции;

2) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке государственной программы и согласовывают проект государственной программы в части соответствующих мероприятий, ведомственных целевых программ, подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

(пп. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2293i9Q2G) администрации НАО от 27.06.2013 N 253-п)

3) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации государственной программы;

4) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчетов о ходе реализации.

Приложение N 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Ненецкого автономного округа

Паспорт

государственной программы Ненецкого автономного округа

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2292i9QAG) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  государственной  программы |  |
| Ответственный  исполнитель  государственной  программы |  |
| Соисполнители  государственной  программы |  |
| Участники  государственной  программы |  |
| Подпрограммы  государственной  программы |  |
| Программно-целевые  инструменты  государственной  программы [<\*>](#Par305) |  |
| Цели  государственной  программы |  |
| Задачи  государственной  программы |  |
| Целевые показатели  государственной  программы |  |
| Сроки и этапы  реализации  государственной  программы |  |
| Объемы бюджетных  ассигнований  государственной  программы [<\*\*>](#Par306) |  |
| Объемы  дополнительных  бюджетных  ассигнований  государственной  программы [<\*\*>](#Par306) |  |
| Ожидаемые  результаты  реализации  государственной  программы [<\*\*\*>](#Par307) |  |

--------------------------------

<\*> Строка 6 включает в себя ведомственные целевые программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте необходимо указать слово "отсутствуют".

<\*\*> В тыс. рублей, с точностью до одного знака после запятой.

<\*\*\*> Указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией государственной программы) в сфере реализации государственной программы, сроков их достижения.

Приложение N 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Ненецкого автономного округа

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA229Ci9QAG) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

Перечень

целевых показателей государственной программы

Ненецкого автономного округа

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование ответственного исполнителя)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель  (наименование) | Ед.  изм. | Значения показателей | | | | | | | | | |
| отчетный год | | текущий год | | очередной год | | первый год  планового  периода | | ... | |
| базовый  вариант | с учетом  доп.  средств | базовый  вариант | с учетом  доп.  средств | базовый  вариант | с учетом  доп.  средств | базовый  вариант | с учетом  доп.  средств | базовый  вариант | с учетом  доп.  средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой  показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой  показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Ненецкого автономного округа

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2096i9QEG) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации государственной программы

Ненецкого автономного округа

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(указать наименование государственной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного  правового акта | Основные  положения  нормативного  правового  акта | Наименование органа  исполнительной власти  Ненецкого автономного  округа, ответственного  за подготовку  нормативного  правового акта | Ожидаемые  сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) | | | |
|  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (указать наименование) | | | |
|  |  |  |  |
| ... | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение N 4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Ненецкого автономного округа

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2395i9QEG) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(указать наименование государственной программы)

за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование ответственного исполнителя)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  государственной  программы  Ненецкого  автономного  округа,  подпрограммы | Источник  финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | |
| очередной  год | первый  год  планового  периода | второй  год  планового  периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная  программа |  | всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| окружной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты  муниципальных  образований |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| окружной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты  муниципальных  образований |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| окружной  бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты  муниципальных  образований |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |

Приложение N 5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Ненецкого автономного округа

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2397i9Q3G) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(указать наименование государственной программы)

за счет средств окружного бюджета

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование ответственного исполнителя)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  государственной  программы  Ненецкого  автономного  округа,  подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель  государственной  программы  (подпрограммы) | Оценка расходов, тыс. рублей | | | |
| очередной  год | первый  год  планового  периода | второй  год  планового  периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная  программа |  | всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| ответственный  исполнитель |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| соисполнитель |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| соисполнитель |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| соисполнитель |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

г

Приложение N 6

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Ненецкого автономного округа

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2390i9Q9G) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

Перечень

мероприятий государственной программы

Ненецкого автономного округа

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(указать наименование государственной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Исполнители | Источник  финансирования | Объем финансирования, млн. рублей | | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия  по годам |
| всего |  |  |  | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы | | | | | | | | |
| ВЦП 1.1 |  | итого |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |
| окружной  бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты  муниципальных  образований |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  средства |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  | итого |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |
| окружной  бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты  муниципальных  образований |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  средства |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по  государственной  программе |  | итого |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный  бюджет |  |  |  |  |  |  |
| окружной  бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты  муниципальных  образований |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные  средства |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Ненецкого автономного округа

Паспорт

подпрограммы государственной программы

Ненецкого автономного округа

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA239Di9Q8G) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы |  |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы |  |
| Участники  подпрограммы |  |
| Программно-целевые  инструменты  подпрограммы [<\*>](#Par727) |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи  подпрограммы |  |
| Целевые показатели  подпрограммы |  |
| Сроки и этапы  реализации  подпрограммы |  |
| Объемы бюджетных  ассигнований  подпрограммы [<\*\*>](#Par728) |  |
| Объемы  дополнительных  бюджетных  ассигнований  подпрограммы [<\*\*>](#Par728) |  |
| Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы [<\*\*\*>](#Par729) |  |

--------------------------------

<\*> Строка 6 включает в себя ведомственные целевые программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте необходимо указать слово "отсутствуют".

<\*\*> В тыс. рублей, с точностью до одного знака после запятой.

<\*\*\*> Указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией подпрограммы) в сфере реализации подпрограммы, сроков их достижения.

Приложение N 8

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Ненецкого автономного округа

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2096i9QEG) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

Прогноз

сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (выполнение

работ) государственными бюджетными и автономными

учреждениями Ненецкого автономного округа

по государственной программе

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование ответственного исполнителя)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  государственной  услуги (работы) | Наименование  показателя,  характери-  зующего  объем услуги  (работы) | Единица  измерения  объема  государ-  тсвенной  услуги | Объем государственной  услуги | | | Расходы  окружного бюджета  на оказание услуги  (выполнение работ),  тыс. рублей | | |
| 2013 г. | 2014 г. | ... | 2013 г. | 2014 г. | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная  услуга (выполняется работа)) | | | | | | | | |
| Наименование исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа,  определяющего объем государственного задания и его финансирование | | | | | | | | |
| Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается государственная  услуга (выполняется работа)) | | | | | | | | |
| 1. Государственная  услуга (работа) | показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Государственная  услуга (работа) | показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается государственная  услуга (выполняется работа)) | | | | | | | | |
| 3. Государственная  услуга (работа) | показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Государственная  услуга (работа) | показатель |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 9

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Ненецкого автономного округа

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2096i9QEG) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

План

реализации государственной программы

Ненецкого автономного округа

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(указать наименование государственной программы)

на 20\_\_\_ год

Ответственный исполнитель государственной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование ответственного исполнителя)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы,  мероприятий | Ответственный  исполнитель  (ФИО,  должность) | Срок  начала  реализации | Срок  окончания  реализации | Ожидаемый  результат | Источник  финанси-  рования | Финанси-  рование,  тыс.  рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  | x |  |  |
| 1.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  | x |  |  |
| 1.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 10

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Ненецкого автономного округа

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2095i9QAG) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

Отчет

об исполнении мероприятий государственной программы

Ненецкого автономного округа

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(указать наименование государственной программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

в тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | | |
| федеральный  бюджет | | | окружной бюджет | | | местные бюджеты | | | внебюджетные  источники | | |
| план  на  \_\_\_\_ | Кассовые  расходы  за \_\_\_\_ | % | план  на  \_\_\_\_ | Кассовые  расходы  за \_\_\_\_ | % | план  на  \_\_\_\_ | Кассовые  расходы  за \_\_\_\_ | % | план  на  \_\_\_\_ | Кассовые  расходы  за \_\_\_\_ | % | план  на  \_\_\_\_ | Кассовые  расходы  за \_\_\_\_ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Подпрограмма 1 |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по  государственной  программе |  | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 11

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Ненецкого автономного округа

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2094i9QFG) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

Отчет

достижения целевых показателей государственной программы

Ненецкого автономного округа

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(указать наименование государственной программы)

по итогам 20\_\_ года

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование ответственного исполнителя)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсолютное  отклонение | Относитель-  ное  отклонение,  в % | Обоснование  отклонений  значений  целевого  показателя  за отчетный  период (год) |
| план  на  год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа (указать наименование) | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 (указать наименование) | | | | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 12

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Ненецкого автономного округа

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2096i9QEG) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

Отчет

о выполнении сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными бюджетными и автономными учреждениями

Ненецкого автономного округа по государственной программе

Ненецкого автономного округа

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(указать наименование государственной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  услуги, показателя  объема услуги,  подпрограммы,  мероприятий | Единица  измерения объема  государственной  услуги | Значение  показателя  объема  государ-  ственной  услуги | | Расходы окружного бюджета на  оказание государственной услуги  (выполнение работ), тыс. рублей | | |
| план | факт | сводная  бюджетная  роспись на  1 января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись  на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается  государственная услуга (выполняется работа)) | | | | | | |
| Наименование органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа,  определяющего объем государственного задания и его финансирование | | | | | | |
| Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается  государственная услуга (выполняется работа)) | | | | | | |
| 1. Наименование  государственной  услуги (работы)  и ее содержание |  | | | | | |
| Показатель |  | | | | | |
| 2. Наименование  государственной  услуги (работы)  и ее содержание |  | | | | | |
| Показатель .... |  | | | | | |
| Подпрограмма 2 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается  государственная услуга (выполняется работа)) | | | | | | |
| Наименование органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа,  определяющего объем государственного задания и его финансирование | | | | | | |
| Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается  государственная услуга (выполняется работа)) | | | | | | |
| 1. Наименование  государственной  услуги (работа)  и ее содержание |  | | | | | |
| Показатель |  | | | | | |

Приложение N 13

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Ненецкого автономного округа

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2096i9QAG) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере

реализации государственной программы

Ненецкого автономного округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование ответственного исполнителя)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  меры  государственного  регулирования | Показатель  применения  меры | Финансовая оценка результатов [<\*>](#Par1081) | | | | Краткое  обоснование  необходимости  применения  меры для  достижения  целей  государ-  ственной  программы |
| очередной  год | первый  год  планового  периода | второй  год  планового  периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) | | | | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (указать наименование) | | | | | | |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений - налоговых доходов либо выпадающих доходов.

Приложение N 14

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Ненецкого автономного округа

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39C8182A141721E02712A89553E805D8ACDC9B654723C9F7CD019E18FED093CA2096i9QEG) администрации НАО

от 27.06.2013 N 253-п)

Сведения

о внесенных изменениях в государственную

программу Ненецкого автономного округа

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(указать наименование государственной программы)

за 20\_\_\_ год

Ответственный исполнитель государственной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование ответственного исполнителя)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид  нормативного правового акта | Дата  принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление Администрации  Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| 1. Постановление Администрации  Ненецкого автономного округа |  |  |  |
| ..... |  |  |  |