## Прил.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 5 апреля 2013 г. №185
Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
______________ М.А.Осинин
2014-03-14
М.П.
№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования ****
[9 empty] | План года 2014 | План года 2015 | План года 2016 | Итого | План года 2014 | План года 2015 | План года 2016 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 136.86 |  |  | 1309618.536 | 1282422.759 | 82468.924 | 18.73 | 64.27 | 53.86 | 136.86 | 82468.924 | 643830.818 | 549669.625 | 1275969.367
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 117.05 |  |  | 909170.034 | 894176.83 | 69445.736 | 16.8 | 55.14 | 45.11 | 117.05 | 69445.736 | 467738.11 | 355437.07 | 892620.916
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 115.85 |  |  | 807292.034 | 792298.83 | 69445.736 | 16.8 | 53.94 | 45.11 | 115.85 | 69445.736 | 423198.36 | 298098.82 | 790742.916
1.1.1 | Трансформаторные подстанции |  | 6.73 |  |  | 46457.62 | 40516.606 | 5736.606 | 2.55 | 2.37 | 1.81 | 6.73 | 5736.606 | 22980 | 11500 | 40216.606
1.1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | П | - | 2015 | 2015 | 1900 | 1900 |  | - |  |  | - |  | 1900 |  | 1900
1.1.1.2 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | П,С | - | 2015 | 2015 | 1200 | 1200 |  | - |  |  | - |  | 1200 |  | 1200
1.1.1.3 | ТП-15 "СЭС". ПСД, установка 2КТПН-400 | С | 0.25 | 2013 | 2014 | 3440.014 | 682 | 382 | 0.25 |  |  | 0.25 | 382 |  |  | 382
1.1.1.4 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | П,С | 0.25 | 2013 | 2014 | 1966 | 290 | 290 | 0.25 |  |  | 0.25 | 290 |  |  | 290
1.1.1.5 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | П,С | 0.25 | 2013 | 2014 | 1797 | 290 | 290 | 0.25 |  |  | 0.25 | 290 |  |  | 290
1.1.1.6 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | С | 1.6 | 2013 | 2014 | 4174.606 | 4174.606 | 4174.606 | 1.6 |  |  | 1.6 | 4174.606 |  |  | 4174.606
1.1.1.7 | ТП-20 "Рыбацкий". Реконструкция РУ-6 кВ | С | 0.25 | 2015 | 2015 | 800 | 800 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 800 |  | 800
1.1.1.8 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | С | 0.4 | 2015 | 2015 | 1030 | 1030 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1030 |  | 1030
1.1.1.9 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-6 кВ | С | 0.16 | 2015 | 2015 | 800 | 800 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 800 |  | 800
1.1.1.10 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-6 кВ | С | 0.2 | 2014 | 2014 | 600 | 600 | 600 | 0.2 |  |  | 0.2 | 600 |  |  | 600
1.1.1.11 | ТП-42 "ЦСЗ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | С | 0.25 | 2015 | 2015 | 400 | 400 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 400 |  | 400
1.1.1.12 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, установка РЗА | П,С | 0.4 | 2015 | 2015 | 3800 | 3800 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 3800 |  | 3800
1.1.1.13 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-6 кВ | С | 0.25 | 2015 | 2015 | 800 | 800 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 800 |  | 800
1.1.1.14 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ | С | 0.25 | 2015 | 2015 | 400 | 400 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 400 |  | 400
1.1.1.15 | ТП-63 "Озерная 16". Реконструкция РУ-0,4 кВ | С | 0.16 | 2015 | 2015 | 400 | 400 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 400 |  | 400
1.1.1.16 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | С | - | 2015 | 2015 | 4100 | 4100 |  |  | - |  | - |  | 4100 |  | 4100
1.1.1.17 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | С | - | 2015 | 2015 | 3950 | 3950 |  |  | - |  | - |  | 3950 |  | 3950
1.1.1.18 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | П,С | 0.25 | 2015 | 2015 | 3400 | 3400 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 3400 |  | 3400
1.1.1.19 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | П,С | 0.25 | 2016 | 2016 | 3400 | 3400 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 3400 | 3400
1.1.1.20 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | П,С | 0.25 | 2016 | 2016 | 3400 | 3400 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 3400 | 3400
1.1.1.21 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | С | 0.4 | 2016 | 2016 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 1200 | 1200
1.1.1.22 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | С | 0.25 | 2016 | 2016 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 1200 | 1200
1.1.1.23 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | С | 0.25 | 2016 | 2016 | 900 | 900 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 900 | 900
1.1.1.24 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | С | 0.16 | 2016 | 2016 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  | 1000 | 1000
1.1.1.25 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ | С | 0.25 | 2016 | 2016 | 400 | 400 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 400 | 400
1.1.2 | Воздушные линии электропередач |  | 2 |  |  | 16058.891 | 16058.891 | 2398 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 2 | 2398 | 10320.25 | 3340.641 | 16058.891
1.1.2.1 | Реконструкция линии электропередач 20 кВ "г. Нарьян-Мар - п. Красное" | С | 0.5 | 2014 | 2014 | 1500 | 1500 | 1500 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1500 |  |  | 1500
1.1.2.2 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | С | 0.7 | 2014 | 2016 | 3294.84 | 3294.84 | 465 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 465 | 1021.603 | 1808.237 | 3294.84
1.1.2.3 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | С | 0.8 | 2014 | 2016 | 3264.051 | 3264.051 | 433 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 433 | 1298.647 | 1532.404 | 3264.051
1.1.2.4 | Установка вакуумных реклоузеров | П,С | - | 2015 | 2015 | 8000 | 8000 |  | - | - |  | - |  | 8000 |  | 8000
1.1.3 | Кабельные линии электропередач |  | 25.46 |  |  | 55457.686 | 55457.686 | 10480.134 | 1.35 | 23.41 | 0.7 | 25.46 | 10480.134 | 41074.989 | 4193.649 | 55748.772
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-9, ТП-15, ТП-19 (ул. Октябрьская) | П,С | 1.15 | 2014 | 2014 | 10102.1 | 10102.1 | 10102.1 | 1.15 |  |  | 1.15 | 10102.1 |  |  | 10102.1
1.1.3.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | С | 0.36 | 2015 | 2015 | 2688.2 | 2688.2 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 2688.2 |  | 2688.2
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Факел-2 - ЗРУ "Факел" - Искателей -2" | С | 8.8 | 2015 | 2015 | 14463.87 | 14463.87 |  |  | 8.8 |  | 8.8 |  | 14463.87 |  | 14463.87
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-1 - ТП-37 - Город-5" | С | 5.85 | 2015 | 2015 | 9615.19 | 9615.19 |  |  | 5.85 |  | 5.85 |  | 9615.19 |  | 9615.19
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | С | 2.3 | 2015 | 2015 | 3780.33 | 3780.33 |  |  | 2.3 |  | 2.3 |  | 3780.33 |  | 3780.33
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" | С | 5.6 | 2015 | 2015 | 9204.28 | 9204.28 |  |  | 5.6 |  | 5.6 |  | 9204.28 |  | 9204.28
1.1.3.7 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ | С | 0.7 | 2015 | 2016 | 4280.597 | 4280.597 |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.7 |  | 756.068 | 3524.529 | 4280.597
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | С | 0.7 | 2014 | 2016 | 1323.119 | 1323.119 | 378.034 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 378.034 | 567.051 | 669.12 | 1614.205
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование |  | 81.66 |  |  | 649327.663 | 641369.443 | 44109.198 | 12 | 27.66 | 42 | 81.66 | 44109.198 | 327764.438 | 269495.807 | 641369.443
1.1.4.1 | Реконструкция резервного двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-45 | П,С | 6 | 2013 | 2014 | 24600 | 17580 | 17580 | 6 |  |  | 6 | 17580 |  |  | 17580
1.1.4.2 | Реконструкция резервного двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-44 | П,С | 6 | 2014 | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 6 |  |  | 6 | 25000 |  |  | 25000
1.1.4.3 | ДГ-6. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar | П,С | 1.83 | 2015 | 2016 | 33000 | 33000 |  |  | 1.83 |  | 1.83 |  | 24750 | 8250 | 33000
1.1.4.4 | Реконструкция устройства бесщеточного возбуждения серии БВУГ ГТА-1 | П,С | 1.83 | 2014 | 2015 | 2500 | 2500 | 1250 |  | 1.83 |  | 1.83 | 1250 | 1250 |  | 2500
1.1.4.5 | ГТЭС-12, 18. Установка котлов-утилизаторов, системы водоподготовки | С | 60 | 2015 | 2016 | 542345 | 542345 |  |  | 24 | 36 | 60 |  | 301079 | 241266 | 542345
1.1.4.6 | Реконструкция ГТА-4 | П,С | 6 | 2016 | 2016 | 19500 | 19500 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 19500 | 19500
1.1.4.7 | Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий | П,С | - | 2014 | 2016 | 2382.663 | 1444.443 | 279.198 | - | - | - | - | 279.198 | 685.438 | 479.807 | 1444.443
1.1.5 | Здания и сооружения |  | 0 |  |  | 39990.174 | 38896.204 | 6721.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6721.798 | 21058.683 | 9568.723 | 37349.204
1.1.5.1 | Здание ДЭС. Реконструкция кровли, обшивка сайдингом, установка пластиковых окон | С | - | 2014 | 2016 | 3761.174 | 2582.51 | 279 | - | - | - | - | 279 | 978.503 | 825.007 | 2082.51
1.1.5.2 | Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | П,С | - | 2014 | 2016 | 1500 | 1584.694 | 147.798 | - | - | - | - | 147.798 | 793.18 | 443.716 | 1384.694
1.1.5.3 | Здание ДЭС. Установка электрической тали в зале ДГ-6,7 | П,С | - | 2015 | 2015 | 1700 | 1700 |  | - | - | - | - |  | 1700 |  | 1700
1.1.5.4 | Гараж. Реконструкция кровли | С | - | 2015 | 2016 | 800 | 800 |  | - |  |  | - |  | 400 | 400 | 800
1.1.5.5 | Гараж. Реконструкция помещений и ворот | С | - | 2015 | 2015 | 187 | 187 |  | - |  |  | - |  | 187 |  | 187
1.1.5.6 | Реконструкция градирни. Утепление крыши | С | - | 2014 | 2014 | 280 | 280 | 280 | - | - | - | - | 280 |  |  | 280
1.1.5.7 | Реконструкция дымовой трубы котельной "Универсал-6" | С | - | 2014 | 2014 | 800 | 800 | 700 | - |  | - | - | 700 |  |  | 700
1.1.5.8 | Демонтаж оборудования маслосепораторной | С | - |  |  | 247 | 247 |  |  | - |  | - |  |  |  | 0
1.1.5.9 | Ремонт РВС-1 (устранение предписания) | С | - | 2014 | 2014 | 415 | 415 | 415 | - | - | - | - | 415 |  |  | 415
1.1.5.10 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровда для перекачки ДТ | С | - | 2014 | 2014 | 4500 | 4500 | 4000 | - | - | - | - | 4000 |  |  | 4000
1.1.5.11 | Техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей | С | - | 2014 | 2014 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | - | 900 |  |  | 900
1.1.5.12 | РВС №2. Замена на РВС-1000 м3 | П,С | - | 2015 | 2015 | 6800 | 6800 |  | - | - | - | - |  | 6800 |  | 6800
1.1.5.13 | Насосная пожаротушения. Установка резервного дизель-генератора | С | - | 2015 | 2015 | 2300 | 2300 |  | - | - | - | - |  | 2300 |  | 2300
1.1.5.14 | Котельная. Установка блочно-модульных агрегатов | П,С | - | 2015 | 2016 | 15800 | 15800 |  | - | - | - | - |  | 7900 | 7900 | 15800
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 1.2 |  |  | 13883 | 13883 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 13883 | 0 | 13883
1.2.1 | Система противоаварийной и режимной автоматики. ПСД | П | - | 2015 | 2015 | 600 | 600 |  |  | - |  | - |  | 600 |  | 600
1.2.2 | ТП-85 "Скорая помощь".Установка РЗА | С | 0.4 | 2015 | 2015 | 1820 | 1820 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1820 |  | 1820
1.2.3 | ТП-4 "АТС". Установка РЗА | С | 0.4 | 2015 | 2015 | 1960 | 1960 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1960 |  | 1960
1.2.4 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | С | - | 2015 | 2015 | 1650 | 1650 |  |  | - |  | - |  | 1650 |  | 1650
1.2.5 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА | С | 0.4 | 2015 | 2015 | 1750 | 1750 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1750 |  | 1750
1.2.6 | Система противоаварийной и режимной автоматики | С | - | 2015 | 2015 | 6103 | 6103 |  |  | - |  | - |  | 6103 |  | 6103
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 |  |  | 20750 | 20750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150 | 600 | 20750
1.3.1 | Система телемеханики и связи. ПСД | П,С | - | 2015 | 2015 | 1900 | 1900 |  |  | - |  | - |  | 1900 |  | 1900
1.3.2 | Автоматическая система диспетчерского управления. ПСД | П | - | 2015 | 2016 | 850 | 850 |  |  | - | - | - |  | 250 | 600 | 850
1.3.3 | Реконструкция главного щита управления | С | - | 2015 | 2015 | 18000 | 18000 |  |  | - |  | - |  | 18000 |  | 18000
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 15400 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 13180 | 15400
1.4.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | П | - | 2016 | 2016 | 600 | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 600 | 600
1.4.2 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | С | - | 2015 | 2016 | 14800 | 14800 |  |  | - | - | - |  | 2220 | 12580 | 14800
1.5 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. |  |  |  |  | 51845 | 51845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8286.75 | 43558.25 | 51845
1.5.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. ПСД | П | - | 2015 | 2015 | 600 | 600 |  |  | - |  | - |  | 600 |  | 600
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | С | - | 2011 | 2014 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | С | - | 2015 | 2016 | 51245 | 51245 |  |  | - | - | - |  | 7686.75 | 43558.25 | 51245
2 | Новое строительство |  | 19.81 |  |  | 373461.287 | 366805.594 | 9063.609 | 1.93 | 9.13 | 8.75 | 19.81 | 9063.609 | 168237.753 | 187457.331 | 364758.693
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 19.81 |  |  | 368194.217 | 362494.217 | 8628.569 | 1.93 | 9.13 | 8.75 | 19.81 | 8628.569 | 167606.406 | 184212.341 | 360447.316
2.1.1 | Трансформаторные подстанции |  | 2.48 |  |  | 36310.253 | 36010.253 | 2900 | 0 | 1.68 | 0.8 | 2.48 | 2900 | 13047.177 | 17863.072 | 33810.249
2.1.1.1 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | П,С | - | 2014 | 2014 | 3200 | 2900 | 2900 | - |  |  | - | 2900 |  |  | 2900
2.1.1.2 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | П,С | 0.4 | 2015 | 2015 | 3956.574 | 3956.574 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 1756.57 |  | 1756.57
2.1.1.3 | Строительство ТП в районе ул. Сапрыгина (Молодежный центр) | П,С | 0.4 | 2015 | 2015 | 4059.789 | 4059.789 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 4059.789 |  | 4059.789
2.1.1.4 | Строительство ТП в районе Малый Качгорт | П,С | 0.25 | 2015 | 2015 | 2286 | 2286 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 2286 |  | 2286
2.1.1.5 | Строительство РП в районе п. Сахалин (фидер "АТП" и "Нефтебаза") | П,С | - | 2015 | 2015 | 2658.818 | 2658.818 |  |  | - |  | - |  | 2658.818 |  | 2658.818
2.1.1.6 | Строительство ТП в районе пос. Старый Аэропорт | П,С | 0.63 | 2015 | 2015 | 2286 | 2286 |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  | 2286 |  | 2286
2.1.1.7 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | П,С | 0.4 | 2016 | 2016 | 4465.768 | 4465.768 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 4465.768 | 4465.768
2.1.1.8 | Строительство трансформаторных подстанций | П,С | 0.4 | 2016 | 2016 | 13397.304 | 13397.304 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 13397.304 | 13397.304
2.1.2 | Воздушные линии электропередач |  | 7.5 |  |  | 13577.14 | 13577.14 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 7.5 | 0 | 10231.547 | 3345.593 | 13577.14
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 "Антипина" до объектов ИЖС | С | 1.5 | 2015 | 2015 | 2465.433 | 2465.433 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 2465.433 |  | 2465.433
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до объектов ИЖС в районе пос. Старый Аэропорт | С | 3 | 2015 | 2015 | 4930.866 | 4930.866 |  |  | 3 |  | 3 |  | 4930.866 |  | 4930.866
2.1.2.3 | Строительство воздушных линий электропередач | С | 3 | 2015 | 2016 | 6180.841 | 6180.841 |  |  | 1.5 | 1.5 | 3 |  | 2835.248 | 3345.593 | 6180.841
2.1.3 | Кабельные линии электропередач |  | 2.83 |  |  | 5873.336 | 5873.336 | 2528.569 | 0.93 | 1.45 | 0.45 | 2.83 | 2528.569 | 2494.194 | 1003.676 | 6026.439
2.1.3.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для подключения ТП в районе гаражей КОС | C | 0.83 | 2014 | 2014 | 2364.207 | 2364.207 | 2364.207 | 0.83 |  |  | 0.83 | 2364.207 |  |  | 2364.207
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения РП по ул. Выучейского | C | 0.1 | 2014 | 2014 | 164.362 | 164.362 | 164.362 | 0.1 |  |  | 0.1 | 164.362 |  |  | 164.362
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения ТП по ул. Сапрыгина | C | 0.35 | 2015 | 2015 | 575.268 | 575.268 |  |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 575.268 |  | 575.268
2.1.3.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП "Лесозавод" до ТП ВСК | С | 0.65 | 2015 | 2015 | 1068.353 | 1068.353 |  |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 1068.353 |  | 1068.353
2.1.3.5 | Строительство кабельных линий электропередач | С | 0.9 | 2015 | 2016 | 1701.146 | 1701.146 |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.9 |  | 850.573 | 1003.676 | 1854.249
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование |  | 7 |  |  | 299800 | 294400 | 1200 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1200 | 131200 | 162000 | 294400
2.1.4.1 | ГТЭС-18. Установка ГТА-6. ПСД | П | - | 2015 | 2015 | 22000 | 22000 |  | - |  |  | - |  | 22000 |  | 22000
2.1.4.1 | Энергокомплекс п. Красное. ПСД | П,С | 1 | 2013 | 2015 | 7800 | 2400 | 1200 | 1 |  |  | 1 | 1200 | 1200 |  | 2400
2.1.4.4 | ГТЭС-18. Установка ГТА-6 | С | 6 | 2015 | 2016 | 270000 | 270000 |  |  |  | 6 | 6 |  | 108000 | 162000 | 270000
2.1.5 | Здания и сооружения |  |  |  |  | 12633.488 | 12633.488 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 10633.488 | 0 | 12633.488
2.1.5.1 | Здание ДЭС. Строительство 2-го этажа над помещением ЗРУ. ПСД | П,С | - | 2014 | 2014 | 2000 | 2000 | 2000 | - |  |  | - | 2000 |  |  | 2000
2.1.5.2 | Строительство ангара для складских помещений | П,С | - | 2015 | 2015 | 7633.488 | 7633.488 |  |  | - |  | - |  | 7633.488 |  | 7633.488
2.1.5.3 | Строительство ремонтных боксов для техники (на 3 ед.) | П,С | - | 2015 | 2015 | 3000 | 3000 |  |  | - |  | - |  | 3000 |  | 3000
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 5267.07 | 4311.377 | 435.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.04 | 631.347 | 3244.99 | 4311.377
2.2.1 | Благоустройство территории | С | - | 2014 | 2016 | 2767.07 | 1811.377 | 435.04 | - | - | - | - | 435.04 | 631.347 | 744.99 | 1811.377
2.2.2 | Прочее новое строительство | П,С | - | 2016 | 2016 | 2500 | 2500 |  |  |  | - | - |  |  | 2500 | 2500
3 | Оборудование не входящее в сметы строек |  |  |  |  | 26987.215 | 21440.335 | 3959.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959.579 | 7854.955 | 6775.224 | 18589.758
3.1 | Спецтехника и автотранспорт |  |  |  |  | 17703.275 | 12156.395 | 2586.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586.054 | 4166.341 | 3962 | 10714.395
3.1.1 | Автомобильный подъемник | - | - | 2013 | 2015 | 3590.06 | 1010.21 | 1010.21 | - |  |  | - | 1010.21 |  |  | 1010.21
3.1.2 | Бурильно-крановая установка | - | - | 2013 | 2015 | 4397.215 | 1430.185 | 1225.844 | - | - |  | - | 1225.844 | 204.341 |  | 1430.185
3.1.3 | Оперативнная машина (Нива) | - | - | [5 empty] | - | - |  | - |  |  |  | 0
3.1.4 | Автомобильный кран | - | - | 2015 | 2016 | 5040 | 5040 |  | - | - | - | - |  | 2520 | 2520 | 5040
3.1.3 | Техническое обслуживание и реконструкция ЛВИ-2МГ | - | - | 2014 | 2014 | 350 | 350 | 350 | - | - | - | - | 350 |  |  | 350
3.1.5 | Снегоуборочная техника (бульдозер-экскаватор) | - | - | 2015 | 2016 | 4326 | 4326 |  |  | - | - | - |  | 1442 | 1442 | 2884
3.2 | Машины и оборудование |  |  |  |  | 4854.849 | 4854.849 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 2247.897 | 983.79 | 3991.687
3.2.1 | Складское оборудование | - | - | 2015 | 2016 | 2330 | 2330 |  | - | - | - | - |  | 1530 | 450 | 1980
3.2.2 | Станочное оборудование | - | - | 2015 | 2016 | 599.58 | 599.58 |  | - | - | - | - |  | 173.64 | 136.54 | 310.18
3.2.3 | Приспособления и средства малой механизации | - | - | 2015 | 2016 | 475.269 | 475.269 |  | - | - | - | - |  | 134.257 | 117.25 | 251.507
3.2.4 | Приборы и измерительная аппаратура | - | - | 2014 | 2016 | 1450 | 1450 | 760 | - | - | - | - | 760 | 410 | 280 | 1450
3.3 | Компьютеры и оргтехника |  |  |  |  | 1119.725 | 1119.725 | 329.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.525 | 362.477 | 427.723 | 1119.725
3.3.1 | Оргтехника, компьютерная техника, мебель | - | - | 2014 | 2016 | 1119.725 | 1119.725 | 329.525 | - | - | - | - | 329.525 | 362.477 | 427.723 | 1119.725
3.4 | Нематериальные активы |  |  |  |  | 3309.366 | 3309.366 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1078.24 | 1401.711 | 2763.951
3.4.1 | Программное обеспечение | - | - | 2014 | 2016 | 3309.366 | 3309.366 | 284 | - | - | - | - | 284 | 1078.24 | 1401.711 | 2763.951
<*> С - строительство, П- проектирование.
<**> Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
<***> Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
<****> В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Прил.2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 5 апреля 2013 г. №185
План ввода основных средств <*>
№ | Наименование объекта | Ед.изм | Ввод мощностей |  |  | Вывод мощностей |  |  | Фильтр
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 18.73 | 64.27 | 53.86 | 4.91 | 24.53 | 2.61
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 16.8 | 55.14 | 45.11 | 4.91 | 24.53 | 2.61 | a
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 16.8 | 53.94 | 45.11 | 4.91 | 24.53 | 2.61 | a
1.1.1 | Трансформаторные подстанции |  | 2.55 | 2.37 | 1.81 | 2.06 | 2.12 | 1.31 | a
1.1.1.1 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | МВА | - | 0 | 0 | - |  |  | 0
1.1.1.2 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | МВА | - | 0 | 0 | - |  |  | 0
1.1.1.3 | ТП-15 "СЭС". ПСД, установка 2КТПН-400 | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | a
1.1.1.4 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | a
1.1.1.5 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | a
1.1.1.6 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | МВА | 1.6 | 0 | 0 | 1 |  |  | a
1.1.1.7 | ТП-20 "Рыбацкий". Реконструкция РУ-6 кВ | МВА | 0 | 0.25 | 0 |  | 0
1.1.1.8 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | МВА | 0 | 0.4 | 0 |  | 0.25 |  | 0
1.1.1.9 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-6 кВ | МВА | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.4 |  | 0
1.1.1.10 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-6 кВ | МВА | 0.2 | 0 | 0 | 0.16 |  |  | a
1.1.1.11 | ТП-42 "ЦСЗ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | МВА | 0 | 0.25 | 0 |  | 0.32 |  | 0
1.1.1.12 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, установка РЗА | МВА | 0 | 0.4 | 0 |  | 0.25
1.1.1.13 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-6 кВ | МВА | 0 | 0.25 | 0 |  | 0.4
1.1.1.14 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ | МВА | 0 | 0.25 | 0 |  | 0.25
1.1.1.15 | ТП-63 "Озерная 16". Реконструкция РУ-0,4 кВ | МВА | 0 | 0.16 | 0 |  | 0.25
1.1.1.16 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | МВА | 0 | - | 0 |  | -
1.1.1.17 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | МВА | 0 | - | 0 |  | -
1.1.1.18 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | МВА | 0 | 0.25 | 0 |  | 0
1.1.1.19 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | МВА | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0.25
1.1.1.20 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | МВА | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0.1
1.1.1.21 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | МВА | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0.06
1.1.1.22 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | МВА | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0.4
1.1.1.23 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | МВА | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0.25
1.1.1.24 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | МВА | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0.25
1.1.1.25 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ | МВА | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач |  | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | a
1.1.2.1 | Реконструкция линии электропередач 20 кВ "г. Нарьян-Мар - п. Красное" | км | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | a
1.1.2.2 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | км | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | a
1.1.2.3 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | км | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - | - |  | 0
1.1.2.4 | Установка вакуумных реклоузеров | км | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.3 | Кабельные линии электропередач |  | 1.35 | 23.41 | 0.7 | 1.85 | 21.21 | 1.1 | a
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-9, ТП-15, ТП-19 (ул. Октябрьская) | км | 1.15 | 0 | 0 | 1.15 |  |  | a
1.1.3.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | км | 0 | 0.36 | 0 |  | 0.36 |  | 0
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-1 - ТП-37 - Город-5" | км | 0 | 5.85 | 0 |  | 5.85 |  | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | км | 0 | 2.3 | 0 |  | 2.3
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" | км | 0 | 5.6 | 0 |  | 2.8
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Факел-2 - ЗРУ "Факел" - Искателей -2" | км | 0 | 8.8 | 0 |  | 8.8
1.1.3.7 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ | км | 0 | 0.3 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | км | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | a
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование |  | 12 | 27.66 | 42 | 0.8 | 1 | 0 | a
1.1.4.1 | Реконструкция резервного двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-45 | МВт | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
1.1.4.2 | Реконструкция резервного двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-44 | МВт | 6 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | a
1.1.4.3 | ДГ-6. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar | МВт | 0 | 1.83 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4.4 | Реконструкция устройства бесщеточного возбуждения серии БВУГ ГТА-1 | МВт | 0 | 1.83 | 0 |  | 1 |  | a
1.1.4.5 | ГТЭС-12, 18. Установка котлов-утилизаторов, системы водоподготовки | МВт | 0 | 24 | 36 |  | 0 | 0
1.1.4.6 | Реконструкция ГТА-4 | МВт | 0 | 0 | 6 |  |  | 0
1.1.4.7 | Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий | МВт | [6 empty] | a | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
1.1.5 | Здания и сооружения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.5.1 | Здание ДЭС. Реконструкция кровли, обшивка сайдингом, установка пластиковых окон | - | [6 empty] | a | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
1.1.5.6 | Реконструкция градирни. Утепление крыши | - | [6 empty] | a | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
1.1.5.8 | Демонтаж оборудования маслосепораторной | - | [6 empty] | - | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016; МВт, Гкал/час, км, МВА 2015
1.1.5.9 | Ремонт РВС-1 (устранение предписания) | - | [6 empty] | a | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
1.1.5.10 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровда для перекачки ДТ | - | [6 empty] | a | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
1.1.5.11 | Техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей | - | 0 | - | 0 | - | - | - | a
1.1.5.12 | РВС №2. Замена на РВС-1000 м3 | - | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
1.1.5.13 | Насосная пожаротушения. Установка резервного дизель-генератора | - | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
1.1.5.14 | Котельная. Установка блочно-модульных агрегатов | - | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Система противоаварийной и режимной автоматики. ПСД | - | 0 | - | 0 |  | -
1.2.2 | ТП-85 "Скорая помощь".Установка РЗА | - | 0 | 0.4 | 0 |  | 0
1.2.3 | ТП-4 "АТС". Установка РЗА | - | 0 | 0.4 | 0 |  | 0
1.2.4 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | - | 0 | - | 0 |  | -
1.2.5 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА | - | 0 | 0.4 | 0 |  | 0
1.2.6 | Система противоаварийной и режимной автоматики | - | 0 | - | 0 |  | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Система телемеханики и связи. ПСД | - | 0 | - | 0 |  | -
1.3.2 | Автоматическая система диспетчерского управления. ПСД | - | 0 | - | - |  | - | -
1.3.3 | Реконструкция главного щита управления | - | 0 | - | 0 |  | -
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | МВт, Гкал/час, км, МВА 2014: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2015: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2016: 0
1.4.2 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | 0 | - | - |  | - | -
1.5 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. ПСД | - | 0 | - | 0 |  | -
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | - | - | 0 | 0 | - |  |  | -
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | - | 0 | - | - |  | - | -
2 | Новое строительство |  | 1.93 | 9.13 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | a
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0.93 | 9.13 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1 | Трансформаторные подстанции |  | 0 | 1.68 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.1 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | МВА | - | 0 | 0 | - |  |  | a
2.1.1.2 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | МВА | 0 | 0.4 | 0 |  | - |  | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП в районе ул. Сапрыгина (Молодежный центр) | МВА | 0 | 0.4 | 0 |  | 0
2.1.1.4 | Строительство ТП в районе Малый Качгорт | МВА | 0 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.1.5 | Строительство РП в районе п. Сахалин (фидер "АТП" и "Нефтебаза") | МВА | 0 | - | 0 |  | -
2.1.1.6 | Строительство ТП в районе пос. Старый Аэропорт | МВА | 0 | 0.63 | 0 |  | 0
2.1.1.7 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | МВА | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0
2.1.1.8 | Строительство трансформаторных подстанций | МВА | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0
2.1.2 | Воздушные линии электропередач |  | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 "Антипина" до объектов ИЖС | км | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до объектов ИЖС в районе пос. Старый Аэропорт | км | 0 | 3 | 0 |  | 0
2.1.2.3 | Строительство воздушных линий электропередач | км | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0
2.1.3 | Кабельные линии электропередач |  | 0.93 | 1.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для подключения ТП в районе гаражей КОС | км | 0.83 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения РП по ул. Выучейского | км | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения ТП по ул. Сапрыгина | км | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  | a
2.1.3.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РП "Лесозавод" до ТП ВСК | км | 0 | 0.65 | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.3.5 | Строительство кабельных линий электропередач | км | 0 | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 0
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.4.1 | ГТЭС-18. Установка ГТА-6. ПСД | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 0
2.1.4.1 | Энергокомплекс п. Красное. ПСД | МВт | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
2.1.4.4 | ГТЭС-18. Установка ГТА-6 | МВт | 0 | 0 | 6 |  |  | 0
2.1.5 | Здания и сооружения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.5.1 | Здание ДЭС. Строительство 2-го этажа над помещением ЗРУ. ПСД | - | - | 0 | 0 | - |  |  | a
2.1.5.2 | Строительство ангара для складских помещений | - | 0 | - | 0 |  | -
2.1.5.3 | Строительство ремонтных боксов для техники (на 3 ед.) | - | 0 | - | 0 |  | -
2.2 | Прочее новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.2.1 | Благоустройство территории | - | [6 empty] | a | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
2.2.2 | Прочее новое строительство | - | 0 | 0 | - |  |  | -
3 | Оборудование не входящее в сметы строек |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.1 | Спецтехника и автотранспорт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.1.1 | Автомобильный подъемник | - | - | 0 | 0 | - |  |  | a
3.1.2 | Бурильно-крановая установка | - | - | - | 0 | - | - |  | a
3.1.3 | Оперативнная машина (Нива) | - | - | - | 0 | - | - |  | -
3.1.4 | Автомобильный кран | - | [6 empty] | 0 | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
3.1.5 | Снегоуборочная техника (бульдозер-экскаватор) | - | 0 | - | - |  | - | -
3.2 | Машины и оборудование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.2.1 | Складское оборудование | - | [6 empty] | - | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
3.2.2 | Станочное оборудование | - | [6 empty] | - | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
3.2.3 | Приспособления и средства малой механизации | - | [6 empty] | - | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
3.2.4 | Приборы и измерительная аппаратура | - | [6 empty] | a | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
3.3 | Компьютеры и оргтехника |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.3.1 | Оргтехника, компьютерная техника, мебель | - | [6 empty] | a | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
3.4 | Нематериальные активы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.4.1 | Программное обеспечение | - | [6 empty] | a | bar: МВт, Гкал/час, км, МВА 2014 to МВт, Гкал/час, км, МВА 2016
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016
|  | МВт | 13 | 27.66 | 48 | 0.8 | 1 | 0
|  | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 3.18 | 31.36 | 3.25 | 2.05 | 21.41 | 1.3
|  | МВА | 2.55 | 4.05 | 2.61 | 2.06 | 2.12 | 1.31

## Прил.3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 апреля 2013 г. №185
Источники финансирования инвестиционных программ
№№ | Источник финансирования | План |  |  |  | Итого
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 299176.34 | 82468.924 | 643830.818 | 549669.625 | 1275969.367
1 | Собственные средства | 52422.468 | 80232.87 | 126485.057 | 86303.375 | 293021.302
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 14707.194 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 14707.194 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 14707.194 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 37715.274 | 80232.87 | 126485.057 | 86303.375 | 293021.302
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 37715.274 | 80232.87 | 126485.057 | 86303.375 | 293021.302
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 246753.872 | 2236.054 | 517345.761 | 463366.25 | 982948.065
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование | 238548.105 | 0 | 513179.42 | 459404.25 | 972583.67
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга | 3680.767 | 2236.054 | 4166.341 | 3962 | 10364.395
2.7. | Прочие привлеченные средства | 4525 | 0 | 0 | 0 | 0
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше