**Пояснительная записка**

**о реализации ведомственных целевых программ**

**Ненецкого автономного округа за 1 полугодие 2014 года**

По состоянию на 1 июля 2014 года на территории Ненецкого автономного округа действовало 8 ведомственных целевых программ, на реализацию которых в окружном бюджете предусмотрено 130 128,4 тыс. рублей и дополнительно13 000,0 тыс. рублей федеральных средств (для реализации ВЦП «Информационное общество Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы»).

На 1 полугодие 2014 года предусмотрено – 73 530,6 тыс. рублей, исполнено – 45 983,0 тыс. рублей (или 62,5%).

Освоено в 1 полугодии 2014 года – 45 178,1 тыс. рублей или 98,2% по отношению к исполнению бюджета в отчетном периоде.

Уровень освоения бюджетных средств составляет 31,6% к годовым плановым показателям и 61,4% к плановым значениям 1 полугодия 2014 года.

**1. Ведомственная целевая программа Управления региональной политики и информации Ненецкого автономного округа «Обеспечение государственной информационной политики субъекта Российской Федерации – Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы»**

На реализацию Программы в 2014 году предусмотрено 18 700 900 рублей из средств окружного бюджета. На 1 полугодие 2014 года предусмотрено 5 417 800 рублей, исполнение составило 748 800 рублей или 13,8%.

Освоение средств окружного бюджета по отношению к исполнению окружного бюджета 100,0 %.

По исполнению мероприятий программы:

**Раздел 1**

1) на проведение мероприятия п.1.1. «Подготовка и публикация в периодических федеральных и региональных печатных изданиях – региональных выпусках федеральных изданий, выходящих в Северо-Западном федеральном округе (включая при необходимости доставку тиража или его части и распространение на территории Ненецкого автономного округа) материалов о мероприятиях и событиях, происходящих в Ненецком автономном округе» на 1 полугодие запланировано 880 000 рублей, освоение составляет 0%.

По результатам открытого аукциона в электронной форме 09.07.2014 г. заключен 1 государственный контракт с ФГБУ «Редакция «Российской газеты» на сумму 1 289 400 рублей по подготовке и публикации материалов в федеральном общественно-политическом печатном издании.

2) на проведение мероприятия п.1.2. «Подготовка материалов социальной направленности о происходящих в Ненецком автономном округе и за его пределами событиях и их трансляция на телеканалах» на 1 полугодие запланировано 895 200 рублей, освоение составляет 0%.

Конкурсная документация на проведение открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по изготовлению и трансляции новостных сюжетов, транслируемых на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также по изготовлению и трансляции социальных видеороликов и документального фильма о Ненецком автономном округе направлены в Управление государственного заказа НАО.

3) на проведение мероприятия п.1.3. «Подписка на ленты новостей федеральных информационных агентств и размещение информации о происходящих в Ненецком автономном округе в федеральных электронных СМИ» на 1 полугодие 2014 года запланировано 756 600 рублей, освоение составляет 0%.

Во втором квартале 2014 года по результатам открытого аукциона в электронной форме заключено 2 государственных контракта на общую сумму 2 110 783 рубля 06 копеек.

4) на проведение мероприятия п.1.4 «Размещение материалов социальной направленности на рекламных конструкциях» в 1 полугодии 2014 года финансирование не предусмотрено.

5) на проведение мероприятия п.1.5. «Организация пресс-тура для иностранных и российских журналистов в целях подготовки информационных материалов о происходящих в Ненецком автономном округе событиях, мероприятиях, знакомства с культурой, природой, промышленностью Ненецкого автономного округа» на 1 полугодие запланировано 641 400 рублей, освоение составляет 335 290 рублей или 52,3% от общего объема запланированных на отчетный период средств. Освоение средств окружного бюджета по отношению к исполнению окружного бюджета 100,0 %.

По результатам открытого аукциона в электронной форме заключено 4 государственных контракта:

- с ООО «Красный город» на оказание услуг по бронированию и продаже авиабилетов для участников торжественных мероприятий общим объемом 16 авиабилетов, цена контракта 248 086 рублей. Исполнение составляет 175 515 рублей или 70% от общей суммы контракта.

• с ООО «Малибу» на оказание услуг по бронированию и продаже авиабилетов для участников мероприятий общим объемом 38 авиабилетов, цена контракта 704 188 рублей 20 копеек.

• с ООО «Офисно-отельный комплекс» (гостиница «Печора») на оказание услуг по организации проживания в гостинице общим объемом 112 чел/дней, цена контракта 327 750 рублей.

• с ООО «Азимут» на оказание услуг по организации питания общим объемом 400 персон, цена контракта 197 800 рублей.

6) на проведение мероприятия п.1.6. «Участие журналистов в форуме «СМИ «Северо-Запада» в 1 полугодии 2014 года финансирование не предусмотрено.

Проведение открытого аукциона на оказание услуг по организации участия представителей НАО в форуме «СМИ Северо-Запада» планируется на сентябрь 2014 года на сумму 212 700 рублей.

**Раздел 2.**

На проведение мероприятия п.2.1. «Проведение комплексных социологических исследований на территории Ненецкого автономного округа» в 1 полугодии 2014 года было предусмотрено 119 300 рублей, освоение средств окружного бюджета по отношению к исполнению окружного бюджета 100,0 %.

**Раздел 3.**

1) На проведение мероприятия п.3.1 «Приобретение репортажных снимков для размещениях на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа» в 1 полугодии 2014 года было предусмотрено 50 000 рублей. Освоение средств окружного бюджета по отношению к исполнению окружного бюджета составило - 100,0 %.

22 апреля 2014 года заключен договор на предоставление фотоматериалов с ООО «Север-Принт». Услуги оказаны в полном объеме.

2) на проведение мероприятия п.3.2 «Изготовление поздравительных адресов, открыток с государственными праздниками» в 1 полугодии 2014 года было предусмотрено 430 000 рублей, освоение – 10,7 % от общего объема запланированных на отчетный период средств. Освоение средств окружного бюджета по отношению к исполнению окружного бюджета 100,0 %.

По результатам открытого аукциона в электронной форме заключен 1 государственный контракт с ООО «СТП» на оказание услуг по разработке макета, изготовлению и поставке открыток, вкладышей, конвертов и поздравительных адресов общим объемом 7500 штук, цена контракта 577 876 рублей 82 копейки. По состоянию на 14 июня 2014 года поставлено 900 единиц готовой продукции.

**Раздел 4.**

На проведение мероприятия п.4.1. «Обеспечение доступа к базам данных и автоматизированных систем мониторинга средств массовой информации» в1 полугодии 2014 года было предусмотрено 246 000 рублей, освоение – 198 000 рублей или 80,4 % от общего объема запланированных на отчетный период средств. Освоение средств окружного бюджета по отношению к исполнению окружного бюджета 100,0 %.

**Раздел 5.**

На проведение мероприятия п.5.1. «Организация ежегодного конкурса журналистских публикаций в Ненецком автономном округе (бал прессы «Золотое перо Ненецкого автономного округа)» в 1 полугодии 2014 года финансирование не предусмотрено.

Мероприятие запланировано к проведению в декабре 2014 года.

**Раздел 6.**

На проведение мероприятия п. 6.1. «Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных юбилейным датам» в 1 полугодии 2014 года было предусмотрено 1 399 300 рублей, освоение – 0 %.

Во втором квартале 2014 года по результатам открытых аукционов в электронной форме заключены три государственных контракта на общую сумму 1 229 738 рублей 20 коп.

1. **Ведомственная целевая программа Комитета по информатизации Ненецкого автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы»**

На 2014 год утверждены бюджетные ассигнования окружного бюджета в размере 93 838,1 тыс. руб., из них 13 000,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета.

* За I полугодие 2014 года исполнение мероприятий данной программы составило 31,2 % к годовым плановым назначениям и 61,2 % к плановым показателям на 01.07.2014. В целом исполнение Программы составило 29 316,1 тыс. рублей, в том числе освоение – 28 811,2 тыс. рублей или 98,3% от кассового исполнения за 1 полугодие 2014 года.
* Неполное освоение средств связано с возникшей экономией по заключенным договорам и контрактам, кроме того, в результате повторного размещения заказа ассигнования, предусмотренные показателями кассового плана на первое полугодие, будут освоены во втором полугодии 2014 года.

**3. Ведомственная целевая программа Управления региональной политики и информации Ненецкого автономного округа «Содействие развитию международных и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы»**

Финансирование мероприятий по указанной Программе на 2014 год утверждено в размере 8 646,3 тыс. рублей, в том числе на 1 полугодие 2014 – 1 286,4 тыс. рублей.

Освоение и исполнение Программы в 1 полугодии 2014 года составило 539,7 тыс. рублей, или 42% исполнения средств окружного бюджета на 1 полугодие 2014 года. Освоение средств окружного бюджета по отношению к исполнению окружного бюджета 100,0 %.

Неполное освоение Программы обусловлено следующими причинами:

- мероприятия разделов III и IV «Проведение международных конференций на территории Ненецкого автономного округа и участие в международных и межрегиональных выставках и форумах» запланированы на второе полугодие 2014 года, в том числе конференции в Нарьян-Маре в августе, октябре и ноябре 2014 года, участие в мероприятии за пределами НАО – ориентировочно в октябре 2014 года;

- в связи со сроками утверждения программы и внесения изменений в план-график торгов подготовка и проведение процедур закупок осуществлялась только с апреля 2014 года.

**Раздел I.**

На реализацию п.1.1. «Подготовка и публикация в федеральных журналах материалов о состоянии международного и межрегионального сотрудничества и инвестиционном потенциале НАО, включая при необходимости доставку тиража или его части на территорию округа» (мероприятие 02.70.01) в первом полугодии 2014г. было запланировано 511 500 рублей. Заключен договор с ООО «Издательство СК-Столица». Оказано услуг на сумму 99 000 рублей, исполнение составило 19,4%. Освоение средств окружного бюджета по отношению к исполнению окружного бюджета 100,0 %.

По итогам состоявшегося в июне 2014 года открытого аукциона заключен государственный контракт с ООО «Медиатор» на сумму 1 935 500 рублей (в том числе 1 435 500 рублей в рамках ВЦП «Содействие устойчивому развитию международных и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы»).

На реализацию п.1.2. «Подготовка и публикация в региональных журналах материалов о состоянии международного и межрегионального сотрудничества и инвестиционном потенциале НАО, включая при необходимости доставку тиража или его части на территорию округа**»** (мероприятие 02.70.02) на 2014 год запланировано 1 016 700 рублей, в том числе на первое полугодие - 300 000 рублей. По итогам состоявшегося в июне открытого аукциона заключен государственный контракт с ООО «Издательство СК-Столица» на сумму 1 016 700 рублей. В первом полугодии услуг не оказывалось, исполнение составило 0%.

**Раздел II.**

На реализацию п.2.1. «Издание презентационной печатной продукции о Ненецком автономном округе» (мероприятие 02.70.03) на первое полугодие 2014 года было запланировано 66 000 рублей. Заключен договор с ООО «Красный город» на издание брошюры об инвестиционных проектах НАО тиражом 100 экз. Исполнение составило 100%.

На реализацию п.2.2. «Изготовление презентационной сувенирной продукции с символикой Ненецкого автономного округа»(мероприятие 02.70.04) на первое полугодие 2014 года было запланировано 345 780 рублей. Заключены договоры с ООО «Команд» на сумму 48 780 рублей, ИП Репин А.Ф. – 99 000 рублей, ИП Дуркина С.А. – 99 000 рублей, ООО «Дапринт» - 99 000 рублей. Исполнение составило 90%. Освоение средств окружного бюджета по отношению к исполнению окружного бюджета 100,0 %.

**Раздел III.**

На реализацию п.3.1. «Проведение международных конференций» (мероприятие 02.70.05) на первое полугодие 2014 года было запланировано 63 100 рублей. Заключены договоры с ООО «Янус» на оказание услуг письменного перевода материалов конференций на английский язык и Величко Л.А. на разработку логотипа конференции «Арктическая телемедицина». Оказано услуг на сумму 63 067 рублей, исполнение составило 99,9%. Освоение средств окружного бюджета по отношению к исполнению окружного бюджета 100,0 %.

**Раздел IV.**

Реализация п.4.1. «Участие в международных и межрегиональных выставках и форумах» (мероприятие 02.70.06) запланирована на второе полугодие 2014 года.

1. **Ведомственная целевая программа Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Ненецкого автономного округа на 2014-2015 годы» (далее – Программа)**

В окружном бюджете на реализацию Программы на 2014 год предусмотрено средств окружного бюджета в размере 330,0 тыс. рублей, в том числе на 1 полугодие 2014 года утверждено окружным бюджетом – 170,0 тыс. рублей. Исполнено – 65,5 тыс. рублей или 38,5%.

Освоено в 1 полугодии 2014 года – 65,5 тыс. рублей или 100% от кассового исполнения за 1 полугодие 2014 года.

**По исполнению мероприятий Программы:**

1) «Внесение изменений в нормативные правовые акты Ненецкого автономного округа по формированию, подготовке и использованию Резерва» – в связи с отсутствием необходимости изменения в нормативную правовую базу, регулирующую правоотношения в сфере формирования и подготовки резерва управленческих кадров Ненецкого автономного округа (далее – Резерв), изменения не вносились.

2) **«**Проведение тестирования резервистов для оценки личностных качеств» – оценка кандидатов запланирована на III - IV квартал 2014 года.

3) «Проведение отбора в Резерв из числа перспективных работников организаций и учреждений, государственных гражданских служащих» – по решению Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Ненецкого автономного округа в Резерв включено 8 граждан.

4) «Отбор кандидатов в Резерв по представлению муниципальных образований». При проведении отбора в Резерв во II квартале 2014 года в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа не было представлено ходатайств от муниципальных образований Ненецкого автономного округа для включения граждан в Резерв.

5) «Подготовка ежеквартальной отчетности о формировании и подготовке Резерва» – Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа отчет о работе с Резервом за II квартал 2014 года направлен в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

6) «Ведение электронного реестра лиц, включенных в Резерв, и движения Резерва» – в соответствии с положением о Резерве, утвержденным постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 24.05.2013 № 20-пг, ведется реестр лиц, включенных в Резерв. Реестр лиц, включенных в Резерв, поддерживается в актуальном состоянии.

7) «Периодическое размещение в средствах массовой информации Ненецкого автономного округа, на официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, портале органов государственной власти Ненецкого автономного округа информации о начале отбора в Резерв, работе с Резервом, изменениях, вносимых в нормативные правовые акты округа по вопросам формирования и использования Резерва» и «Размещение на интернет-ресурсах Ненецкого автономного округа информации о формировании и использовании Резерва, проведенных этапах подготовки резервистов, назначениях и изменениях в порядке работы Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Ненецкого автономного округа» – на сайте Аппарата Администарции Ненецкого автонмоного округа (admin.adm-nao.ru) и сайте, посвященном Резерву (rezerv.adm-nao.ru) размещались информационные материалы, информация о Резерве, порядке отбора в Резерв, статистическая информация, характеризующая формирование и использование резерва.

8) «Организация содействия главам муниципальных образований по вопросам формирования и использования муниципальных резервов управленческих кадров, а также проведению работ по выдвижению кандидатов в окружной резерв управленческих кадров» – 16 апреля 2014 года служащие Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа выступили на учебно-консультационном семинаре с главами муниципальных образований, территории которых входят в состав Заполярного района Ненецкого автономного округа.

9) «Ежегодное проведение консультационных семинаров с сотрудниками кадровых служб исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа и муниципальных образований по вопросам формирования и использования Резерва» **–** консультационный семинар с представителями органов исполнительной власти округа по кадровым вопросам планируется провести в IV квартале 2014 года, предположительно в декабре 2014 года.

10) «Организация семинаров по различным темам (общий менеджмент, бухгалтерский учет, налоги и налогообложение, противодействие коррупции и т.д.)» – во II квартале  2014 года семинары не проводились, в связи с проведением курсов повышения квалификации резервистов по теме «Менеджмент организации» в мае 2014 года. Семинары по теме «Противодействие коррупции» и «Бухгалтерский учет» планируется провести в начале IV квартала 2014 года.

11) «Организация повышения квалификации резервистов путем привлечения преподавателей высших учебных заведений и ведущих ВУЗов страны, преимущественно по дистанционным образовательным программам» – c 19 по 30 мая 2014 года 8 резервистов прошли повышение квалификации в соответствии с заключенным государственным контрактом на базе ГОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет» по теме «Менеджмент организации» в объеме 72 часов.

Образовательные услуги оказаны на сумму 65,5 тыс. рублей. Процент освоения бюджетных средств, выделенных для реализации Программы, составил 38,5%. Низкий процент исполнения вызван отсутствием возможности у лиц, включенных в резерв управленческих кадров Ненецкого автономного округа, пройти обучение (в связи с командированием, отпусками, другими причинами).

12) «Формирование плана стажировок лиц, включенных в Резерв, ворганах исполнительной власти Ненецкого автономного округа, учреждениях и организациях» – в II квартале 2014 года от лиц, включенных в Резерв, не поступало предложений о прохождении стажировок.

13) «Ежеквартальный мониторинг количественного и качественного состава Резерва и муниципальных резервов» – в соответствии с запросом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа представляют отчеты о количественном и качественном составе муниципального резерва. В настоящее время муниципальный резерв сформирован в следующих муниципальных образованиях: «ГО «Город Нарьян-Мар», «МР «Заполярный район», «Пустозерский сельсовет».

Информация о количественном и качественном составе Резерва и муниципальных резервах направляется в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в установленные сроки.

14) «Организация предоставления информации резервистам с использованием электронного обмена о конкурсах на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа с целью привлечения к участию в конкурсных процедурах, информации о планируемых семинарах, стажировках и курсах повышения квалификации» – в связи с оптимизацией штатной численности органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа информация о конкурсах, проводимых органами исполнительной власти округа, резервистам не направлялась.

**5. Ведомственная целевая программа Управления региональной политики и информации Ненецкого автономного округа «Государственная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в Ненецком автономном округе на 2014-2016 годы»**

На реализацию Программы в 2014 году предусмотрено 10 600.0 тыс. рублей из средств окружного бюджет, на 1 полугодие 2014 года – 9 925 400 рублей,

По состоянию на 01.07.2014 исполнение составило 7 798 370 рублей или 78,6 % (за I полугодие 2014 года);

Освоение средств окружного бюджета по отношению к исполнению окружного бюджета 100,0 %.

**По исполнению мероприятий Программы:**

**Раздел 1** «Мероприятия по оказанию государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов и организацию деятельности, направленных на решение социальных проблем в Ненецком автономном округе»:

1) на проведение мероприятия п.1.1. «Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) на реализацию социальных проектов некоммерческих организаций» 4 апреля 2014 года были предоставлены субсидии (гранты) 15 (пятнадцати) некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, предусмотренные в окружном бюджете на 2014 год, в размере 4 327 714,00 рублей.

26 мая 2014 года были предоставлены субсидии (гранты) 8 (восьми) некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, предусмотренные в окружном бюджете на 2014 год, в размере 2 272 286 рублей.

На I полугодие 2014 года запланировано 6 600 000,00 рублей, освоение составляет 6 600 000,00 рублей. Освоение средств окружного бюджета по отношению к исполнению окружного бюджета 100,0 %.

2) на проведение мероприятия п.1.2. «Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию деятельности»на I полугодие 2014 года запланировано 1 983 800,00 рублей, освоение составляет 0%.

Причина неисполнения: позднее согласование и утверждение Положения о порядке предоставления субсидий из окружного бюджета на организацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

**Раздел 2** «Мероприятия оказания государственной поддержки по осуществлению образовательной подготовки и повышению квалификации граждан в сфере общественных инициатив и развития институтов гражданского общества»:

1) на проведение мероприятия п. 2.1. «Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов на территории Ненецкого автономного округа»в I полугодии 2014 года запланировано 85 300,00 рублей, освоение составляет 0%.

Причина неисполнения: отсутствие потенциальных исполнителей по итогам объявленного аукциона в электронной форме.

2) проведение мероприятия п. 2.2. «Организация и проведение ежегодного Форума некоммерческих организаций» запланировано на 21 ноября 2014 года.

**Раздел 3 «**Мероприятия по оказанию государственной поддержки, направленной на снятие межэтнической напряженности и этноконфликтогенности, искоренению проявлений экстремизма, национальной розни»:

1) проведение мероприятия п. 3.1. «Организация и проведение круглого стола с приглашением экспертов по вопросам снятия межэтнической напряжённости и этноконфликтогенности, искоренению проявлений экстремизма, национальной розни» было запланировано на I полугодие 2014 года в размере 56 300,00 рублей, освоение составляет 0%.

Причина неисполнения: отсутствие потенциальных исполнителей по итогам объявленного аукциона в электронной форме.

2) проведение мероприятия п. 3.2. «Проведение социологического исследования по изучению общественного мнения по вопросам толерантного (уважительного) поведения населения НАО» запланировано на II полугодие 2014 года.

3) на реализацию мероприятия п.3.4. «Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям, представляющим интересы коренных малочисленных народов Севера, на реализацию социальных проектов, направленных на сохранение и развитие традиционного образа жизни, письменности и культуры коренных малочисленных народов Севера» 4 апреля 2014 года распоряжением Управления от 04.04.2014 № 66 были предоставлены субсидии (гранты) 4 (четырем) некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, предусмотренные в окружном бюджете на 2014 год, в размере 1 198 370,00 рублей.

На I полугодие 2014 года запланировано 1 200 000,00 рублей, освоение составляет 1 198 370,00 рублей, или 99,9%. Освоение средств окружного бюджета по отношению к исполнению окружного бюджета 100,0 %.

1. **Ведомственная целевая программа Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа «Правовое просвещение граждан в Ненецком автономном округе на 2014-2015 годы»**

Предусмотрено проведение 7 программных мероприятий, годовой объем финансирования установлен в размере 29,6 тыс. рублей.

1) по мероприятию 1 «Проведение выездных семинаров в МО округа» проведено 8 семинаров в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа.

2) по исполнению мероприятия 2 «Размещение на официальном сайте КУ НАО «Госюрбюро» информации о деятельности, порядке и приеме обращений граждан, обобщения практики по наиболее актуальным правовым вопросам» 30 июня 2014 года был создан сайт КУ НАО «Госюрбюро», на котором размещена информация о деятельности, порядке приема граждан и иная информация, на данный момент сайт дополняется информацией.

3) по мероприятию 3 «Организация цикла передач по правовым вопросам на телеканалах» - мероприятие не проводилось.

4) по мероприятия 4 «Публикация материалов и статей по правовым вопросам в региональных СМИ» произведена подготовка и публикация статьи на тему «Трудовой договор и договор возмездного оказания услуг: сходства и различия» в газете Нарьяна-Вындер № 53 от 27 мая 2014 года.

5) по мероприятию 5 «Изготовление и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) на узкие правовые темы для населения Ненецкого автономного округа на правовые темы» произведена подготовка и выпуск буклетов в общем количестве 10207 шт. на тему «Наследство: вопросы и ответы» на общую сумму 29 600 рублей.

6) по мероприятию 6 «Подготовка и трансляция материалов правовой направленности на радиоканалах Ненецкого автономного округа» - мероприятия не проводились.

7) по мероприятию 7 « Обеспечение свободного доступа граждан в Ненецком автономном округе к правовой информации» в январе 2014 года обеспечен доступ граждан к правовой информации, в помещении КУ НАО «Госюрбюро», оборудовано рабочее место для самостоятельной работы граждан с правовой системой «Консультант+», с доступом в Интернет, для работы с другими правовыми системами; также до граждан доводится информация о возможности свободного пользования.

1. **Ведомственная целевая программа Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе на 2012-2015 годы»**

Годовой объем финансирования установлен в размере 643,00 тыс. рублей.

На первое полугодие 2014 года финансирование запланировано в размере 275,0 тыс. рублей.

Исполнение Программы составило 179,7 тыс. рублей, в том числе освоение – 179,7 тыс. рублей или

- 65,3% от кассового исполнения за 1полугодие 2014 года;

- 10,2 % от годовых значений 2014 года, в том числе:

1) на проведение мероприятия 02.66.02 «Проведение конференции на тему: «Управление охраной труда в организации и проведение работ по охране труда» на 2014 год запланировано 11,5 тыс. рублей, в том числе на первое полугодие 11,5 тыс. рублей. Кассовый расход составил 11,5 тыс. рублей, что составляет 100% исполнения за отчетный период. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100% от кассовых расходов.

2) на мероприятие 02.66.05 «Проведение конференции на тему: «Создание системы выявления, оценки и контроля профессиональных рисков»на 2014 годзапланировано 6,0 тыс. рублей. Проведение данного мероприятия запланировано во втором полугодие 2014 года.

3) на проведение мероприятия 02.66.08 «Проведение семинара- совещания на тему: «Основные направления в работе по охране труда» на 2014 год запланировано 18,2 тыс. рублей, в том числе на первое полугодие 18,2 тыс. рублей. Кассовый расход составил 18,2 тыс. рублей, что составляет 100% исполнения за отчетный период. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100% от кассовых расходов.

4) на проведение мероприятия 02.66.10 «Проведение смотров-конкурсов «День охраны труда» на 2014 годзапланировано на первое полугодие 2014 года 45,3 тыс. рублей, кассовый и фактический расход составил 0,0 тыс. рублей.

Мероприятия перенесены на более поздний период в связи с изменением плана проведения мероприятий.

5) на проведение мероприятия 02.66.13 «Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» на 2014 год запланировано 562,0 тыс. рублей, в том числе на первое полугодие 2014 года 200,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 150,0 тыс. рублей, что составляет 75,0% исполнения за отчетный период. Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 100,0% от кассовых расходов.

При проведении конкурса «Лучший по профессии» среди социальных работников было подано заявок по меньшему числу номинаций, чем планировалось.

**8. Ведомственная целевая программа Управления экономического развития Ненецкого автономного округа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа на 2014-2017 годы»**

На реализацию программных мероприятий в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 340,5 тыс. рублей, в том числе на 1 полугодие 2014 года – 9 425,2 тыс. рублей.

Всего по Программе:

- исполнено – 7 305,2 тыс. рублей;

- освоено – 7 005,2 тыс. рублей, или 95,9% по отношению к исполнению окружного бюджета.

Уровень освоения бюджетных средств составляет 67,7 процентов к годовым плановым показателям и 74,3% к плановым значениям 1 полугодия 2014 года.

Объем финансирования мероприятия по предоставлению грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса составляет 2 100,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия предоставлен грант ООО «Елки-Палки» в размере 300,0 тыс. рублей. Исполнение по данному мероприятию составило 14,2 %.

Объем финансирования мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат для уплаты авансового платежа при заключении договора лизинга составил 7 005,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 июля 2014 года субсидии предоставлены 9 получателям на общую сумму 7 005,2 тыс. рублей. Исполнение по данному мероприятию составило 100,0 %.

Всего по ведомственной программе исполнено 7 305,2 тыс. рублей по состоянию на 1 июля 2014 года, что составляет 70,6 % от годовых плановых значений на текущий год.

Следует отметить, что в связи с утверждением государственной программы «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.06.2014 № 223-п, и во избежание дублирования мероприятий по поддержке бизнеса в регионе, ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа на 2014-2017 годы» признана утратившей силу в соответствии с приказом Управления экономического развития Ненецкого автономного округа от 01.07.2014 № 10 «О признании утратившими силу отдельных приказов Управления экономического развития Ненецкого автономного округа».

Остаток денежных средств в размере 3 035,3 тыс. рублей, предусмотренных ведомственной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа на 2014-2017 годы», и не освоенных в первом полугодии 2014 года, перенаправлены на реализацию государственной программы «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе».

 Приложение № 1

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Наименование ведомственной целевой программы Ненецкого автономного округа** | **План**  | **Исполнение** | **Освоение** |
| **2014 год** | **1 полугодие 2014** |  **1 полугодие 2014** | **в % к**  | **1 полугодие 2014** | **в %** |
| **к плану 1 полугодия 2014** | **плану 2014**  |  **к плану 1 полугодия****2014** | **к плану** **2014**  |
| 1 | **«**Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Ненецкого автономного округа на 2014-2015 годы» | 330,0 | 170,0 | 65,5 | 38,5 | 19,8 | 65,5 | 38,5 | 19,8 |
| 2 | «Обеспечение государственной информационной политики субъекта Российской Федерации – Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы» | 18 700,9 | 5 417,8 | 748,8 | 13,8 | 4,0 | 748,8 | 13,8 | 4,0 |
| 3 | «Информационное общество Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы» | 93 838,1(в т.ч. 80 838,1 -окружной бюджет; 13 000,0 – федер. бюджет**)** | 47 001,2 | 29 316,1 | 62,3 | 31,2 | 28 811,2 | 61,3 | 30,7 |
| 4 | «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе на 2012-2015 годы» | 643,0 | 275,0 | 179,7 | 65,3 | 27,9 | 179,7 | 65,3 | 27,9 |
| 5 | «Государственная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в Ненецком автономном округе на 2014-2016 годы» | 10 600,0 | 9 925,4 | 7 798,4 | 78,6 | 73,6 | 7 798,4 | 78,6 | 73,6 |
| 6 | «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа на 2014-2017 годы» | 10 340,5 | 9 425,2 | 7 005,2 | 74,3 | 67,7 | 7 005,2 | 74,3 | 67,7 |
| 7 | Правовое просвещение граждан в Ненецком автономном округе на 2014-2015 годы» | 29,60 | 29,6 | 29,6 | 100 | 100 | 29,6 | 100 | 100 |
| 8 | «Содействие развитию международных и межрегиональных связей Ненецкого автономного округа на 2014-2016 годы» | 8 646,3 | 1 286,40 | 539,7 | 42,0 | 6,2 | 539,7 | 42,00 | 6,2 |
|  | **Всего** | 143 128,4(в том числе 130 128,4 -окружной бюджет 13 000,0 – федер. бюджет**)** | 73 530,6 | 45 983 | 62,5 | 32,1 | 45 178,1 | 61,4 | 31,6 |