СПРАВКА

Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа о выполнении плановых мероприятий или переносе срока исполнения

за сентябрь 2014 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Отметка об исполнении (переносе срока исполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Перечень законопроектов, подлежащих внесению в Собрание депутатов НАО в качестве законодательной инициативы Главы Администрации округа |  |
| 1. |  | нет | нет |  |
| II. Вопросы, выносимые на рассмотрение Главе Администрации округа |  |
|  |  | нет | нет |  |
| III. Вопросы, выносимые на рассмотрение Администрации округа |  |
| 1 | Проект распоряжения Администрации Ненецкого автономного округа «О создании казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Центр государственных закупок» | сентябрь | Коваленко Е.А. | Исполнен частично. Проект подготовлен. Получено отрицатель- ное заключение Управления финансов НАО. На заседании комиссии по формированию бюджета НАО создание учреждения признано нецелесообразным |
| IV. Вопросы, выносимые для рассмотрения на аппаратных совещаниях Аппарата Администрации округа |  |
| V. Организационная работа |  |
| V.I. | Плановые проверки | нет | нет |  |
| V.I.I. | Совещания, учеба, семинары | 1. Совместно с ООО «РТС-тендер» 10.09.2014 проведен информационно-практический семинар для заказчиков округа по вопросам правоприменения 44-ФЗ, с учётом последних изменений. 2. 8-10 сентября 2014 г. Управление приняло участие в Конференции по госзакупкам, организованной для заказчиков Республики Карелия и уполномоченных органов Северо-Западного федерального округа. 3. 8 сентября 2014 г. участие в заседании Межведомственного совета при губернаторе Ненецкого автономного округа по противодействию коррупции. 4. 8 сентября 2014 г. организация и проведение совещания при первом заместителе главы Администрации НАО по вопросам исполнения планов-графиков закупок за 2 квартал 2014 г. 5. 29 сентября – 10 октября 2014 г. совместно с Комитетом по информатизации НАО, ООО «Бюджетные и Финансовые технологии» (г. Москва) проведение обучения заказчиков округа работе с внедряемой информационной системой АЦК- «Госзаказ». 6. Проведение заседаний Общественного совета при Управлении госзаказа НАО (03.09.2014, 19.09.2014). 7. Дополнительное профессиональное обучение сотрудника Управления в МГУ им. Ломоносова (г.Москва) в рамках реализации мероприятий федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров» в 2014 году. |
| 2 | Проведение рабочих совещаний с заказчиками по вопросам, возникающим в ходе проверки обращений о проведении закупок и разработки документаций для проведения торгов | сентябрь | Управление госзаказа НАО | Исполнен |
| 3 | Методологическая работа по вопросам правоприменения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | сентябрь | Управление госзаказа НАО | Исполнен |
| 4 | Проведение проверок обращений заказчиков о проведении закупок на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и разработка документаций для объявления торгов | сентябрь | Управление госзаказа НАО | Исполнен |
| 5 | Сопровождение процедуры проведения закупок по разъяснению положений документации о торгах | сентябрь | Управление госзаказа НАО | Исполнен |
| 6 | Заседания в составе конкурсных, аукционных и котировочных комиссий в соответствии с планом проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, подготовка проектов протоколов, сопровождающих процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | сентябрь | Управление госзаказа НАО | Исполнен |
| V.I.I.I | Планирование и отчетность |  |  |  |
| 7 | Представление в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа отчета об исполнении ежемесячного плана работы Управления за август 2014 г. | до 5 сентября | Коваленко Е.А. | Исполнен |
| 8 | Представление в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа плана работы Управления на октябрь 2014 г. | до 20 сентября | Коваленко Е.А. | Исполнен |
| 9 | Представление в Управление финансов НАО ежемесячной бюджетной отчётности за август 2014 г. | до 8 сентября | Чуйкова О.Г. | Исполнен |
| V.I. Общеокружные мероприятия |  |
| 10 | Разработка проектов правовых актов, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | сентябрь | Полугрудов А.В. Щукин А.Ю. | Исполнен |
| 11 | Осуществление контроля за своевременностью направления заказчиками сведений в антимонопольный орган для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | сентябрь | Коваленко Е.А. | Исполнен |
| 12 | Организация и проведение Общественного обсуждения закупки для обеспечения государственных нужд Ненецкого автономного округа на выполнение работ по строительству объекта «6-ти секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» | сентябрь | Полугрудов А.В. Щукин А.Ю. | Исполнен |
| 13 | Осуществление мероприятий по контролю за эффективностью расходования бюджетных средств при закупках сувенирной продукции государственными заказчиками НАО | сентябрь | Коваленко Е.А. | Исполнен |
| 14 | Администрирование и ведение официального сайта Управления государственного заказа Ненецкого автономного округа | сентябрь | Дубинин Д.В. Щукин А.Ю. Ваганов М.Г. | Исполнен |
| 15 | Обеспечение проведения мероприятий по сопровождению создания Информационной системы государственного заказа Ненецкого автономного округа | сентябрь | Полугрудов А.В. Ваганов М.Г. | Исполнен |
| 16 | Формирование сводного регионального прогноза объемов продукции, закупаемой для обеспечения государственных и муниципальных нужд | сентябрь | Дубинин Д.В. Ваганов М.Г. | Исполнен |
| 17 | Проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по подготовке и трансляции новостных материалов в телевизионном эфире. (Государственный заказчик – Управление региональной политики и информации Ненецкого автономного округа) | сентябрь | Дубинин Д.В. | Исполнен |
| 18 | Проведение повторного аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по подготовке и размещению материалов в федеральных электронных средствах массовой информации. (Государственный заказчик – Управление региональной политики и информации НАО) | сентябрь | Римских Г.А. | Исполнен |
| 19 | Проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение землеустроительных работ в отношении границ муниципальных образований Ненецкого автономного округа. (Государственный заказчик – Управление государственного имущества НАО) | сентябрь | Жукова О.В. | Исполнен |
| 20 | Проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по организации проведения международных научно-практических конференций. (Государственный заказчик – Управление региональной политики и информации Ненецкого автономного округа) | сентябрь | Качанов А.Е. | Исполнен |
| 21 | Проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по разработке макета, изготовлению и поставке открыток, вкладышей, конвертов и поздравительных адресов. (Государственный заказчик – Управление региональной политики и информации Ненецкого автономного округа) | сентябрь | Качанов А.Е. | Исполнен |
| 22 | Проведение открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта «6-ти секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» (Государственный заказчик – Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик») | сентябрь | Щукин А.Ю. | Исполнен |
| 23 | Проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку канцелярских товаров. (Государственный заказчик – Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа) | сентябрь | Римских Г.А. | Исполнен |
| 24 | Проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению и трансляции социальных видеороликов и документального фильма о Ненецком автономном округе. (Государственный заказчик – Управление региональной политики и информации Ненецкого автономного округа) | сентябрь | Жукова О.В. | Исполнен |
| 25 | Проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание авиационных услуг по осуществлению воздушных перевозок для обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа. (Государственный заказчик – Управление строительства и ЖКХ НАО) | сентябрь | Качанов А.Е. | Исполнен |
| 26 | Проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению и поставке раздаточных материалов для участников ежегодного Форума некоммерческих организаций Ненецкого автономного округа. (Государственный заказчик – Управление региональной политики и информации Ненецкого автономного округа) | сентябрь | Жукова О.В. | Исполнен |
| 27 | Проведение повторного аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по организации проведения международных научно-практических конференций. (Государственный заказчик – Управление региональной политики и информации Ненецкого автономного округа) | сентябрь | Жукова О.В. | Исполнен |
| 28 | Проведение повторного аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку средств гигиены для новорожденных. (Государственный заказчик – Управление по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа) | сентябрь | Жукова О.В. | Исполнен |
| 29 | Проведение повторного аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку средств первой медицинской помощи (медицинских аптечек) для оленеводов и чумработниц Ненецкого автономного округа. (Государственный заказчик – Управление по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа) | сентябрь | Жукова О.В. | Исполнен |
| 30 | Проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по организации участия членов окружной команды по национальным видам спорта в Первенстве Ямало-Ненецкого автономного округа по северному многоборью. (Государственный заказчик – Управление по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа) | сентябрь | Ваганов М.Г. | Исполнен |
| 31 | Проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку букетов живых цветов. (Государственный заказчик – Управление по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа) | сентябрь | Римских Г.А. | Исполнен |
| 32 | Проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению и поставке атрибутики. (Государственный заказчик – Управление по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности Ненецкого автономного округа) | сентябрь | Качанов А.Е. | Исполнен |
| 33 | Проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению и поставке атрибутики для проведения мероприятий в Ненецком автономном округе и участия молодежи в различных мероприятиях Ненецкого автономного округа. (Государственный заказчик – Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа) | сентябрь | Качанов А.Е. | Исполнен |
| 34 | Освещение в средствах массовой информации округа информации о деятельности Управления | сентябрь | Коваленко Е.А. | Исполнен |
| 35 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, разработанных Управлением государственного заказа Ненецкого автономного округа | сентябрь | Управление госзаказа НАО | Исполнен |
| 36 | Проведение работы, направленной на предотвращение нарушений государственными служащими обязанностей, запретов и ограничений, установленных законодательством о государственной службе, возможности возникновения конфликта интересов в связи с участием в составе комиссий по торгам лиц, перечисленных в части 6 статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» | сентябрь | Управление госзаказа НАО | Исполнен |
| 37 | Осуществление исковой работы по вопросам, связанным с проведением закупок для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа. Представление интересов Управления госзаказа НАО в контролирующих и судебных органах. Изучение судебной и административной практики с сфере закупок | сентябрь | Управление госзаказа НАО | Исполнен |

Начальник Управления

госзаказа НАО                                                                                                           Е.А. Коваленко

30.09.2014