## ЦЕЛЕВЫЕ
Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации
и оценке эффективности
государственной программы
Ненецкого автономного округа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан,
проживающих в Ненецком автономном округе"
Сведения
о достижении целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа"
в 2016 году
Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей государственной программы (подпрограмм) |  |  | Абсолютное отклонение (+,-) | Оценка степени достижения целей и задач государственной программы (фактическое значение целевого показателя/плановое значение целевого показателя) (в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа), в % | Примечание (причины отклонения от плановых показателей) | Обоснование отклонений значения целевого показателя на конец отчетного года
|  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8
Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе" | [8 empty] | всего | более 95 | более 75
Годовой объем ввода жилья, в том числе ИЖД, за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м | 44.16 | 35 | 26.34 | -8.66 | 75.26 |  | Целевой показатель не достигнут в виду уменьшения ввода многоквартирных домов: не исполнение подрядчиками обязательств (ведется претензионная работа), 2016 год - переходный от строительства в рамках контрактов на приобретение или долевое участие в строительстве жилья с застройщиками, дефицит средств в бюджете субъекта. Данные за 2015 год уточнены статистикой | 1 |  | 1
Уровень обеспеченности населения жилыми помещениями | кв. м на чел. | 23.7 | 24.3 | 24.23 | -0.07 | 99.71 |  | Целевой показатель не достигнут ввиду не достижения планового показателя по годовому объему ввода жилья. Данные за 2015 год уточнены статистикой | 1 | 1 | 1
Коэффициент доступности жилья |  | 2.4 | 2.61 | 2.41 | 0.2 | 108.3 |  |  | 1 | 1 | 1
Отдельное мероприятие 1 - Реализация государственных программ в области строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства
Показатель отсутствует | - | - | - | - | - | - | -
Отдельное мероприятие 2 - Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа
Количество объектов, содержание которых до момента регистрации права было обеспечено | - | 5 | 12 | 10 | -2 | 83.33 | - | Целевой показатель не достигнут в связи с отстутствием к концу отчетного года необходимости временного содержания объектов: "4-х квартирный жилой дом № 2 в с. Шойна" и "Реконструкция теплицы производственной площадью 0,56 га для выращивания овощной продукции в г. Нарьян-Мар" | 1 |  | 1
Отдельное мероприятие 3 - Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Количество произведенных регистрации прав собственности на объекты недвижимости | шт. | 154 | 143 | 143 | 0 | 100 | - |  | 1 | 1 | 1
Отдельное мероприятие 4 - Разработка документов в сфере градостроительной деятельности
Количество разработанной документации по планировке территории | шт. | 1 | 5 | 6 | 1 | 120 | - |  | 1 | 1 | 1
Отдельное мероприятие 5 - Разработка территориальных сметных нормативов строительства
Показатель отсутствует | - | - | - | - | - | - | -
Отдельное мероприятие 6 - Строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий
Количество дополнительных мест в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях | мест | - | - | - | - | -
Результативность использования субсидии из федерального бюджета - ввод в эксплуатацию жилья в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | тыс. кв. м | - | 8.61 | 8.61 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1
Подпрограмма 1 - Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения
Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по состоянию на начало финансового года (следующего за отчетным) | семей | 2656 | 2269 | 2274 | -5 | 99.8 |  | Данные за 2015 год уточнены статистикой | 1 | 1 | 1
Сокращение задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа | семей | 41 | 10 | 10 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1
Количество детей-сирот и лиц из их числа с учетом прогнозного увеличения очереди на начало финансового года | семей | 104 | 122 | 122 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1
Результативность использования субсидии из федерального бюджета - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений отчетном финансовом году | человек | 9 | 6 | 6 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1
Количество семей, включая одиноко проживающих граждан, относящихся к категории "оленеводы", улучшивших жилищные условия | семей | 12 | - | - | - | -
Количество семей, включая одиноко проживающих граждан, относящихся к иным категориям, установленным окружным и муниципальным законодательством, улучшивших жилищные условия | семей | 379 | 149 | 144 | -5 | 96.6 |  |  | 1 | 1 | 1
Общая площадь построенного жилья в рамках подпрограммы 1 | тыс. кв. м | 26.62 | 2.05 | 2.11 | 0.1 | 102.9 |  | Уточнение показателя 2016 года после ввода в эксплуатацию домов | 1 | 1 | 1
Общая площадь приобретенных жилых помещений в рамках подпрограммы 1 | тыс. кв. м | 0.16 | - | - | - | -
Прирост общей площади жилья за счет Подпрограммы | % | 102.1 | 100.2 | 100.1 | -0.1 | 99.9 |  | Данные за 2015 год уточнены статистикой | 1 | 1 | 1
Подпрограмма 2 - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа
Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на начало финансового года (следующего за отчетным) (реализация Реестра 1 этапа) (следующего за отчетным) | семей | 441 | 363 | 321 | 42 | 113.1 |  | Данные за 2015 год уточнены. | 1 | 1 | 1
Количество семей и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда, по состоянию на начало финансового года(реализация Реестра 2 этапа) (следующего за отчетным) | семей | - | 1068 | 1068 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1
Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет подпрограммы 2 | семей | 109 | 112 | 120 | 8 | 107.1 |  |  | 1 | 1 | 1
Общая площадь построенного жилья в рамках подпрограммы 2 | тыс. кв. м | 2.02 | 9.17 | 9.15 | 0 | 99.8 |  | Уточнение показателя 2016 года после ввода в эксплуатацию домов | 1 | 1 | 1
Общая площадь приобретенного жилья в рамках подпрограммы 2 | тыс. кв. м | 0 | 0.22 | 0.21 | 0 | 95.5 |  | Уточнение показателя 2016 года после ввода в эксплуатацию домов | 1 | 1 | 1
Общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа | тыс. кв. м | 3.8 | 4.1 | 4.47 | 0.4 | 109 |  |  | 1 | 1 | 1
Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде | % | 6 | 6 | 5.7 | 0.3 | 105.3 |  | Данные за 2015 год уточнены статистикой | 1 | 1 | 1
Подпрограмма 3 - Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства
Общая площадь жилья, построенных на участках, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурами | тыс. кв. м | 22.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1
Общая площадь жилых помещений, построенных на предварительно подготовленных (отсыпанных) территориях | тыс. кв. м | 22.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1
Количество семей, которым предоставлен земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | семей | 12 | 11 | 11 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1
Снижение стоимости одного квадратного метра жилья по сравнению с ценами 2012 года | % | 20 | 16 | 17.2 | 1.2 | 107.5 |  | Произошел пересмотр (уточнение прогноза) индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и проектировок федерального бюджета на 2017 год на заседании Правительства Российской Федерации 08 октября 2015 года. | 1 | 1 | 1
Увеличение протяженности дорог местного значения | км | - | 1.76 | 1.74 | 0 | 98.9 |  | Уточнение показателя 2016 года после ввода в эксплуатацию объекта | 1 | 1 | 1
Подпрограмма 4 - Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателями | % | 40.9 | - | - | - | -
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателя | % | 0.5 | - | - | - | -
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 4.6 | - | - | - | -
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 16 | - | - | - | -
Доля сточных вод, проходящих через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 80.9 | 90 | 93.5 | 3.5 | 103.9 |  |  | 1 | 1 | 1
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % | 62.1 | 63.4 | 62.9 | -0.5 | 99.2 |  |  | 1 | 1 | 1
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водоотведением (канализацией) | % | 46 | 56.2 | 55.8 | -0.4 | 99.3 |  |  | 1 | 1 | 1
Подпрограмма 5 - Социальная поддержка граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании
Количество участников подпрограммы, улучшивших жилищные условия путем участия в ипотечном жилищном кредитовании с помощью социальной поддержки | тыс. семей | 0.019 | 0.007 | 0.008 | 0 | 114.3 | По состоянию на 31.12.2014 года в кредитных организациях округа остались нерассмотренными 10 заявлений участников подпрограммы на предоставление кредитных средств, необходимых на приобретение (строительство) жилых помещений. Кроме того, 11 участников подпрограммы, получившие гарантийные письма, занимались подбором жилых помещений. |  | 1 | 1 | 1
Снижение затрат участников подпрограммы по выплате процентной ставки за пользование кредитными или заемными средствами | % | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 0.8 | 117.8 |  |  | 1 | 1 | 1
Количество граждан, получивших социальную поддержку на погашение ипотечного кредита (займа) | тыс. уч. | - | 1.1 | 1.1 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1
Подпрограмма 6 - Социальная поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности
Количество участников программы, получивших социальную поддержку на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных жилых домов | семей | 17 | 7 | 7 | 0 | 100 |  |  | 1 | 1 | 1
Общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории сельских поселений Ненецкого автономного округа | тыс. кв. м | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 187.5 |  | Ввод в эксплуатацию ИЖД носит заявительный характер | 1 | 1 | 1
Количество газифицированных индивидуальных жилых домов на территории сельских поселений Ненецкого автономного округа | ед. | 1 | - | - | - | -
Подпрограмма 7 - Социальная поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа
Количество участников подпрограммы, получивших социальную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений в районах вселения | семей | - | - | - | - | -
Подпрограмма 8 - Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов кредитных организаций
Количество выданных жилищных кредитов с применением процентной ставки 5% годовых по кредитному договору (договору займа) на период, в течение которого предоставляются субсидии | шт. | - | 30 | 33 | 3 | 110 |  |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 3654 |  |  | 35 | 33 | 35
104.4
[10 empty] | 94.3 | 100
Note on E54: Елена Прокопьевна Чернышева: Явтысого 5, Южная 41А, Авиаторов 30, Авиаторов 18