**ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

**«Образование для населения, ведущего кочевой образ жизни в Ненецком автономном округе»**

|  |
| --- |
| **1. Основные положения** |
| Наименование направления | «Образование» |
| Краткое наименование проекта | «Кочевое образование» | Начало проекта:Окончание проекта: | 15.02.201731.12.2018 |
| Куратор проекта | Иванкин И.И. - руководитель Департамента образования, культуры и спорта НАО |
| Функциональный заказчик | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  |
| Руководитель проекта | Храпова Л.А. - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, начальник управления образования |
| Исполнители, соисполнители мероприятий проекта | * Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;
* Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»;
* Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа;
* Органы местного самоуправления;
* Образовательные организации Ненецкого автономного округа;
* Департамент региональной политики Ненецкого автономного округа;
* Региональная общественная организация НАО «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй»;
* Союз оленеводов Ненецкого автономного округа
 |
| Разработчики паспорта проекта | Храпова Л.А. - заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, начальник управления образования;Талеева Л.Я. – методист ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» |
| Обоснование проекта | В Ненецком автономном округе в образовании детей, ведущих вместе с родителями (законными представителями) кочевой образ жизни, реализуются модели:1) «Школа-интернат». Дети, ведущие с родителями кочевой образ жизни, приезжают учиться в населённый пункт. В школе могут организовываться классы адаптации для детей, не посещавших детский сад. Обучение идёт по очной форме. В школе дети обучаются по программам начального, основного, среднего общего образования.2) «Кочевой (сезонный) детский сад». В июне – июле месяце 2016 года на базе СПК «Ненецкая община «Канин» апробировался пилотный проект «Кочевой детский сад» в целях удовлетворения запроса семей, ведущих кочевой образ жизни, на предшкольную подготовку. В рамках совместного проекта Департамента образования, культуры и спорта, Департамента региональной политики, Союза оленеводов НАО и Ненецкой общины «Канин» дети старшего дошкольного возраста 4-6 лет, получали знания, необходимые для обучения в школе. Работала воспитателем Г.И. Шубина, педагог ГБДОУ НАО «Детский сад с.Несь». Она кочевала с двумя оленеводческими бригадами, в одной – 5 детей, в другой - 2. Педагог в занимательной форме учила ребят счёту и работе с книгой, знакомила с культурой предков и детской литературой. Результаты работы были обсуждены 26 августа 2016 года в рамках Августовской конференции педагогических работников НАО на круглом столе по теме «Развитие кочевой формы образования на территории Ненецкого автономного округа в условиях реализации нового ФЗ «Об образовании в РФ».По данным Департамента региональной политики НАО на январь месяц 2017 года из 22 хозяйств (100%) различной формы организации и экономической деятельности в 5 хозяйствах (23%) в летний период кочуют дети дошкольного возраста вместе с родителями (Таблица 1). Дети кочуют с родителями в Канинской и Большеземельской тундрах (запад и восток округа). Общее количество детей дошкольного возраста, кочующих в тундре, составляет 112 чел. По данным опроса по спутниковой системе связи среди части родителей-тундровиков есть запрос на предшкольную подготовку детей 4-7 лет, родители СРО КМНС НАО «Ямб то» - против.Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название хозяйства | Кол-во детей  | Примечание |
| 1 | СХПК «Ненецкая община «Канин» | около 60 чел | Руководитель хозяйства готов оказать содействие в организации летних групп в бригадах. |
| 2 | СПК «Восход» | 10 чел | В марте 2017г. состоится собрание членов СПК, на которое Латышев Н.В. вынесет вопрос о создании кочевого детского сада. |
| 3 | СПК «Дружба народов» | 5 чел. | Не против организации таких групп, но только в перспективе. |
| 4 | СПК «Рассвет Севера» | 6 чел. из 10  | Дети в 4 бригадах. Бригады летом кочуют друг от друга очень далеко. Хозяйства не против организации таких групп летом. Готово оказать организационную помощь |
| 5 | СРО КМНС НАО «Ямб то» | 27 чел. в 22 семьях | Оленеводы против создания таких групп. |

 |
|  | Данный проект направлен на то, чтобы для образования населения НАО, ведущего кочевой образ жизни, в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» предоставить следующие формы обучения: заочная, очно-заочная, очная с использованием дистанционных технологий.Практическая значимость реализации данного проекта заключается в том, что он:– обеспечит конституционные права граждан Российской Федерации на образование и реализацию Федерального закона «Об образовании в РФ» по созданию условий организации и доступности дошкольного, начального общего и дополнительного образования без отрыва детей от родителей, ведущих традиционный кочевой образ жизни;– будет способствовать восстановлению и сохранению традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, приобщения детей к национальной культуре, родному языку, традициям и обычаям, защите исконной среды обитания. |
| **2. Содержание регионального приоритетного проекта** |
| Цель проекта | Предоставление образовательных услуг населению Ненецкого автономного округа, ведущему кочевой образ жизни в соответствии с потребностью. |
| Задачи проекта | - Создать нормативно-правовые, финансовые, организационно-педагогические, материально-технические условия по реализации учебно-воспитательного процесса для населения, ведущего кочевой образ жизни- Объединить усилия заинтересованных сторон в практической реализации модели социального партнёрства образовательной организации с родителями (законными представителями) и другими социальными институтами. - Обеспечить индивидуальную образовательную траекторию обучающихся. |
| Показатели проекта и их значение по годам | Показатель | Результат по годам |
| 2017 | 2018 |
| Доля образовательных услуг, предоставляемых населению в соответствии с потребностью, %. | 100% | 100% |
| Удовлетворённость родителей (законных представителей) тундровиков качеством предоставляемых образовательных услуг, % | не менее 70 | не менее75 |
| Результатыпроекта | 1. Предоставление образовательных услуг населению НАО, ведущему кочевой образ жизни, в соответствии с их потребностью.2. Повышение удовлетворённости населения качеством предоставляемых образовательных услуг. |

**3. Этапы и контрольные точки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата)  | Срок |
|  | Утверждение паспорта проекта | Контрольная точка результата | 15 марта 2017 |
|  | Утверждение сводного плана проекта | Контрольная точка результата | 30 марта 2017 |
|  | Разработка нормативно-правовой документации | Контрольная точка результата | по мере необходимости |
|  | Разработка / корректировка программ кочевого образования  | Контрольная точка результата | по мере необходимости |
|  | Подготовка корректировки в окружной бюджет на 2017-2018 годы на выделение окружного финансирования для реализации проекта | Контрольная точка результата | по мере необходимости |
|  | Подготовка порядка/проекта соглашения на финансирование приоритетного проекта из окружного бюджета (субсидирование, грант) | Контрольная точка результата | по мере необходимости  |
|  | Подготовка распоряжений / постановлений на финансирование приоритетного проекта отрасли | Контрольная точка результата | по мере необходимости |
|  | Рассмотрение списка проектов перспективных для привлечения частных инвесторов на рабочей группе по реализации механизмов государственно-частного партнерства на территории НАО (Департамент финансов и экономики НАО) | Контрольная точка результата | по мере необходимости |
|  | Отчет по реализации перспективного проекта | Контрольная точка результата | 15 декабря 2019 |
|  | Корректировка и внесение изменений в паспорт проекта  | Контрольная точка результата | по мере необходимости |
| 10. | Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта | Завершение этапа | 31 декабря 2018 |
| 11. | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден | Завершение этапа | 15 февраля 2019 |

**4. Бюджет регионального приоритетного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Год реализации | Всего |
| 2017 | 2018 |
| Бюджет субъекта, тыс. руб. (без НДС и индексации) |
| 1 | Реализация образовательных программ дошкольного образования | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2 | Реализация образовательных программ начального, основного общего образования | 2 086,0 | 2 086,0 | 4 172,0 |
| 3 | Реализация образовательных программ профессионального образования | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4 | Подготовка кадров | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. (без НДС и индексации) |
| Реализация образовательных программ дошкольного образования | 300,00 | 450,00 | 750,00 |
| ИТОГО | 2 386,00 | 2 536,00 | 4 922,0 |

**5. Ключевые риски и возможности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| **Ключевые риски** |
| 1. | Отсутствие или сокращение средств окружного бюджета при реализации мероприятий проекта | * Усиление работы окружных властей по среднесрочному планированию бюджета. Распределение финансирования по проектам с учетом их приоритетности и готовности софинансирования всеми участниками проекта (федеральные органы власти, окружные органы власти, муниципальные органы власти, частный инвестор).
* Привлечение фондов грантовой поддержки.
 |
| 2. | Изменение сроков работы при реализации мероприятий проекта | * Контроль и координация работы по проекту, внесение корректив в проект
 |
| 3. | Консервативная позиция образовательных организаций и / или родителей (законных представителей) | * Обсуждение проблематики, консультации
 |
| **Возможности** |
| 1. | Привлечение опыта Ямало-Ненецкого автономного округа по организации кочевых форм образования | * Использование опыта реализации проекта
 |
| 2 | Расширение категории кочевого населения | * Увеличение количества образовательных услуг
 |

**6. Описание регионального приоритетного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации  | - |
| Связь с государственными программами Ненецкого автономного округа | - государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в НАО»;- государственная программа Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО» |
| Формальные основания для инициации | - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, среднего полного общего образования.- Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа на 2016-2025 годы, утверждённая постановлением губернатора НАО от 21 апреля 2016 года №31-пг, направлена на создание условий формирования устойчивого развития малочисленных народов, среди них: обеспечение условий для непрерывного образования детей через создание сети кочевых и других специфических моделей детских садов и школ в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности. |
| Дополнительная информация | Ограничения: наличие стратегических рисков реализации проекта в связи с ограничениями окружного бюджета  |