**ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

**«Содействие развитию и продвижению туристских предложений**

**в сфере арктической морской любительской рыбалки»**

|  |
| --- |
| **1. Основные положения** |
| Наименование направления | Туризм |
| Краткое наименование проекта | Арктическая морская любительская рыбалка | Начало проекта:Окончание проекта: | 2017 г.2020 г. |
| Куратор проекта | Иванкин И.И. – руководитель Департамента образования, культуры и спорта НАО округа. |
| Функциональный заказчик | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа |
| Руководитель проекта | Кулаков С.В. – председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. |
| Исполнители, соисполнители мероприятий проекта | Комитет культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;ГБУ НАО «Центр арктического туризма». |
| Разработчик паспорта проекта | Чуклин В.Н. – начальник сектора туризма комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. |
| **2. Содержание приоритетного проекта** |
| Цель проекта | Развитие сферы туризма на территории округа, путём создания туристских пакетов в сфере арктической морской рыбалки; |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значение по годам | Показатели | Тип показателя | Базовое значение  | Период, год |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Увеличение числа туристских предложений округа в сфере любительской морской рыбалки | основной | (2016)0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Увеличение числа туристов, воспользовавшихся туристскими предложениями округа в сфере любительской морской рыбалки | основной | (2016)0 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Результаты проекта | Создание конкурентоспособного туристского продукта на территории Ненецкого автономного округа. |
| Описание модели функционирования результатов проекта | - развитие регионального, внутреннего и въездного туризма в округе, в частности природного и рекреационного туризма;- сохранение и популяризация природных туристских ресурсов округа;- морское любительское рыболовство в арктических регионах слабо развито в нашей стране, вместе с тем является одним из популярных эксклюзивных туристских предложений сферы выездного туризма среди отечественных туристов; - реализация конкурентоспособного турпродукта, способный удовлетворить потребности отечественных и иностранных граждан в качественных туристских услугах;- увеличение туристского потока в округ;- увеличение доходов бюджета Ненецкого автономного округа за счет увеличения объема производства услуг в туристской отрасли;- повышение узнаваемости округа на туристском рынке;- создание благоприятного имиджа региона Ненецкого автономного округа, как территории, благоприятной для туризма и отдыха; - туристский проект станет «стартом» для создания и формирования туристско-рекреационного комплекса на территории муниципальных образований, имеющих выход к морю, что благоприятно повлияет на развитие предпринимательской сферы в округе, а также повысит инвестиционную привлекательность округа. |

**3. Этапы и контрольные точки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата)  | Срок |
|  | Утверждение паспорта проекта | Контрольная точка результата | 2017 г. |
|  | Утверждение сводного плана проекта | Контрольная точка результата | 2017 г. |
|  | Подготовка корректировки в окружной бюджет на 2018-2020 годы на выделение окружного финансирования для реализации проекта  | Контрольная точка результата | 2017 г. |
|  | Проведение конкурсных процедур по выполнению работ по продвижению | Контрольная точка результата | 2017 г.  |
|  | Подготовка итогового отчета о реализации проекта | Завершение этапа | 2018 г. |
|  | Утверждение итогового отчета о реализации проекта | Завершение этапа | 2018 г. |

**4. Бюджет приоритетного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Год реализации | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Бюджет субъекта, тыс. рублей |
| Создание мобильного презентационного стенда для организации участия представителей сферы туризма округа в туристских выставках |  | 500 | 100 | 100 | 700 |
| Представление туристских продуктов округа на туристских выставках «INTOURMARKET», «MITT», «Охота и рыбалка» |  | 600 | 600 | 600 | 1800 |
| Издание туристских путеводителей по туристским продуктам округа |  | 200 | 200 | 200 | 600 |
| Создание презентационных видеороликов и фильмов о морской любительской рыбалке в округе и о туристских ресурсах округа |  | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| Организация презентационного тура для журналистов и туроператоров |  |  | 1500 | 1500 | 3000 |
| Публикации о туристских предложениях округа в туристских каталогах (полиграфических и интернет вариантах) |  | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Внебюджетные источники, млн. рублей |
| Материально-техническое обеспечение турпакета в сфере любительской морской рыбалки |  | 1500 |  |  |  |

**5. Ключевые риски и возможности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| **Ключевые риски** |
| 1. | Отсутствие или сокращение внебюджетных средств и средств окружного бюджета при реализации мероприятий проекта | Усиление работы окружных властей по среднесрочному планированию бюджетов. Распределение финансирования по проекту с учетом их приоритетности и готовности софинансирования всеми участниками проекта (окружные органы власти, муниципальные органы власти, частный инвестор). |
| 2. | Изменение мероприятий или сроков работы при реализации проекта | Контроль и координация работы по проекту, внесение изменений в проект. |
| 3. | Неблагоприятные климатические условия | Страхование туристов, их имущества, рисков неоказания услуги |
| 4. | Сроки предоставления пропуска в погранзону (за 2 месяца до посещения) | Соглашение с погранслужбой, о сокращении сроков предоставления разрешения на въезд в погранзону для лиц, въезжающих с туристскими целями.  |
| **Возможности** |
|  |  |  |

**6. Описание приоритетного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами РФ  |  |
| Связь с государственными программами НАО | Государственная программа «Развитие культуры и туризма 2015-2018 гг.», утвержденная Постановлением Ненецкого автономного округа от 27.10.2014 г. № 410-п. |
| Формальные основания для инициации | 1. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 мая 2014 г. № 941-р.2. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 8 февраля 2013 г. |
| Дополнительная информация | Реализация проекта продиктована насущной необходимостью использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала для развития туризма в Ненецком автономном округе. Любительская морская рыбалка – одно из наиболее перспективных направлений развития сферы туризма в округе. В настоящее время предпринимателями сферы туризма округа организованы мероприятия по материально-техническому обеспечению пилотного туристского предложения сферы любительской морской рыбалки в районе острова Сенгейский:- завезены горючее и надувные маломерные суда;- ведутся переговоры по приобретению катера класса река-море у погранотряда, базирующего в Ненецком автономном округе;- обеспечена возможность пребывания и питания на туристской базе на о. Сенгейский;- трансферт до о. Сенгейский.ДОКиС НАО, как орган исполнительной власти НАО уполномоченный в сфере туризма, в рамках взаимодействия бизнес структур округа и органов власти, берёт на себя обязательства по продвижению и реализации турпакетов в сфере морской рыбалки. Мероприятия по продвижению туристских продуктов Ненецкого автономного округа предусмотрены статьёй 4 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также перечнем мероприятий государственной программой Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма», однако, в 2017 году бюджетных средств по указанному разделу программы предусмотрено не было.Помимо о. Сенгейский наиболее перспективными для развития турпакетов по организации любительской морской рыбалки в округе считаем:Северная оконечность полуострова Канин – любительский лов лососёвых и тресковых рыб;Район острова Колгуев – любительский лов лососёвых и тресковых рыб;Район острова Вайгач – любительский лов лососёвых и тресковых рыб. |