УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе

Ненецкого автономного округа по

организации проектной деятельности

(протокол от 26.06.2017 № 6)

**ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

**Портал «КУЛЬТУРА НАО»**

**как платформа единого виртуального культурного пространства**

**Ненецкого автономного округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Основные положения** | | | | | | | |
| Наименование направления | Культура | | | | | | |
| Краткое наименование проекта | Портал «Культура НАО» (далее – Портал) | | | Начало проекта:  Окончание проекта: | | Январь 2017  Декабрь 2018 | |
| Куратор проекта | Иванкин И.И. – руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | | | | | | |
| Функциональный заказчик | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | | | | | | |
| Руководитель проекта | Кулаков С.В. – председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | | | | | | |
| Исполнители, соисполнители мероприятий проекта | * Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа; * КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» * Комитет информационной политики и средств массовой информации Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа * Государственные бюджетные учреждения культуры Ненецкого автономного округа | | | | | | |
| Разработчик паспорта проекта | Коткина И.В. – ведущий консультант отдела культурной политики комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | | | | | | |
| **2. Содержание приоритетного проекта** | | | | | | | |
| Цель проекта | * Создание единой региональной Интернет-платформы, объединяющей разрозненные сведения об учреждениях культуры Ненецкого автономного округа, событиях культурной жизни региона, электронных документах в сфере культуры, в рамках реализации государственной культурной политики. | | | | | | |
| Задачи проекта | 1. Информирование населения Ненецкого автономного округа и других регионов о событиях культурной жизни региона и культурном наследии НАО 2. Предоставление учреждениям культуры НАО мест и URL-адресов для создания и ведения официальных сайтов с соблюдением требований федерального законодательства; 3. Упрощение процесса обратной связи с потребителями услуг в сфере культуры и независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры; 4. Внедрение новых информационных технологий в деятельность учреждений культуры | | | | | | |
| Целевая аудитория | 1. Потребители услуг:   - Жители Ненецкого автономного округа - непосредственные пользователи услуг в сфере культуры;  - Внешний контингент – потенциальные посетители округа, жители России и зарубежных стран   1. Специалисты в сфере культуры 2. Представители органов государственной и исполнительной власти в сфере культуры | | | | | | |
| Показатели проекта и их значение по годам | Показатели | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | |
| 2017 | | 2018 |
| Число посещений портала | основной | 0  (2017) | | 15 000 | | 50 000 |
| Число официальных сайтов учреждений культуры | основной | 9  (2017) | | 23 | | 23 |
| Результаты проекта | 1. Обеспечение открытости и доступности сведений об учреждениях культуры региона; 2. Повышение уровня информированности потребителей услуг в сфере культуры 3. Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры 4. Повышение культурной привлекательности Ненецкого автономного округа, выход его на международный рынок услуг в сфере культуры | | | | | | |

**3. Этапы и контрольные точки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата) | Срок |
|  | Разработка концепции проекта | Контрольная точка результата | Январь-февраль 2017 |
|  | Изучение коммерческих предложений по созданию и разработке портала | Контрольная точка результата | Март-апрель 2017 |
|  | Разработка и утверждение паспорта проекта | Контрольная точка результата | Май-июнь 2017 |
|  | Подготовка корректировки в окружной бюджет на 2017-2019 годы на выделение окружного финансирования для реализации проекта | Контрольная точка результата | июнь 2017 |
|  | Утверждение сводного плана приоритетного проекта | Контрольная точка результата | август 2017 |
|  | Подготовка распоряжений / постановлений по реализации проекта | Контрольная точка результата | по мере необходимости |
|  | Конкурсные процедуры по определению исполнителя работ по созданию Портала | Контрольная точка результата | Август - сентябрь 2017 |
|  | Работы по созданию Портала (по результатам конкурсных процедур) | Контрольная точка результата | октябрь – декабрь 2017 |
|  | Подготовка и формирование контента | Контрольная точка результата | Июнь 2017 –  декабрь 2018 |
|  | Поддержка Портала (по результатам конкурсных процедур) | Завершение этапа | декабрь 2017 –  декабрь2018 |
|  | Корректировка работы портала (по результатам конкурсных процедур) | Завершение этапа | декабрь 2017 –  декабрь 2018 |
|  | Подготовка итогового отчета о реализации проекта | Завершение этапа | декабрь 2018 |
|  | Утверждение итогового отчета о реализации проекта | Завершение этапа | декабрь 2018 |

1. **Бюджет приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Год реализации | | Всего |
| 2017 | 2018 |
| Бюджет субъекта, тыс. руб. (без НДС и индексации) | | | | |
| 1 | Создание Портала:   * прототипирование интерфейса, дизайн; * backend, серверная часть; * вёрстка; * интеграция с серверной частью; * тестирование, размещение на домене | 1 152 000,00 руб. | 00,00 руб. | 1 152 000,00 руб. |
| 2 | Формирование контента:   * Миграция данных с имеющихся ресурсов (вручную); * Загрузка новых данных * Редакция данных в соответствие с дизайном Портала | 384 000,00 руб. | 00,00 руб. | 384 000,00 руб. |
| 3 | Поддержка Портала:   * поисковая оптимизация; * внесение правок по требованию заказчика; * оптимизация существующих функций; * резервное копирование, тестирование созданных ранее резервных копий * работа контент-менеджера | 444 700,00 руб. | 444 700,00 руб. | 889 400,00 руб. |
|  | ИТОГО | 1 980 700,00 руб. | 444 700,00 руб. | 2 425 400,00 руб. |

1. **Ключевые риски и возможности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| **Ключевые риски** | | |
| 1. | Отсутствие или сокращение средств окружного бюджета при реализации мероприятий проекта | Усиление работы окружных властей по среднесрочному планированию бюджетов. Распределение финансирования по проекту с учетом их приоритетности и готовности софинансирования всеми участниками проекта |
| 2. | Отсутствие в учреждениях культуры штатных единиц по сбору и оформлению информации для дальнейшего размещения на Портале | Предусмотреть включение в штат ведущего учреждения культуры региона штатного работника, ответственного за сбор информации, наполнение и ведение Портала |

**6. Описание регионального приоритетного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации |  |
| Связь с государственными программами Ненецкого автономного округа | Государственные программы Ненецкого автономного округа:   * «Информационное общество Ненецкого автономного округа»; * «Развитие культуры и туризма» |
| Формальные основания | * Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; * Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; * Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; * Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; * Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; * Закон РФ от 09.10.1992 № 3612–1 «Основы законодательства РФ о культуре» (реализация принципа информационной открытости и доступности сведений об организациях культуры (ст. 36.1 «Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры»; ст. 36.2 «Информационная открытость организаций культуры») * Приказ Минкультуры РФ от 20.02.2015 г. № 277 (Требования к содержательному наполнению официального сайта организации культуры). * ГОСТ 52872- 2007 «Интернет-ресурсы. Требования для инвалидов по зрению» |
| Дополнительная информация |  |