|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Управляющим советом при губернаторе  Ненецкого автономного округа  по организации проектной деятельности  протокол от 04.08.2017 № 7. |

**ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

**«Доступное дополнительное образование для детей Ненецкого автономного округа»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | Дополнительное образование | | |
| Наименование проекта | **Доступное дополнительное образование для детей** | Начало проекта:  Окончание проекта | 01.03.2017  31.12.2021 |
| Куратор | Иванкин Илья Игоревич, руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| Функциональный заказчик | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| Руководитель проекта | Медведева Галина Брониславовна, советник губернатора Ненецкого автономного округа | | |
| Ключевые участники проекта | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский центр «Лидер»;  Образовательные организации Ненецкого автономного округа | | |

**2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Обеспечить к 2020 году охват не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе программами технической и естественно-научной направленности | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значение по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях различного типа, (%)\*,  в том числе:  1.1. охват дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности (% от охваченных дополнительным образованием)  2. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (чел.)  в том числе:  2.1. охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности в различных типах учреждений, в абсолютных величинах (чел.) | основной | 73,4 | 73,6 | 74,0 | 74,5 | 75 | На основе данных демографического прогноза |
| 3,1 | 3,2 | 8 | 15 | 18 | Динамика показателя может быть уточнена с развитием ГИС «Контингент» |
| основной | 5968 | 5977 | 6009 | 6050 | 6090 |  |
| 185 | 192 | 480 | 907 | 1096 | Динамика показателя может быть уточнена с развитием ГИС «Контингент» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Результаты проекта | В Ненецком автономном округе функционирует региональная система дополнительного образования детей, которая на основе лучших практик обеспечивает реализацию современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития НАО и Российской Федерации.  Созданы условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей, в том числе приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации для детей в возрасте от 5 до 18 лет;  Обновлена инфраструктура, оборудование и средства обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного доступа к современным дополнительным общеобразовательным программам детей, в том числе из сельской местности.  Обеспечен к 2020 году охват не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе 18 % программами технической и естественно-научной направленности. | |
| Описание модели функционирования результатов проекта | | Создан и функционирует Центр детского технического творчества на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский центр «Лидер» (далее - Центр технического творчества), основным видом деятельности которого является обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности с применением проектных методик.  Созданы и функционируют квантумы Центра технического творчества в образовательных организациях региона.  Создана инфраструктура Центра технического творчества, закуплено и установлено оборудование квантумов в образовательных организациях региона.  Заключены соглашения с интеллектуальными партнерами, промышленными предприятиями, IT-компаниями и заинтересованными организациями.  Создан и функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский центр «Лидер» (далее – РМЦ).  Налажено взаимодействие в сфере дополнительного образования детей, включающее в себя РМЦ как «ядра» региональной системы, Центр технического творчества, организации дополнительного образования региона и иные организации, участвующие в дополнительном образовании детей.  Кадровое обеспечение - высококвалифицированные педагогические работники и специалисты, способные осуществлять инновационную образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами Центр технического творчества по соответствующим направлениям. Для привлечения и дальнейшего профессионального роста специалистов (педагогов, методистов, специалистов, экспертов, тьюторов), непосредственно участвующих в деятельности Центр технического творчества, обеспечены материально-технические и финансовые условия для работы, постоянное повышение квалификации.  Разработаны дополнительные общеобразовательные программы, ориентированные на решение реальных технологических задач в процессе проектной деятельности обучающихся детского технопарка.  Обеспечено методическое сопровождение педагогов, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам.  Обеспечено участие обучающихся в различных уровнях мероприятий технической, естественнонаучной направленности.  Обеспечено участие обучающихся в мероприятиях, проводимых в рамках проекта "JuniorSkills" по стандартам WorldSkills, Национальной технологической инициативы (в том числе Олимпиады НТИ).  Сформирован региональный компонент федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам.  Обеспечено включение сведений о региональной системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент» | |

**4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка результата)** | **Срок** |
| **I. Организационный этап** | | | |
| 1. | Проект инициирован | Контрольная точка | февраль 2017 |
| 2. | Сформирована рабочая группа проекта | Контрольная точка | март 2017 |
| 3. | Утверждён паспорт проекта, определены источники и механизм финансирования | Завершение этапа | июнь 2017 |
| **II. Этап реализации проекта** | | | |
| 4. | Создание и функционирование Центра детского технического творчества на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский центр «Лидер» (далее - Центр технического творчества) | | |
| 4.1 | Разработка и утверждение документов, регламентирующих образовательную деятельность | Контрольная точка | сентябрь 2017 |
| 4.2 | Утверждение плана работы Центра технического творчества | Контрольная точка | сентябрь 2017 |
| 4.3 | Утверждение перечня образовательных направлений квантумов Центра технического творчества (протокол заседания рабочей группы) | Контрольная точка | май 2017 |
| 4.4 | Утверждение перечня образовательных организациях региона для размещения квантумов Центр технического творчества (протокол заседания рабочей группы) | Контрольная точка | май 2017 |
| 4.5 | Утверждение спецификаций оборудования для квантумов | Контрольная точка | май 2017 |
| 4.6 | Принятие нормативного правового акта по внесению изменений в государственную программу развития образования Ненецкого автономного округа, направленных на достижение целей создания и функционирования Центра детского технического творчества | Контрольная точка | сентябрь 2017 |
| 4.7 | Заключение договоров о сетевом взаимодействии с образовательными организациями для размещения квантумов Центра технического творчества | Контрольная точка | октябрь 2017  октябрь 2018  октябрь 2019  октябрь 2020 |
| 4.8 | Составление сметы расходов на обеспечение и функционирование деятельности по направлениям квантумов Центра технического творчества | Контрольная точка | июнь 2017 |
| 4.9 | Заключение соглашений с партнерами, заинтересованными в создании и развитии Центра технического творчества | Контрольная точка | октябрь 2017  март 2018  март 2019  март 2020 |
| 4.10 | Закупка, доставка и наладка оборудования (по направлениям квантумов, согласно протокола рабочей группы | Контрольная точка | декабрь 2017  август 2018  август 2019  август 2020 |
| 4.11 | Разработка и утверждение штатного расписания, подбор кадров (по направлениям квантумов) | Контрольная точка | октябрь 2017  октябрь 2018  октябрь 2019  октябрь 2020 |
| 4.12 | Обучение педагогов и иных специалистов Центра технического творчества | Контрольная точка | декабрь 2017  декабрь 2018  декабрь 2019  декабрь 2020 |
| 4.13 | Участие НАО в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» | Контрольная точка | октябрь 2018  октябрь 2019  октябрь 2020 |
| 4.14 | Разработка и утверждение общеобразовательных дополнительных программ (при участии интеллектуальных партнеров, промышленных предприятий, IT-компаниями и заинтересованных организаций) | Контрольная точка | сентябрь 2017  сентябрь 2018  сентябрь 2019  сентябрь 2020 |
| 4.15 | Создание и продвижение официального сайта Центра технического творчества | Контрольная точка | декабрь 2017 |
| 4.16 | Набор обучающихся по направлениям | Контрольная точка | октябрь 2017 |
| 5. | Создание и функционирования регионального модельного центра дополнительного образования детей на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский центр «Лидер» (далее – РМЦ) | | |
| 5.1 | Разработка и утверждение документов, регламентирующих образовательную деятельность РМЦ на основе методических рекомендаций о создании и функционировании регионального модельного центра дополнительного образования детей, разработанных Минобрнауки России | Контрольная точка | сентябрь 2017 |
| 5.2 | Утверждение программы работы РМЦ | Контрольная точка | сентябрь 2017 |
| 5.3 | Участие НАО в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию РМЦ | Контрольная точка | декабрь 2018 |
| 5.4 | Разработка и утверждение современных, вариативных и востребованных общеобразовательных программ различной направленности для детей, в т.ч. технической и естественнонаучной | Контрольная точка | IV квартал 2017  далее ежегодно |
| 5.5 | Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта педагогов дополнительного образования по всем направленностям, в т.ч. технической и естественнонаучной. | Контрольная точка | IV квартал 2017  далее ежегодно |
| 5.6 | Сформирован региональный компонент федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам | Контрольная точка | IV квартал 2017  далее ежегодно |
| 5.7 | Проведение региональных массовых мероприятий для детей в сфере дополнительного образования детей по всем направленностям, в т.ч. технической и естественнонаучной | Контрольная точка | ежегодно |
| 5.8 | Обеспечение участия детей и педагогов в ведущих всероссийских и международных мероприятиях по всем направленностям, в т.ч. Обеспечено участие обучающихся в мероприятиях, проводимых в рамках проекта "JuniorSkills" по стандартам WorldSkills, Национальной технологической инициативы (в том числе Олимпиады НТИ) | Контрольная точка | ежегодно |
| 5.9 | Организация мероприятий (конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, тренингов, мастер-классов, вебинаров и иных видов теоретического и научно-практического обмена опытом) для педагогов дополнительного образования, в т.ч с привлечением федеральных экспертов, ведущих специалистов научных организаций Российской Федерации (по договору о сотрудничестве) | Контрольная точка | ежегодно |
| 5.10 | Обеспечено включение сведений о региональной системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент» | Контрольная точка | декабрь 2019 |
| 5.11 | Подведение предварительных итогов реализации проекта в текущем году | Завершение этапа | декабрь 2017  далее ежегодно |
| **III. Завершающий этап** | | | |
| 6. | Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными общеобразовательными программами, в том числе 18% программами технической и естественно-научной направленности | Контрольная точка | январь 2021 |
| 7. | Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта | Завершение этапа | январь 2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **Год реализации проекта** | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  | 29 007 059,24\*\*\* | 5 540 000,00 | 11 400 000,00 |
| Внебюджетные источники финансирования, рублей | 9 014 257,00 |  |  |  |
| Итого, рублей | 9 014 257,00 | 29 007 059,24\*\*\* | 5 540 000,00 | 11 400 000,00 |

\*\*\* Возможно софинансирование из федерального бюджета.

**6. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование риска/возможности** | **Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности** |
| **Ключевые риски** | | |
| 1. | Отсутствие или сокращение средств окружного бюджетов при реализации мероприятий проекта | Распределение финансирования по проектам с учетом их приоритетности и готовности софинансирования всеми участниками проекта (федеральные органы власти, окружные органы власти, организация, частный инвестор) |
| 2. | Недостаточно высокий уровень качества разработанных проектов. Как результат срыв сроков работ подрядчиками при реализации мероприятий проекта | Усиление работы органов государственной власти и контрактных управляющих предприятий при подготовке конкурсной документации на разработку проекта и его реализацию |
| 3. | Ухудшение финансового состояния организаций, что повлияет на сокращение инвестиционных средств на софиансирование мероприятий проекта |  |
| 4. | Отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу в сферу дополнительного образования детей | Адресные меры материальной и нематериальной поддержки, в том числе, повышение заработной платы педагогов дополнительного образования детей, участие в профессиональных конкурсах.  Развитие системы наставничества молодых педагогов со стороны опытных работников |
| **Возможности** | | |
| 1. | Развитие открытых информационных электронных ресурсов о системе дополнительного образования. | Повышение уровня удовлетворенности населения дополнительным образованием детей |