|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  Управляющим советом при губернаторе  Ненецкого автономного округа  по организации проектной деятельности  (протокол от 04.08.2017 № 7) |

**ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | |
| Наименование направления | Образование | | |
| Наименование проекта | Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий | | |
| Краткое наименование проекта | «Рабочие кадры для передовых технологий» | Срок начала и окончания проекта | 01.09.2017 (с даты утверждения проекта) –  31.12.2020 |
| Куратор | Иванкин И.И., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| Функциональный заказчик | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| Руководитель проекта | Медведева Г.Б., советник губернатора Ненецкого автономного округа | | |
| Ключевые участники проекта | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;  Профессиональные образовательные организации Ненецкого автономного округа (ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище», ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского», ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова»);  ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» (Региональный координационный центр Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Ненецком автономном округе | | |

**2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта** | Создание конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями под потребности экономики Ненецкого автономного округа. |

**План достижения показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Тип показателя | Базовое значение  2016 год | Период, год | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в соответствии с новыми ФГОС СПО («ТОП 50») | основной | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО («ТОП 50») | основной | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Количество специализированных центров компетенций в Ненецком автономном округе, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс (шт.) | аналити  ческий | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  Количество участников отборочного этапа Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | аналити  ческий | 0  0 | 17  2 | 25  4 | 35  4 | 45  6 |
| Численность выпускников профессиональных образовательных организаций, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс (чел. за год) | основной | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |

**Результаты проекта**

1. Разработан и утверждён Перечень перспективных и востребованных на рынке труда Ненецкого автономного округа профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования («ТОП-РЕГИОН»).

2. В профессиональных образовательных организациях к 2020 году внедрены новые ФГОС СПО («ТОП 50»).

3. В профессиональных образовательных организациях, внедривших новые ФГОС СПО («ТОП 50»), государственная итоговая аттестация выпускников проводится с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров - демонстрационного экзамена.

4. В профессиональных образовательных организациях создана материально-техническая и учебно-методическая база для подготовки кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями и проведения демонстрационного экзамена, в том числе специализированный центр компетенций, аккредитованный по стандартам Ворлдскиллс.

5. Повышена квалификация не менее 50% руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, реализующих ФГОС СПО («ТОП 50»), сформировано региональное экспертное сообщество «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

6. Ежегодно проводится региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

**Описание модели функционирования результатов проекта**

Высокое качество подготовки выпускников системы среднего профессионального образования обеспечивается за счёт внедрения ФГОС СПО («ТОП 50»), соответствующих современным стандартам и передовым технологиям (в т.ч. профессиональным стандартам и требованиям Ворлдскиллс Россия), включающим проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации.

Сформированы условия для реализации образовательных программ, соответствующих лучшим современным стандартам и передовым технологиям путём модернизации материально-технической базы профессиональных образовательных организаций и повышения квалификации управленческих и педагогических кадров.

Для вовлечения работодателей в процесс обновления материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, разработку и реализацию образовательных программ будут внедрены элементы дуальной модели обучения, расширена практика социального партнёрства с организациями и предприятиями Ненецкого автономного округа.

Важным механизмом сопряжения требований современных стандартов и передовых технологий с образовательным процессом является проведение регионального чемпионата в Ненецком автономном округе. Наращивание масштаба движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится поэтапно, за счёт расширения перечня компетенций, создания специализированного центра компетенций, подготовки сертифицированных экспертов и тренеров, участия в отборочных этапах Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Данные о результатах региональных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» регистрируются в базе данных «Программы мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)» Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Вордлскиллс Россия)».

К 2020 году будет сформирована и апробирована новая модель конкурентоспособной системы среднего профессионального образования: внедрены новые ФГОС СПО («ТОП 50»), создан специализированный центр компетенций, профессиональное сообщество.

**3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| 1. | *Этап 1. Проект инициирован.* | Завершение этапа | 10 марта 2017 г. |
| 1.1. | Утвержден Паспорт приоритетного проекта. | Контрольная точка | \_\_\_ июля 2017 г. |
| 2. | *Этап 2. Планирование.* | Завершение этапа | \_\_\_ сентября 2017 г. |
| 2.1. | Утвержден Сводный план реализации приоритетного проекта. | Контрольная точка | ­­\_\_\_ сентября 2017 г. |
| 3. | *Этап 3. Проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», апробация новых ФГОС СПО («ТОП 50») в 2017, 2018 г.г.* | *Завершение этапа* | *30 декабря 2018 г.* |
| 3.1. | Организован, проведён и подведены итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2017 году. | Контрольная точка | 10 марта 2017 г. |
| 3.2. | Повышена квалификация не менее чем 5 преподавателей (мастеров производственного обучения) профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, с учётом стандартов Ворлдскиллс. | Контрольная точка | 1 ноября 2017 г. |
| 3.3. | Укреплена материально-техническая база профессиональных образовательных организаций, приобретено новое оборудование. | Контрольная точка | 30 декабря 2017 г. |
| 3.4. | Организован, проведён и подведены итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2018 году. | Контрольная точка | 10 марта 2018 г. |
| 3.5. | Аккредитован 1 специализированный центр компетенций по стандартам Ворлдскиллс. | Контрольная точка | 1 сентября 2018 г. |
| 3.6. | Повышена квалификация не менее чем 10 преподавателей (мастеров производственного обучения) профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, с учётом стандартов Ворлдскиллс (накопительным итогом). | Контрольная точка | 1 ноября 2018 г. |
| 3.7. | Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2018 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2019 году и уточнении показателей проекта. | Контрольная точка | 20 июля 2018 г. |
| 3.8. | В профессиональных образовательных организациях оборудованы площадки по стандартам Ворлдскиллс Россия. | Контрольная точка | 30 декабря 2018 г. |
| 4. | *Этап 4. Участие и подведение итогов участия в отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и демонстрационного экзамена в 2019 году.* | *Завершение этапа* | *20 декабря 2019 г.* |
| 4.1. | Организован, проведён и подведены итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2019 году. | Контрольная точка | 30 декабря 2019 г. |
| 4.2. | Принято участие и подведены итоги участия в отборочных соревнованиях по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | Контрольная точка | 1 июня 2019 г. |
| 4.3. | Повышена квалификация не менее чем 15 преподавателей (мастеров производственного обучения) профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, с учётом стандартов Ворлдскиллс (накопительным итогом). | Контрольная точка | 1 ноября 2019 г. |
| 4.4. | Подведены итоги реализации проекта в 2019 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2020 году и уточнении показателей проекта. | Контрольная точка | 20 июля 2019 г. |
| 5. | *Этап 5. Завершение приоритетного проекта.* | Завершение этапа | 20 декабря 2020 г. |
| 5.1. | Организован, проведён и подведены итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2020 году. | Контрольная точка | 30 декабря 2020 г. |
| 5.2. | Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2020 году. | Контрольная точка | 20 июля 2020 г. |
| 5.3. | *Этап 6. Проект завершён (утверждён итоговый отчёт).* | *Завершение этапа* | *30 декабря 2020 г.* |

**4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Мероприятия* | *Профессия (специальность)/*  *учебные лаборатории/кабинеты* | *Год реализации, финансирование (руб.)* | | | |
| 2017 | 2018\*\*\* | 2019\*\*\* | 2020\*\*\* |
| ***Развитие инфраструктуры профессиональных образовательных организаций,***  ***обеспечивающей внедрение новых ФГОС СПО («ТОП 50») и «ТОП-РЕГИОН»*** | | | | | |
| Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум  имени В.Г. Волкова» | 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 2 025 392,93 |  |  |  |
| 36.02.01 Ветеринария | 5 725 460,00 |  |  |  |
| 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)  (Лаборант химического анализа) | 5 087 927,06 |  |  |  |
| Специализированный центр компетенции «Поварское и кондитерское дело»,  аккредитованный по стандартам Ворлдскиллс.  43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 2 928 558,15 |  |  |  |
| Кабинет физики | 4 632 661,86 |  |  |  |
| *Итого по учреждению:* | | *20 400 000,00* |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» | 31.02.01 Лечебное дело | 4 057 167,44 |  |  |  |
| 44.02.01 Дошкольное образование,  44.02.05 Коррекционная педагогика  в начальном образовании,  44.02.02 Преподавание в начальных классах | 923 720,00 |  |  |  |
| 09.02.07 Информационные системы  и программирование (Администратор баз данных, Технический писатель, Разработчик веб и  мультемидийных приложений) | 420 000,00 |  |  |  |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 1 843 805,33 |  |  |  |
| 43.02.12 Технология эстетических услуг (Специалист в области прикладной эстетики) | 846 030,50 |  |  |  |
| 43.02.14 Гостиничное дело  (Специалист по гостеприимству) | 322 035,00 |  |  |  |
| *Итого по учреждению:* | | *8 412 758,27* |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище» | 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин (учебная лаборатория) | 4 970 953,00 |  |  |  |
| Оборудование площадки по стандартам Ворлдскиллс Россия (компетенция «Ремонт  и обслуживание легковых автомобилей»). |  | 2 300 000,00 |  |  |
| 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин (фронтальный погрузчик АМКАДОР 352) | 4 290 000,00 |  |  |  |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (учебная лаборатория) | 6 261 000,00 |  |  |  |
| КАМАЗ 65115 | 3 647 286,00 |  |  |  |
| 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (учебная лаборатория) | 7 100 561,00 |  |  |  |
| Оборудование площадки по стандартам Ворлдскиллс Россия  (компетенция «Сантехника и отопление»). |  |  | 2 500 000,00 |  |
| 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин (учебная лаборатория) | 6 350 000,00 |  |  |  |
| 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ  (Оператор товарный) | 6 450 200,00 |  |  |  |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 10 110 000,00 |  |  |  |
| Оборудование площадки по стандартам Ворлдскиллс Россия  (компетенция «Сварочные технологии»). |  | 2 000 000,00 |  |  |
| Создание корпоративного ресурсного центра  по рабочим профессиям и специальностям (оператор нефтяных и газовых скважин, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, оператор товарный и др.) |  | 35 000 000,00 |  |  |
| *Итого по учреждению:* | | *49 180 000,00* | *37 000 000,00* | *2 500 000,00* |  |
| *Итого по всем учреждениям:* | | *77 992 758,27* |  |  |  |
| Приобретение учебной литературы для профессиональных образовательных организаций |  |  | *6 000 000,00* |  |  |
| ***Развитие на территории Ненецкого автономного округа движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»*** | | | | | |
| Ежегодный членский взнос |  | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» |  | 476 600,00 | 3 050 400,00 | 2 100 000,00 | 2 800 000,00 |
| Участие в отборочных соревнованиях |  | 390 000,00 | 568 000,00 | 568 000,00 | 568 000,00 |
| Обучение экспертов,  повышение квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения |  | 270 000,00 | 450 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 |
| *Итого по мероприятию:* | | *1 386 600,00*  *(учтены в ГП)* | *4 318 400,00* | *3 638 000,00* | *4 338 000,00* |
| **ИТОГО:** | | **79 379 358,27** | **49 618 400,00** | **6 138 000,00** | **4 338 000,00** |

\*\*\* *В бюджет проекта могут быть внесены изменения в связи с уточнением стоимости оборудования, развитием на территории региона отдельных компетенций Ворлдскиллс Россия (новые площадки).*

**5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ**

Ключевые риски:

- сокращение запланированного федерального, регионального и внебюджетного финансирования на реализацию проектных мероприятий;

- недостаточная готовность профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ среднего профессионального образования;

- недостаточный уровень взаимодействия профессиональных образовательных организаций и предприятий реального сектора экономики, организаций социальной сферы.

Возможности:

- повышение инвестиционной привлекательности Ненецкого автономного округа;

- повышение престижа обучения по образовательным программам среднего профессионального образования.