## Наименование проекта
УТВЕРЖДЕН Управляющим советом при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности (протокол от 22.11.2017 № 8)
СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«Портал «КУЛЬТУРА НАО» как платформа единого виртуального культурного пространства Ненецкого автономного округа»
Руководитель проекта | Кулаков С.В. – председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
Куратор проекта | Иванкин И.И. – руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округна
Разработчик сводного плана | Коткина И.В. – ведущий консультант отдела культурной политики комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

## Раздел 1 План
1. План приоритетного проекта по контрольным точкам
№ п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля
Общие организационные мероприятия по проекту
1 | Разработка концепции проекта | январь-февраль 2017 | Концепция проекта | Коткина И.В. | Департамент образования, культуры и спорта НАО
2 | Изучение коммерческих предложений по созданию и разработке портала | март-апрель 2017 | Презентация проекта с финансово-экономическим обоснованием | Окладников П.А. (КУ НАО «НИАЦ») | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа, Департамент образования, культуры и спорта НАО
3 | Разработка и утверждение паспорта проекта | май-июнь 2017 | Протокол заседания Управляющего совета при губернаторе НАО по организации проектной деятельности № 6 от 26.06.2017 | Иванкин И.И. | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности
4 | Подготовка корректировки в окружной бюджет на 2017-2019 годы на выделение окружного финансирования для реализации проекта | июнь 2017 | Закон Ненецкого автономного округа № 324-оз "О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (принят 22.06.2017 на 38-й сессии Собрания депутатов НАО) | Иванкин И.И. | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности
5 | Утверждение сводного плана приоритетного проекта | ноябрь 2017 | Протокол Управляющего совета при губернаторе НАО по организации проектной деятельности | Кулаков С.В. | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности
6 | Подготовка распоряжений/постановлений по реализации проекта | по мере необходимости | Постановления/распоряжения | Иванкин И.И. | Департамент образования, культуры и спорта НАО
7 | Конкурсные процедуры по определению исполнителя работ по созданию портала | август-сентябрь 2017 | Заключение | Окладников П.А. (КУ НАО «НИАЦ») | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа, Департамент образования, культуры и спорта НАО
8 | Работы по созданию Портала (по результатам конкурсных процедур) | октябрь -декабрь 2017 | Тестовая версия Портала | Окладников П.А. (КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр») | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа, Департамент образования, культуры и спорта НАО
9 | Подготовка и формирование контента | июнь 2017 -декабрь 2018 | Опубликование контента на Портале | Коткина И.В. | Департамент образования, культуры и спорта НАО
10 | Поддержка Портала (по результатам конкурсных процедур) | декабрь 2017 - декабрь 2018 | Бесперебойное функционирование Портала | Окладников П.А. (КУ НАО «НИАЦ») | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа Департамент образования, культуры и спорта НАО
11 | Корректировка работы портала (по результатам конкурсных процедур) | декабрь 2017 - декабрь 2018 | Усовершенствованная версия Портала | Окладников П.А. (КУ НАО «НИАЦ») | Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа Департамент образования, культуры и спорта НАО
12 | Подготовка итогового отчета о реализации проекта | декабрь 2018 | Отчет в Управляющий совет | Кулаков С.В. | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности
13 | Утверждение итогового отчета о реализации проекта | декабрь 2018 | Протокол Управляющего совета при губернаторе НАО по организации проектной деятельности | Иванкин И.И. | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности

## Раздел 2 Фин.обеспечение
2. План финансового обеспечения приоритетного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия |  | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн.рублей |  |  | Внебюджетные источники финансирования | Всего, млн.рублей
[5 empty] | Федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
[6 empty] | Всего | в т.ч. субсидии из федерального бюджета
Общие организационные мероприятия по проекту
1. | Создание Портала: прототипирование интерфейса, дизайн; backend, серверная часть; вёрстка; интеграция с серверной частью; тестирование, размещение на домене | Аппарат Администрации НАО |  | 2017-07-01 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 1.152
2. | Формирование контента: Миграция данных с имеющихся ресурсов (вручную); Загрузка новых данных Редакция данных в соответствие с дизайном Портала | Аппарат Администрации НАО |  | 2017-07-01 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.384
3. | Поддержка Портала: поисковая оптимизация; внесение правок по требованию заказчика; оптимизация существующих функций; резервное копирование, тестирование созданных ранее резервных копий работа контент-менеджера | Аппарат Администрации НАО |  | 2017-07-01 | 0 | 0.8994 | 0 | 0 | 0.8994
ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 2.4354 | 0 | 0 | 2.4354

## Раздел 3. Согласования
3. План согласования контрольных мероприятий приоритетного проекта
наименование согласования | Ответственный за проведение | 2017 год
|  | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек
Основные согласования
Утверждение паспорта проекта | Иванкин И.И. | 2017 год Июн: 26
Утверждение сводного плана | Кулаков С.В. | 2017 год Ноя: 22
Изменения в окружной бюджет на 2017 год | Иванкин И.И. | 2017 год Июн: 22
Согласование предложений о внесения изменений в Паспорт проекта и сводный план | Иванкин И.И. | 2017 год Дек: 25
3.2. План контрольных мероприятий приоритетного проекта
Мониторинг реализации сводного плана | Иванкин И.И. | 2017 год Ноя: 21; 2017 год Дек: 25
Мотивационные оценки эффективности реализации проекта | Иванкин И.И. | 2017 год Дек: 25
Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта | Иванкин И.И. | 2017 год Дек: 25
Заключение к Сводному плану проекта | Иванкин И.И. | 2017 год Дек: 25
Оценка достижения ключевых показателей проекта | Иванкин И.И. | 2017 год Дек: 25
Контроль прохождения ключевых этапов и контрольных точек | Иванкин И.И. | 2017 год Июл: 25; 2017 год Авг: 25; 2017 год Сен: 25; 2017 год Окт: 25; 2017 год Ноя: 24; 2017 год Дек: 25
Ежеквартальная оценка выполнения проекта | Иванкин И.И. | 2017 год Сен: 25; 2017 год Дек: 25
Внутренняя оценка проекта на качество ведение документации, выполнение установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций | Иванкин И.И. | 2017 год Окт: 15; 2017 год Ноя: 15; 2017 год Дек: 25
3.3. План контрольных мероприятий по функциональным областям проекта
Принято решение о выделении средств окружного бюджета в 2018 году | Иванкин И.И.
Принято решение о выделении средств окружного бюджета в 2019 году | Иванкин И.И.
Принято решение о выделении средств окружного бюджета в 2020 году | Иванкин И.И.

## Раздел 4.Управление проектами
4. План управления приоритетными проектами
4.1. Управление результатами и выгодами
№ п/п | Наименование показателя |  | Базовое значение |  | Период, год
[5 empty] | 2017 |  | 2018
1 | Увеличение числа официальных сайтов учреждений культуры для улучшения информирования населения о культурных мероприятиях, проводимых учреждениями, и повышения активности его участия в данных мероприятиях |  | 9 |  | 23 |  | 23
4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями
Основная категория изменений |  | Рабочий орган проекта по направлению мероприятий проекта | ЦКПУ | РП | ФЗ | Экспертная группа | ФПО | ПК | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности
Изменение показателей и результатов проекта
Результаты проекта |  | ПЗ/Э/С/У | Э | С | С | Э | С | У | У
Результаты проекта |  | ПЗ/Э/С/У | Э | С | С | Э | С | С | У
Изменение сроков проекта (контрольных точек)
Паспорт проекта |  | ПЗ/Э/С/У | Э | С | С | Э | С | С | У
Сводный план |  | ПЗ/Э/С/У | Э | С | С |  | С | У
Рабочий план |  | ПЗ/Э/С/У |  | С/У
4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта
№ п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность |  | Описание выполняемого функционала |  |  | Непосредственный руководитель
1. | Руководитель проекта | Кулаков Сергей Викторович | Председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта НАО |  | Общее руководство приоритетным проектом |  |  | Иванкин И.И – руководитель Департамента образования, культуры и спорта НАО
2. | Администратор проекта, разработчик сводного плана | Коткина Ирина Валентиновна | ведущий консультант отдела культурной политики комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта НАО |  | Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности |  |  | Кулаков С.В. - председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта НАО
3. | Руководитель рабочего органа по блоку | Кулаков Сергей Викторович | Председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта НАО |  | Общее руководство выполнение работ по блоку |  |  | Иванкин И.И – руководитель Департамента образования, культуры и спорта НАО
4. | Участник рабочего органа | Окладников Павел Анатольевич | Директор КУ НАО «НИАЦ» |  | Организация и выполнение контрольных точек приоритетного проекта |  |  | Васильев М.В. - первый заместитель губернатора НАО - руководитель Аппарата Администрации НАО
4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту
№ п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация |  |  | Когда передает информацию |  | Как передается информация
1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности |  |  | ежеквартально |  | На бумажном носителе По электронной почте
2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Разработчик сводного плана | Участникам проекта |  |  | ежеквартально |  | По электронной почте
3. | О выполнении контрольной точки | Руководитель проекта | Куратору проекта |  |  | Не позже сроков графиков и контрольных точек |  | На бумажном носителе По электронной почте
4. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Разработчик сводного плана | Руководителю проекта Куратору проекта |  |  | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей |  | На бумажном носителе По электронной почте
5. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности |  |  | Не реже 1 раз в квартал |  | Совещание
6. | Приглашения на совещания | Разработчик сводного плана | Участникам проекта |  |  | За 3 дня до проведения совещания |  | По электронной почте
7. | Передача поручений, протоколов, документов | Разработчик сводного плана | Участникам проекта |  |  | В день поступления информации (незамедлительно) |  | На бумажном носителе По электронной почте
4.5 Управление рисками приоритетного проекта
№ п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска |  | Вероятность | Уровень влияния | периодичность мониторинга |  | Ответственный за управление риском
1. | Отсутствие или сокращение средств окружного бюджета при реализации мероприятий проекта | Отсутствие реализованного проекта | Усиление работы окружных властей по среднесрочному планированию бюджетов. Распределение финансирования по проекту с учетом их приоритетности и готовности софинансирования всеми участниками проекта |  |  |  | ежеквартально |  | Руководитель проекта
2. | Отсутствие в учреждениях культуры штатных единиц по сбору и оформлению информации для дальнейшего размещения на Портале | Невыполнение отдельных пунктов контрольных точек в срок | Предусмотреть включение в штат ведущего учреждения культуры региона штатного работника, ответственного за сбор информации, наполнение и ведение Портала |  |  |  | ежеквартально |  | Руководитель проекта
4.6. Управление возможностями приоритетного проекта
№ п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности |  | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга |  | Ответственный за управление достижением возможности