## Наименование проекта
УТВЕРЖДЕН Управляющим советом при губернаторе Ненецкого автономного округа по организации проектной деятельности (протокол от 26.06. 2017 № 6)
СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«Школьный и студенческий спорт»
Рукводитель проекта | Шевелев И.П. – начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
Куратор проекта | Иванкин И.И – руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
Разработчик сводного плана | Филиппов А.Д. главный консультант сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

## Раздел 1 План
2
1. План приоритетного проекта по контрольным точкам
№ п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля
Общие организационные мероприятия по проекту
1. | Инициирован приоритетный проект | 2017-02-07 | Протокол заседания Управляющего совета при губернатора НАО по организации проектной деятельности от 07.02.2017 № 2 | Кошин И.В. | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности
2. | Утверждение паспорта проекта | 2017-05-24 | Протокол заседания Управляющего совета при губернаторе НАО по организации проектной деятельности от 24.05.2017 № 5 | Иванкин И.И | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности
3 | Утверждение сводного плана приоритетного проекта | 2017-06-17 | Протокол Управляющего совета при губернаторе НАО по организации проектной деятельности | Иванкин И.И | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности
4. | Подготовка корректировки в окружной бюджет на 2018-2020 годы на выделение окружного финансирования для реализации проекта | 2017-09-01 | Бюджетная заявка | Иванкин И.И | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности
5. | Проведение стратегической оценки реализации проекта в 2018 году и при необходимости подготовка корректировки паспорта и сводного плана проекта | 2018-10-01 | Заключение | Иванкин И.И | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности
6. | Проведение стратегической оценки реализации проекта в 2019 году и при необходимости подготовка корректировки паспорта и сводного плана проекта | 2019-10-01 | Заключение | Иванкин И.И | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности
7. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта | 2020-12-15 | Отчет в Управляющий совет, | Иванкин И.И | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности
8. | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден. | 2020-12-25 | Протокол Управляющего совета при губернаторе НАО по организации проектной деятельности | Иванкин И.И | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности
Проведение окружной Спартакиады среди школьных и студенческих спортивных клубов по наиболее популярным видам спорта
9 | Утверждение состава главной судейской коллегии на 2018 год | 2017-10-01 | Распоряжение ДОКиС НАО | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
10 | Утверждение положения о проведении Спартакиады в 2018 году | 2017-10-01 | Положение о проведении Спартакиады | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
11 | Подведение итогов проведения Спартакиады в 2018 году, подготовка предложений по проведению Спартакиады на следующий год | 2019-02-01 | Предложения | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
12 | Утверждение состава главной судейской коллегии на 2019 год | 2018-10-01 | Распоряжение ДОКиС НАО | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
13 | Утверждение положения о проведении Спартакиады в 2019 году | 2018-10-01 | Положение о проведении Спартакиады | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
14 | Подведение итогов проведения Спартакиады в 2019 году, подготовка предложений по проведению Спартакиады на следующий год | 2020-02-01 | Предложения | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
15 | Утверждение состава главной судейской коллегии на 2020 год | 2019-10-01 | Распоряжение ДОКиС НАО | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
16 | Утверждение положения о проведении Спартакиады в 2020 году | 2019-10-01 | Положение о проведении Спартакиады | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
17 | Подведение итогов проведения Спартакиады | 01.12.2020 | Заклюяение | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
Мероприятия в рамках Спартакиадысреди школьных и студенческих спортивных клубов
18 | Всероссийский этап всероссийских спортивных соревнования школьников "Президенские состязания" | сентябрь | Положение | Соколов И.Н. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
19 | Первенство округа среди команд учащихся общеобразовательных организаций по футболу "Кожанный мяч" | сентябрь | Положение | Гербов А.Б. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
20 | Региональный этап общероссийского проекта «Баскетбол в школу» | октябрь - ноябрь | Положение | Соколов И.Н. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
21 | Региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" 2018 года | ноябрь - декабрь | Положение | Гербов А.Б. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
22 | Региональный этап общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" 2018 года | декабрь | Положение | Соколов И.Н. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
23 | Финал 4-х регионального этапа общероссийского проекта «Баскетбол в школу» | февраль | Положение | Соколов И.Н. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
24 | Межмуниципальный этап общероссийского проекта "Волейбол в школу" | февраль | Положение | Гербов А.Б. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
25 | Межмуниципальный этап общероссийского проекта "Баскетбол в школу" | февраль | Положение | Гербов А.Б. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
26 | Окружные соревнования среди учащихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам "Пионерская правда" | февраль | Положение | Гербов А.Б. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
27 | Межрегиональный этап общероссийского проекта "Баскетбол в школу" | март | Положение | Соколов И.Н. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
28 | Муниципальный и региональный этапы всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» | март | Положение | Соколов И.Н. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
29 | Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Пионерская правда" | март | Положение | Гербов А.Б. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
30 | Региональный этап общероссийского проекта "Волейбол в школу" | март | Положение | Соколов И.Н. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
31 | Всероссийские соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" | март - апрель | Положение | Гербов А.Б. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
32 | Межрегиональный этап общероссийского проекта "Волейбол в школу" | апрель | Положение | Соколов И.Н. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
33 | Региональный этап всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» | май- июнь | Положение | Соколов И.Н. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
Обеспечение школьных и студенческих спортивных клубов современным спортивным инвентарем и оборудованием
34 | Проведение конкурса на закупку и поставку спортивного инвентаря на 2018 год | 2018-09-01 | Заключение договора | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
35 | Передача спортивного инвентаря школьным и студенческем спортивным клубам | 2018-11-01 | Акт приема-передачи | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
36 | Проведение конкурса на закупку и поставку спортивного инвентаря на 2019 год | 2019-09-01 | Заключение договора | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
37 | Передача спортивного инвентаря школьным и студенческем спортивным клубам | 2019-11-01 | Акт приема-передачи | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
38 | Проведение конкурса на закупку и поставку спортивного инвентаря на 2020 год | 2020-09-01 | Заключение договора | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
39 | Передача спортивного инвентаря школьным и студенческем спортивным клубам | 2020-11-01 | Акт приема-передачи | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
Совершенствование спортивной инфраструктуры школьных и студенческих спортивных клубов, особенно расположенных в сельской местности (строительство универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях НАО).
40 | Проведение конкурса на закупку и поставку универсальных спортивных площадок на 2018 год | 2018-09-01 | Заключение договора | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
41 | Передача универсальных спортивных площадок муниципалитетам | 2018-11-01 | Акт приема-передачи | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
42 | Проведение конкурса на закупку и поставкууниверсальных спортивных площадок на 2019 год | 2019-09-01 | Заключение договора | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
43 | Передача универсальных спортивных площадок муниципалитетам | 2019-11-01 | Акт приема-передачи | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
44 | Проведение конкурса на закупку и поставку универсальных спортивных площадок на 2020 год | 2020-09-01 | Заключение договора | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО
45 | Передача универсальных спортивных площадок муниципалитетам | 2020-11-01 | Акт приема-передачи | Шевелев И.П. | Проектный офис по реализации приоритетных проектов при ДОКиС НАО

## Раздел 2 Фин.обеспечение
3
2. План финансового обеспечения приоритетного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | КБК расходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн.рублей |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего, млн.рублей
[5 empty] | Федеральный бюджет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
[6 empty] | Всего | в т.ч. субсидии из федерального бюджета
Общие организационные мероприятия по проекту
1. | Проведение окружной Спартакиады среди школьных и студенческих спортивных клубов по наиболее популярным видам спорта | Департамент ДОКиС НАО |  | 2018-01-30 | 0 | 29.92 | 0 | 0 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 29.92
2. | Обеспечение школьных и студенческих спортивных клубов современным спортивным инвентарем и оборудованием | Департамент ДОКиС НАО |  | 2018-01-30 | 0 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 3.689 | 2.951 | 2.951 | 9.59
3. | Совершенствование спортивной инфраструктуры школьных и студенческих спортивных клубов, особенно расположенных в сельской местности (строительство универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях НАО). | Департамент ДОКиС НАО |  | 2018-01-30 | 0 | 27.16 | 0 | 0 | 0 | 10.867 | 10.867 | 5.433 | 27.16
ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 66.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | 66.67

## Раздел 3. Согласования
3
3. План согласования контрольных мероприятий приоритетного проекта
наименование согласования | Ответственный за проведение | 2017 год
|  | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек
3.1 Основные согласования
Утверждение сводного плана | Иванкин И.И. | 2017 год Июн: 27
Изменения в окружной бюджет на 2018 год | Иванкин И.И. | 2017 год Дек: 20
3.2. План контрольных мероприятий приоритетного проекта
Мониторинг реализации сводного плана | Иванкин И.И. |  |  |  |  | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25
Мотивационные оценки эффективности реализации проекта | Иванкин И.И. | 2017 год Июн: 23; 2017 год Сен: 25; 2017 год Дек: 25
Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта | Иванкин И.И. | 2017 год Ноя: 15
Заключение к Сводному плану проекта | Иванкин И.И. | 2017 год Ноя: 15
Оценка достижения ключевых показателей проекта | Иванкин И.И. | 2017 год Ноя: 15
Контроль прохождения ключевых этапов и контрольных точек | Иванкин И.И. |  |  |  |  | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25
Ежеквартальная оценка выполнения проекта | Иванкин И.И. | 2017 год Июн: 23; 2017 год Сен: 25; 2017 год Дек: 25
Внутренняя оценка проекта на качество ведение документации, выполнение установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций | Иванкин И.И. | 2017 год Ноя: 15
3.3. План контрольных мероприятий по функциональным областям проекта
Принято решение о выделении средств окружного бюджета в 2018 году | Иванкин И.И.
Принято решение о выделении средств окружного бюджета в 2019 году | Иванкин И.И.
Принято решение о выделении средств окружного бюджета в 2020 году | Иванкин И.И.

## Раздел 4.Управление проектами
5
4. План управления приоритетными проектами
4.1. Управление результатами и выгодами
№ п/п | Наименование показателя |  | Базовое значение |  | Период, год
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019
1 | Количество школьных и студенческих спортивных клубов обеспеченных необходимым современным спортивным инвентарем и оборудованием, шт. |  | 0 |  | 0 | 9 | 13
2 | Доля школьников и студентов принявших участие в Спартакиаде в общей численности школьников и студентов, членов школьных и студенческих спортивных клубов, % |  | 0 |  | 50 | 60 | 80
3 | Количество универсальных спортивных площадок расположенных на территории НАО, шт. |  | 0 |  | 0 | 4 | 6
4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %. |  | 62 |  | 63 | 64 | 65
6
4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями
Основная категория изменений |  | Рабочий орган проекта по направлению мероприятий проекта | Рабочая группа | Руководитель проекта | Функциональный заказчик | Проектный офис Департамента ОК и С НАО | Региональный проектный офис | Управляющий Совет
Изменение показателей и результатов проекта
Результаты проекта |  | ПЗ/Э/С/У | ПЗ | С | С | Э | С | У
Результаты проекта |  | ПЗ/Э/С/У | ПЗ | С | С | Э | С | У
Изменение сроков проекта (контрольных точек)
Паспорт проекта |  | ПЗ/Э/С/У | ПЗ | С | С | Э | С | У
Сводный план |  | ПЗ/Э/С/У | ПЗ | С | С | Э | С | У
7
4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта
№ п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность |  | Описание выполняемого функционала
1. | Руководитель проекта | Шевелев И.П. | начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа |  | Общее руководство приоритетным проектом
2. | Администратор проекта, разработчик сводного плана | Филиппов А.Д. | главный консультант сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа |  | Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности
3. | Руководитель рабочего органа по блокам | Шевелев И.П. | начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа |  | Общее руководство выполнение работ по блоку
4. | Участник рабочего органа | Соколов И.Н. | Директро ГБУ ДО НАО "Дворец спорта "Норд" |  | Организация и выполнение контрольных точек приоритетного проекта
5. | Участник рабочего органа | Гербов А.Б. | Директор ГБУ НАО "Ледовый дворец "Труд" |  | Организация и выполнение контрольных точек приоритетного проекта
8
4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту
№ п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация |  |  | Когда передает информацию
1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности |  |  | ежеквартально
2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Разработчик сводного плана | Участникам проекта |  |  | ежеквартально
3. | О выполнении контрольной точки | Руководитель проекта | Куратору проекта |  |  | Не позже сроков графиков и контрольных точек
4. | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Разработчик сводного плана | Руководителю проекта Куратору проекта |  |  | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей
5. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Управляющий совет при губернаторе НАО по организации проектной деятельности |  |  | Не реже 1 раз в квартал
6. | Приглашения на совещания | Разработчик сводного плана | Участникам проекта |  |  | За 3 дня до проведения совещания
7. | Передача поручений, протоколов, документов | Разработчик сводного плана | Участникам проекта |  |  | В день поступления информации (незамедлительно)
4.5 Управление рисками приоритетного проекта
№ п/п | Наименование риска | Ожидаемый последствия | Мероприятия по предупреждению риска |  | Вероятность | Уровень влияния | периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском
1. | Отсутствие средств региональных (муниципальных) бюджетов для финансирования проектов | Отсутствие реализованных проектов | Активная работа и вовлечение механизмов ГЧП, создание благоприятных условий для частных инвесторов |  |  |  | 2-3 раз в год | Руководитель проекта
2. | Недостаточно высокий уровень качества проектов | Не выполнение отдельных пунктов контрольных точек в срок | Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, с Подрядчиками в рамках подготовки ими проектов |  |  |  | не реже 1 раза в квартал | Руководитель проекта
3. | Отсутствие участников конкурсного отбора | Не выполнение отдельных пунктов контрольных точек в срок | Информирование Подрядчиков |  |  |  | не реже 1 раза в квартал | Руководитель проекта
4.6. Управление возможностями приоритетного проекта
№ п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности |  | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности
1 | Увеличение количества детей регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. Рост спортивного мастерства школьных и студенческих команд. | Привлечение крупных операторов и инвесторов в реализацию проекта. |  |  | 90% |  | не реже 1 раза в год | Руководитель проекта