УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе

Ненецкого автономного округа

по организации проектной деятельности

(протокол от 24.05.2017 № 5)

**ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА**

**«Школьный и студенческий спорт»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления | Физическая культура и массовый спорт | | |
| Краткое наименование проекта | «Школьный и студенческий спорт» | Начало проекта:  Окончание проекта: | 01.06.2017  31.12.2020 |
| Куратор проекта | Иванкин И.И – руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| Функциональный заказчик | Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| Руководитель проекта | Шевелев И.П. – начальник сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| Исполнители, соисполнители мероприятий проекта | * Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа; * Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа; * ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд»; * ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд»; * Школьные и студенческие клубы; * Региональные спортивные федерации по видам спорта. | | |
| Разработчик паспорта проекта | Филиппов А.Д. – главный консультант сектора физической культуры и спорта управления образования, молодежной политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| Обоснование проекта | Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. К числу социальных функций физической культуры и спорта относятся:  - укрепление здоровья граждан всех возрастов;  - профилактика негативных явлений современного социума, таких как алкоголизм, наркомания, табакокурение, детская беспризорность и др.  В Ненецком автономном округе функционируют 23 спортивные федерации по различным видам спорта.  В целях более широкого привлечения детей, подростков к занятиям физической культурой и спортом осуществляются мероприятия по расширению числа культивируемых видов спорта.  За последние годы в Ненецком автономном округе проведена значительная работа по созданию условий для занятий спортом и физической культурой.  В настоящее время около одиннадцати тысяч жителей Ненецкого автономного округа регулярно занимаются физкультурой и спортом, а также более трех тысяч детей и подростков.  В тоже время существует необходимость решения ряда проблем, важных для обеспечения комплексного развития массового спорта и физической культуры.  Так, например:  населенные пункты, расположенные на территории округа, удалены друг от друга, что при отсутствии развитой транспортной инфраструктуры требует дополнительных финансовых затрат на участие в школьных соревнованиях регионального уровня;  наблюдается тенденция к увеличению подростков, как юношей, так и девушек, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к табакокурению, недостаток двигательной активности провоцирует у подростков болезни сердечно-сосудистой и костно-мышечной системы, половина детей и подростков имеет хронические заболевания;  в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, отсутствует современный спортивный инвентарь и оборудование.  Без комплексного решения указанных проблем негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья школьников и вовлечением их в массовые виды спорта, еще более усугубится. | | |

**2. Содержание приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2020 году до 66%, в общей численности учащихся и студентов | | | | | | |
| Показатели проекта и их значение по годам | Показатели | Тип показателя | Базовое значение | Период, год | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество школьных и студенческих спортивных клубов, обеспеченных необходимым современным спортивным инвентарем и оборудованием, шт. | основной | 0  (2016) | 0 | 9 | 13 | 17 |
| Доля школьников и студентов, принявших участие в Спартакиаде, в общей численности школьников и студентов, членов школьных и студенческих спортивных клубов, % | основной | 0  (2016) | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Количество универсальных спортивных площадок расположенных на территории Ненецкого автономного округа, шт. | основной | 0  (2016) | 0 | 4 | 6 | 7 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %. | основной | 62  (2016) | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Результаты проекта | 1) Совершенствование ресурсного обеспечения школьных и региональных этапов всероссийских школьных соревнований.  2) Строительство универсальных спортивных площадок для школьных спортивных клубов.  3) Увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой во внеурочное время. | | | | | | |

**3. Этапы и контрольные точки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата) | Срок |
|  | Утверждение паспорта проекта | Контрольная точка результата | май 2017 года |
|  | Утверждение сводного плана проекта | Контрольная точка результата | июнь 2017 года |
|  | Подготовка корректировки в окружной бюджет на 2018-2020 годы на выделение окружного финансирования для реализации проекта | Контрольная точка результата | до 1 сентября  2017 года |
|  | Подготовка порядка/проекта соглашения на финансирование проекта из внебюджетных источников | Контрольная точка результата | по мере необходимости |
|  | Подготовка распоряжений / постановлений по реализации проекта | Контрольная точка результата | по мере необходимости |
|  | Подготовка итогового отчета о реализации проекта | Завершение этапа | 31 января 2020 года |
|  | Утверждение итогового отчета о реализации проекта | Завершение этапа | 10 февраля 2021 года |

**4. Бюджет приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Год реализации | | | | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Бюджет субъекта, млн рублей | | | | | |
| Проведение окружной Спартакиады среди школьных и студенческих спортивных клубов по наиболее популярным видам спорта | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 29,920 |
| Обеспечение школьных и студенческих спортивных клубов современным спортивным инвентарем и оборудованием | 0,000 | 3,689 | 2,951 | 2,951 | 9,591 |
| Совершенствование спортивной инфраструктуры школьных и студенческих спортивных клубов, особенно расположенных в сельской местности (строительство универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа) | 0,000 | 10,867 | 10,867 | 5,433 | 27,167 |
| ИТОГО | 7,480 | 22,036 | 21,298 | 15,864 | 66,678 |

**5. Ключевые риски и возможности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
| **Ключевые риски** | | |
| 1. | Отсутствие или сокращение внебюджетных средств и средств окружного бюджета при реализации мероприятий проекта. | Усиление работы окружных властей по среднесрочному планированию бюджетов. Распределение финансирования по проекту с учетом их приоритетности и готовности софинансирования всеми участниками проекта (окружные органы власти, муниципальные органы власти, частный инвестор). |
| **Возможности** | | |
| 1. | Увеличение количества детей регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. Рост спортивного мастерства школьных и студенческих команд. | Привлечение крупных операторов и инвесторов в реализацию проекта. |

**6. Описание регионального приоритетного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации». |
| Связь с государственными программами Ненецкого автономного округа | Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе».  Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе». |
| Формальные основания для инициации | Основным принципом законодательства о физической культуре и спорте в Российской Федерации является содействие развитию всех видов и составных частей спорта, в том числе детско-юношеского спорта, школьного спорта и студенческого спорта, с учетом уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также специфики его структуры, основанной на добровольной деятельности его субъектов. |
| Дополнительная информация | Ограничения: наличие стратегических рисков реализации проекта в связи с ограничениями окружного бюджета. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_