**ПОКАЗАТЕЛИ**

**мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации**

**от 7 мая 2012 года №№596-601, 606, в Ненецком автономном округе**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателей**  **мониторинга** | **Периодич-ность разработки статис-тических данных** | **Единица измерения** | **Контрольный срок достижения (в соответ-ствии с указами)** | **Базовое (старто-вое) значение на 01.01. 2012** | **Плановое значение целевого показателя, установленное** | | | **Фактически достигнутое значение показателя** | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **указами** | **отрасле-выми до-рожными картами** | **региональ-ными до-рожными картами** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Указ Президента Российской Федерации № 596 от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государственной экономической политике»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | годовая | тыс. единиц,  проценты | 2020 | 14,4 | 25 млн. | нет данных | 0,2  1,3 | 0,7  4,5 | Х | Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.08.2019 |
| 2. | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту | годовая | проценты | 2015  2018 | 26,7 | 25  27 | нет данных | 33,0 | 54,5 | Х | Итоговые данные Росстата за 2017 год будут опубликованы 15.03.2019, за 2018 – 15.03.2020 |
| 3. | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года | годовая | проценты | 2018 | 100 | 130 | нет данных | 130,0 | 128,5 | Х | Итоговые данные Росстата за 2017 год будут опубликованы 15.03.2019, за 2018 – 15.03.2020 |
| 4. | Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года | годовая | проценты | 2018 | 100 | 150 | нет данных | 150,0 | 132,8 | Х | Итоговые данные Росстата за 2017 год будут опубликованы 15.03.2019, за 2018 – 15.03.2020 |
| **Указ Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»** | | | | | | | | | | | |
| 5. | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года | годовая | проценты | 2018 | 100 | 140-150 | 140 | 145 | 99,5 | Х | Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 30.06.2019 |
| 6. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту РФ | кварталь-  ная | проценты | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101,0 | 100,2 | Оценка ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.04.2019 |
| 7. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте РФ | кварталь-  ная | проценты | 2013 | 97,3 | 100 | 100 | 100 | 108,1 | 104,3 | Оценка ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.04.2019 |
| 8. | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в субъекте РФ | кварталь-  ная | проценты | 2018 | нет  данных | 100 | 100 | 100 | 96,6 | 104,4 | Оценка ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.04.2019 |
| 9. | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту РФ | кварталь-  ная | проценты | 2018 | нет  данных | 100 | 100 | 100 | 120,1 | 121,3 | Оценка ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.04.2019 |
| 10. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту РФ | кварталь-  ная | проценты | 2018 | 60 | 100 | 100 | 100 | 90,4 | 100,2 | Оценка ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.04.2019 |
| 11. | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту РФ | кварталь-  ная | проценты | 2018 | 164,1 | 200 | 200 | 200 | 178,6 | 200,8 | Оценка ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.04.2019 |
| 12. | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников | годовая | проценты | 2020 | нет  данных | 33,3 | 32,8 | 30,3 | 28,9 | Х | Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 01.05.2019 |
| 13. | Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту РФ | кварталь-  ная | проценты | 2018 | нет  данных | 100 | 100 | 100 | 81,1 | 101,1 | Оценка ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.04.2019 |
| 14. | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту РФ | кварталь-  ная | проценты | 2018 | 41,8 | 100 | 100 | 100 | 79,3 | 101,3 | Оценка ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.04.2019 |
| 15. | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту РФ | кварталь-  ная | проценты | 2018 | 101,9 | 100 | 100 | 100 | 107,0 | 101,1 | Оценка ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.04.2019 |
| 16. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год | годовая | единиц | 2015 | 6 | 14,2 тыс. | 14,3 тыс. | 2 ед. | 3 ед. | 2 ед. |  |
| 17. | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах РФ, относительно уровня 2011 года | годовая | проценты | 2018 | нет данных | 200 | нет данных | 200  9 ед. | 166,6  8 ед. | 200,0  9 ед. | Данные ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 10.06.2019 |
| 18. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | годовая | проценты | 2018 | 26 | 8 | 8 | 25 | 24 | 25 | Данные ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 27.02.2019 |
| **Указ Президента Российской Федерации № 598 от 7 мая 2012 года «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»** | | | | | | | | | | | |
| 19. | Смертность от болезней системы кровообращения | годовая | случаев на 100 тыс. человек населения | 2018 | 513,4 | 649,4 | 649,4 | 490,2 | 368,4 | 400,0 | Оценка ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.08.2019 |
| 20. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | годовая | случаев на 100 тыс. человек населения | 2018 | 134,8 | 192,8 | 192,8 | 150,0 | 147,8 | 184,1 | Оценка ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.08.2019 |
| 21. | Смертность от туберкулеза | годовая | случаев на 100 тыс. человек населения | 2018 | 7,1 | 11,8 | 11,8 | 3,7 | 2,3 | 0,0 | Оценка ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.08.2019 |
| 22. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | годовая | случаев на 100 тыс. человек населения | 2018 | 16,6 | 10,6 | 10,6 | 6,0 | 2,3 | 6,8 | Оценка ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.08.2019 |
| 23. | Младенческая смертность | годовая | случаев на 1000 родившихся живыми | 2018 | 10,5 | 7,5 | 7,5 | 5,0 | 6,0 | 1,7 | Оценка ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 02.07.2019 |
| **Указ Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»** | | | | | | | | | | | |
| 24. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | годовая | проценты | 2016 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 01.02.2019 |
| 25. | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | годовая | проценты | 2015 | 25 | 37 | 49 | нет данных | 9,9 | Х | Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы в марте 2019 |
| 26. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | годовая | проценты | 2020 | 65 | 70-75 | 71 | 75 | 75 | 75 | Данные ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 21.03.2019 |
| 27. | Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций | годовая | проценты | 2020 | 0 | 25 | 25 | 33 | 33 | 33 | Данные ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 30.07.2019 |
| 28. | Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте | годовая | проценты | 2015 | 0,03 | 1,77 | нет данных | нет данных | 0,02 | Х | Оценка. Итоговые данные Росстата за 2017 год будут опубликованы 15.03.2019, за 2018 – 15.03.2020 |
| **Указ Президента Российской Федерации № 600 от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём**  **и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»** | | | | | | | | | | | |
| 29. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | годовая | проценты | 2017 | нет данных | 30 | 30 | - | 0 | 0 | Показатель не достижим, ввиду тяжелого финансового состояния действующих предприятий коммунального комплекса |
| 30. | Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи | годовая | лет | 2018 | 1,95 | не более  15 лет | 1,9 | 2,12 | 2,18 | 2,12 | Оперативные данные ОИВ. |
| 31. | Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса | годовая | рублей,  в % к 2011 году | 2018 | 57 251 | снижение на 20% | нет данных | 64 682  20% | 60 124  21,3% | 60 124  25,6% | Оперативные данные ОИВ. |
| 32. | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | годовая | млн. кв. м  в % к 2011 году | 2018 | 0,0213  100 | увеличение  не менее  чем на 20% | нет данных | 0,0210  98,6 | 0,0286  134,3 | 0,0186  87,3 | Оперативные данные ОИВ. |
| 33. | Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия | годовая | проценты | 2020 | нет данных | 60 | нет данных | 37,2 | 33,1 | 37,2 | Оперативные данные ОИВ. |
| **Указ Президента Российской Федерации № 601 от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»** | | | | | | | | | | | |
| 34. | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | годовая | проценты | 2018 | нет  данных | 90 | 90 | 90 | 90,1 | 90,3 | Данные ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 01.05.2019 |
| 35. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | годовая | проценты | 2015 | нет  данных | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | Данные ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 01.05.2019 |
| 36. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | годовая | проценты | 2018 | нет  данных | 70 | 70 | 70 | 51,4 | Х | Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 31.03.2019 |
| 37. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | годовая | единицы | 2014 | нет  данных | 2 | 2 | 2 | 2 | Х | Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 01.05.2019 |
| 38. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | годовая | минуты | 2014 | нет  данных | 15 | 15 | 15 | 6,23 | 4,6 | Данные ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 01.05.2019 |
| **Указ Президента Российской Федерации № 606 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | |
| 39. | Суммарный коэффициент рождаемости | годовая | число родив-шихся на 1 женщину | 2018 | 2,007 | 1,753 | 1,837 | 2,312 | 2,350 | 2,350 | Данные ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.08.2019 |
| 40. | Ожидаемая продолжительность жизни | годовая | лет | 2018 | 66,71 | 74 | 74 | 68,8 | 71,52 | 71,52 | Данные ОИВ. Итоговые данные Росстата за 2018 год будут опубликованы 15.08.2019 |